*Приложение*

**Отчет о реализации мероприятий**

**в рамках подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан»**

госпрограммы РД «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»

**за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Информация**  **об исполнении** | **Целевые индикаторы показатели**  **согласно приложения № 1 подпрограммы** | | **Целевые индикаторы (показатели)**  **согласно приложения № 5 подпрограммы** | | **Финансирование**  (тыс. рублей) | | |
| **План** | **Факт.** | **План** | **Факт.** | **План финанс-е** | **Факт.**  **поступление** | **Освоение** |
| **89** | Проведение в духовных образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы | в теч. года | Миннац РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 20 от 13.03.2023 г. с АНО «ДГИ». Со 2 по 13 мая текущего года в духовных образовательных организациях прошли занятия по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы. Основной упор был сделан на патриотическом и культурном воспитании, опасности идеологии экстремизма и ликвидации правовой безграмотности. Итогом проведения занятий стала интеллектуальная игра Что? Где? Когда? в котором приняли участие более 20 образовательных учреждений. Победители и призеры получили денежные средства и грамоты. |  |  | 12 | 22 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **90** | Привлечение некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности | IV квартал | Миннац РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт с ООО «АМАН».  В Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан подведены итоги конкурса по привлечению некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности. Организатором конкурса по заказу Министерства по национальной политике и делам религий РД выступил ООО «Аман». В соответствии с протокольным решением конкурсной комиссии победителями признаны следующие 4 организации:  1. Дагестанская региональная общественная организация «Дагестанское региональное отделение «Российского философского общества»;  2. Дагестанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;  3. Автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительский центр им. Гасана Алкадари»;  4. ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт».  Победителям конкурса вручены денежные сертификаты на сумму 185 000 рублейкаждому.  (Ссылка: <http://minnacrd.ru/news/item/10284>) |  |  | 3 | 4 | 800,0 | 796,0 | 796,0 |
| **91** | Проведение встреч с привлечением духовенства по профилактике идеологии экстремизма на базе общеобразовательных учреждений республики | в теч. года | Миннац РД | 1 февраля в МБОУ «Лицей № 39» г. Махачкала провели разъяснительную беседу с учащимися 9-11 классов о выявлении такого опасного явления как экстремизм и идеология терроризма, рассказали о скрытых признаках экстремизма, о вреде употребления наркотических и иных психотропных веществ. Охват – 50 человек.  <https://minnacrd.ru/news/item/9950>  4 февраля МКОУ «Ленинаульская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова» прошла встреча посвященная вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма, а также целям и задачам специальной военной операции. Охват – более 50 человек.  <https://minnacrd.ru/news/item/9982>  17 февраля в школе № 2 c. Коркмаскала прошла встреча с учащимися школы. В ходе встречи обсудили военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи, а также сохранение исторической памяти. Охват – более 90 человек.  <https://minnacrd.ru/news/item/10076>  3 марта c. Хазар Дербентского района проведено тематическое мероприятие по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, сохранению исторической памяти с учащимися СОШ № 1.  <https://minnacrd.ru/news/item/10170>  16 марта в МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2 имени Б.Т. Сатыбалова» прошло с учащимися профилактическое мероприятие по разъяснительной работе целей и задач специальной военной операции, военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, формирования общероссийской гражданской идентичности, культуры межнациональной и межконфессиональной дружбы, а также об опасности идеологии экстремизма, терроризма и неонацизма.  <https://minnacrd.ru/news/item/10224>  3 мая в Республиканском центре образования прошел урок мужества для учащихся 10 классов. В ходе встречи гости рассказали об опасности и угрозе таких явлений, как экстремизм и терроризм, поделились со школьниками советами о том, как уберечь себя от деятельности вербовщиков, в частности, на просторах интернета, а также дали разъяснения об ответственности за размещение и распространение экстремистских материалов в интернет-пространстве. Охват учащихся – 60 человек.  <https://minnacrd.ru/news/item/10521>.  24 мая состоялась встреча со школьниками МБОУ КШИ «Первый дагестанский кадетский корпус имени генерала полковника Трошева Г.Н.» в рамках проекта «Времен связующая нить». Целью мероприятия было формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического мировоззрения. Охват – 50 человек.  <https://minnacrd.ru/news/item/10629>.  2 сентября в актовом зале Кадетского корпуса прошел урок мужества «Мы против терроризма и нацизма!». Мероприятие проводилось с целью профилактики идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде.  Гости напомнили учащимся о печальных событиях 19-летней давности, произошедших в Беслане, а также о других трагических датах новейшей истории нашей страны, произошедших по вине террористов.  <http://minnacrd.ru/news/item/10897>  4 сентября прошли Уроки мужества для учащихся СОШ № 45, 46, 47, 58. Мероприятие проводилось с целью профилактики идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде.  Гости напомнили учащимся о печальных событиях 19-летней давности, произошедших в Беслане, а также о других трагических датах новейшей истории нашей страны, произошедших по вине террористов.  <http://minnacrd.ru/news/item/10902>  4 сентября провели встречу с учащимися 9 и 10 классов Лицея №22 города Махачкалы. Школьникам рассказали о значении патриотизма как любви и преданности своей Родине, о событиях в современном мире и специальной военной операции как о способе обеспечения безопасности страны, чтобы учащиеся лучше понимали и ценили вклад военнослужащих российской армии в защиту Родины. Акцентировали внимание на опасности идеологии экстремизма, терроризма и неонацизма, а также всех связанных с ними угроз для нашей Родины.  <http://minnacrd.ru/news/item/10904>  4 сентября прошла встреча  с учащимися махачкалинских школ «Радуга» и «Гимназии № 13», где выступил с лекцией на тему: «Любовь к Родине через познание этноконфессионального многообразия нашей страны». Говорили с учащимся о важности межнациональной и межконфессиональной дружбы, о государственно-конфессиональных, этноконфессиональных отношениях, об опасности идеологии экстремизма, терроризма и неонацизма.  <http://minnacrd.ru/news/item/10903>  11 сентября проведено занятие «Разговор о важном» для учащихся школ «Ватан» и им. А. Юсупова г. Махачкалы.  Школьникам рассказали о целях и задачах СВО, отмечая при этом важность патриотического воспитания подрастающего поколения и уважительного отношения к истории и культуре, национальному и религиозному многообразию нашей страны, о государственно-конфессиональных, этноконфессиональных отношениях, об опасности идеологии экстремизма, терроризма и неонацизма.  <http://minnacrd.ru/news/item/10938>  20 сентября беседа о важном в формате открытого диалога прошла на базе гимназии-интернат музыкально-хореографического образования г. Каспийск. Гости рассказали ребятам о целях и задачах специальной военной операции, современной обстановке в зоне боевых действий. Особое внимание они уделяли военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию общероссийской гражданской идентичности, культуры межнациональной и межконфессиональной дружбы, а также ответили на вопросы школьников.  <http://minnacrd.ru/news/item/10971>  28 сентября проведена встреча с учащимися МБОУ «Многопрофильный лицей №5» г. Махачкалы. В рамках данного мероприятия рассказали о героизме дагестанцев в ходе специальной военной операции, важности патриотического воспитания подрастающего поколения и уважительного отношения к истории и культуре, национальным и религиозным особенностям народов нашей страны.  <http://minnacrd.ru/news/item/11011>  7 октября представители общественных организаций провели серию встреч со студентами Медицинского колледжа имени Башларова г. Кизилюрте и Многопрофильного инновационного колледжа г. Махачкалы. В рамках встреч спикерами для студентов были проведены просветительские семинары по медиаграмотности, противодействию коррупции и гражданско-патриотическому просвещению. В ходе семинаров спикеры рассказали собравшимся о роли интернета в повседневной жизни, о приемах вербовки, и провели тренинги, направленные на формирование навыков по распознаванию манипуляции сознанием через социальные сети и фейковых новостей и сообщений.  <http://minnacrd.ru/news/item/11047>  9 октября в рамках проекта «Разговоры о важном» прошла встреча с учащимися лицея №5 города Махачкалы. Темой занятия стало 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и завершение Битвы за Кавказ. Рассказали учащимся о героизме, доблести и мужестве нашего народа, а также о героях нашего времени, которые, перенимая опыт предков, показывают свою отважность на передовой в зоне специальной военной операции.  <http://minnacrd.ru/news/item/11036>  12 октября провели встречу с учащимися 10-11 классов СОШ № 36 г. Махачкала. В ходе выступления рассказали учащимся о целях и задачах специальной военной операции, необходимости проведения СВО для жителей Донбасса и Луганска, о боевом духе солдат на передовой, а также провел параллели между Великой Отечественной войной, 99-ми годами суровых испытаний, выпавших на долю дагестанского народа, и СВО.  <http://minnacrd.ru/news/item/11048>  16 октября прошла встреча с учащимися 9-х классов МБОУ «СОШ № 14» посвященная профилактике наркомании и распространения криминальных субкультур среди несовершеннолетних школьников.  <http://minnacrd.ru/news/item/11059>  27 октября на базе МБОУ «СОШ №60 им. И.Д. Шугаибова» г. Махачкалы прошло военно-патриотическое мероприятие «Дагестанцы – герои России».  <http://minnacrd.ru/news/item/11112>  15 ноября, в школе №3 им. Гаджибекова А.И. г. Каспийск состоялась встреча с учащимися старших классов. На встрече со школьниками обсудили такие важные темы, как патриотизм, гражданское воспитание и нравственные ценности. Эти аспекты играют важную роль в формировании сильного общества и развитии молодежи.  <http://minnacrd.ru/news/item/11193>  15 ноября в Дагестанском кадетском корпусе имени Героя России генерал-полковника Г.Н. Трошева прошла встреча с кадетами. Основная цель мероприятия – формирование патриотизма у современной молодежи, воспитание отважных и решительных граждан своей Родины с активной жизненной позицией, а также привитие представления о героизме, отваге, чувства гордости подвигами совершенными солдатами в зоне проведения специальной военной операции.  <http://minnacrd.ru/news/item/11211>  21 ноября Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан провело ряд встреч с учащимися общеобразовательных школ № 2,5 и 8 города Дагестанские Огни.  Спикеры рассказали учащимся о значении Великой Отечественной войны, о стойкости и мужестве советского народа в борьбе с фашизмом, единстве народов Дагестана в суровые 1999-е годы, о целях и задачах специальной военной операции и дагестанских героях СВО, а также о последствиях несанкционированных митингов, ответственности за участие в них и информационной гигиене.  <http://minnacrd.ru/news/item/11221>  20- 21 ноября в Первомайской, Впередовской, Вышеталовской и Шаумяновской школах Кизлярского района, школах № 2 и 4 города Кизляр, а также в Электромеханическом колледже Кизляра прошли тематические беседы патриотической направленности и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Гости рассказали о единстве и сплоченности многонационального и многоконфессионального народа Дагестана. Они подчеркнули, что разнообразие народов и вероисповеданий являются неотъемлемой частью идентичности Дагестана и способствуют его мирному сосуществованию и процветанию.  <http://minnacrd.ru/news/item/11225>  23 ноября прошла встреча со старшеклассниками поселковой школы села Гимри Унцукульского района. Спикеры рассказали учащимся с какими угрозами террористического характера сталкивается сегодня наша страна, о попытках западных спецслужб вербовать нашу молодежь в различные террористические организации в мире.  <http://minnacrd.ru/news/item/11248>  С 21 по 24 ноября Миннац Дагестана провел ряд встреч с учащимися общеобразовательных школ № 1,2,3,4,5,6,7,8 ГО «Дагестанские Огни» и МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пос. Мамедкала», МБОУ «Чинарская СОШ № 2 им. М.М. Гусавева», МБОУ «Чинарская СОШ № 1» с. Чинар Дербентского района. Спикеры подробно рассказали учащимся о статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».  <http://minnacrd.ru/news/item/11230>  22-24 ноября в Зареченской, Рубалкинской, Косякинской, Красновосходовской, Крайновской школах Кизлярского района и в школах № 7 и № 11 города Кизляр прошли тематические беседы патриотической направленности и духовно-нравственному воспитанию молодежи. В ходе выступлений спикеры обратили внимание участников на историческое и культурное наследие России, ее воинскую славу и подвиги, с целью сформирования глубокого уважения к стране и ее героям.  <http://minnacrd.ru/news/item/11231>  26 ноября в актовом зале Дербентского кадетского корпуса (школа-интернат) им. В.А. Эмирова провели встречу с сотрудниками и воспитанниками 8,10,11 классов кадетской школы.  На встрече спикеры затронули вопросы профилактики экстремизма и терроризма.  <http://minnacrd.ru/news/item/11237>  27-29 ноября в Малокозыревской, Карломарксовской, Победовской, Краснооктябрьской, Михиевской, Бондареновской школах Кизлярского района, Привольненской, Калиновской, Карабаглинской школах Тарумовского района, а также в гимназиях № 1 и № 6 города Кизляр прошли тематические беседы патриотической направленности и духовно-нравственному воспитанию молодежи.  <http://minnacrd.ru/news/item/11254>  11 декабря проведена стреча со школьниками из Узбекистана в количестве 43 учеников, обучающихся в МБОУ «Уллубийаульская СОШ» Карабудахкентского района, а также Урок мужества для учащихся старших классов данной школы.  В ходе встречи гости рассказали об опасности и угрозе таких явлений, как экстремизм и терроризм, поделились со школьниками советами о том, как уберечь себя от деятельности вербовщиков, в частности, на просторах интернета, а также дали разъяснения об ответственности за размещение и распространение экстремистских материалов в интернет-пространстве.  <http://minnacrd.ru/news/item/11306>  13 декабря, состоялся открытый диалог с учащимися школы СОШ №4 г. Каспийск на тему «Профилактика деструктивных проявлений в моложеной среде: экстремизм, терроризм, фейки, протестное настроение». Поговорили о том, что приводит к деструктивному поведению и его последствиях на подрастающее поколение, о влиянии и формах проявления агрессии в интернет-среде, которые провоцируют молодежь к совершению противоправных действий, в частности, к участию в несанкционированных митингах, за которыми следует административная и уголовная ответственность.  <http://minnacrd.ru/news/item/11315>  13 декабря провели открытый диалог на тему «Профилактика деструктивных проявлений в молодёжной среде: экстремизм, терроризм, фейки, протестное настроение» с учащимися школ г. Буйнакск. О том, как защитить себя от угрозы экстремизма в интернете? Как избежать обострения социальной напряженности и противостоять изменению ценностных ориентаций под влиянием зарубежных псевдорелигиозных деятелей? - на эти и многие другие вопросы спикеры дали исчерпывающий ответ.  <http://minnacrd.ru/news/item/11319>  14 декабря провели Урок мужества для школьников, а также иностранных школьников из Азербайджана, Сирии, обучающихся в МБОУ «СОШ №40» г. Махачкалы.  Гости рассказали об опасности и угрозе таких явлений, как экстремизм и терроризм, поделились со школьниками советами о том, как уберечь себя от деятельности вербовщиков, в частности, на просторах интернета, а также дали разъяснения об ответственности за размещение и распространение экстремистских материалов в интернет - пространстве.  <http://minnacrd.ru/news/item/11322> |  |  | 20 | 45 | Тек. фин-е | - | - |
| **92** | Проведение семинаров-совещаний в муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан по вопросам профилактики экстремизма | II-IV  кв. | Миннац РД | 14 марта 2023 г. в Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялся семинар-совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями муниципалитетов Северной зоны республики по актуальным вопросам реализации государственной национальной, конфессиональной, миграционной политики и развития гражданского общества, а также профилактики экстремизма и терроризма.  <http://minnacrd.ru/news/item/10210>)  27 июня 2023 г. в Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялся семинар-совещание с представителями муниципалитетов Южной зоны республики по актуальным вопросам реализации государственной национальной, конфессиональной, миграционной политики и развития гражданского общества, а также профилактики экстремизма и терроризма в режиме видеоконференцсвязи. <https://ministerstvo10.esgms.ru/news/item/10730>  25 сентября в Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялся семинар-совещание с представителями муниципалитетов Горной зоны республики по актуальным вопросам реализации государственной национальной, конфессиональной, миграционной политики и развития гражданского общества, а также профилактики экстремизма и терроризма в режиме видеоконференцсвязи.  <http://minnacrd.ru/news/item/10987>  13 декабря в администрации города Каспийска проведен семинар-совещание с представителями муниципалитетов центральной территориальной зоны республики по актуальным вопросам реализации государственной национальной, конфессиональной, миграционной политики и развития гражданского общества, а также профилактики экстремизма и терроризма.  <http://minnacrd.ru/news/item/11320> |  |  | 4 | 4 | Тек. фин-е | - | - |
| **93** | Проведение встреч с представителями общественных организаций и политических партий по вопросам недопущения влияния этнического и религиозного факторов на избирательный процесс и предвыборные программы | III кв. | Миннац РД | 28 июля 2023 г. в Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялся круглый стол на тему «Недопущение влияния этнического и религиозного факторов на избирательный процесс и предвыборные программы».В мероприятии приняли участие представители политических партий, органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций. Цель мероприятия повышение уровня информированности общественности и политических акторов по вопросам недопущения этнического и религиозного фактора в избирательном процессе. <http://minnacrd.ru/news/item/10792>) |  |  | 1 | 1 | Тек. фин-е | - | - |
| **94** | Проведение мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма среди этнических дагестанцев в субъектах Российской Федерации с участием институтов гражданского общества | I-II  кв. | Миннац РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 05 от 17.02.2023 г. с ООО «АМАН».  С 1 по 20 мая 2023 года проведены мероприятия по противодействию проявлениям экстремизма среди этнических дагестанцев в Рязанской, Тульской, Орловской и Ленинградской областей с участием институтов гражданского общества. Общее количество участников мероприятия составило 255 человек.  <http://minnacrd.ru/news/item/10507>  <http://minnacrd.ru/news/item/10523>  <http://minnacrd.ru/news/item/10550>  <http://minnacrd.ru/news/item/10600> |  |  | 150 | 255 | 600,0 | 459,0 | 459,0 |
| **95** | Разработка и издание для институтов гражданского общества методических рекомендаций в сфере профилактики экстремизма |  | Миннац РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  | - | - | - | - | - |
| **96** | Проведение среди иностранных студентов вузов в Республике Дагестан интеллектуальной игры на знание русского языка, истории и основ законодательства России на базе ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры» | I  кв. | Миннац РД | 28 марта 2023 г. на базе ГБУ РД "Республиканский центр русского языка и культуры" состоялось интеллектуальная игра среди иностранных студентов вузов в Республике Дагестан на знание русского языка, истории и основ законодательства России. В Интеллектуальной игре приняли участие команды, состоящие из иностранных студентов, обучающиеся в Дагестанском государственном университет, Дагестанском государственном техническом университете, Дагестанском государственном педагогическом университет, Дагестанском государственном медицинском университет, Дагестанском гуманитарном институте. Общее количество участников мероприятия составило 25 человек. |  |  | 25 | 25 | 250,0 | 213,75 | 213,75 |
| **97** | Разработка и издание для иностранных граждан рекомендаций в сфере профилактики экстремизма на иностранных языках |  | Миннц РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  | - | - | - | - | - |
| **98** | Проведение социологического исследования, направленного на изучение межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в Республике Дагестан, в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также по оценке эффективности действий субъектов противодействия экстремизму | II- III кв. | Миннц РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 10 от 07.03.2023 г. с ФГБУ НДФИ «Центр Российской Академии Наук». Социологические исследования проведены. Исследование фиксирует доминирование в дагестанском общественном сознании позитивных суждений о динамике развития межнациональных (межэтнических) отношений в республике за последний год. |  |  | 1 | 1 | 600,0 | 590,0 | 590,0 |
| **99** | Изготовление и распространение в муниципальных образованиях Республики Дагестан баннеров, направленных на профилактику экстремизма | I-II  кв. | Миннц РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 06 от 17.02.2023 г. с ООО «АМАН». Баннера направленные на профилактику экстремизма изготовлены и распространены в муниципальных образованиях республики. |  |  | 52 | 125 | 400,0 | 264,0 | 264,0 |
| **100** | Постановка спектаклей "Когда меняется вечность", "Чума XXI века" по пьесе Э. Ашурбековой (с дальнейшим показом для учащейся молодежи в рамках реализации проекта "Пушкинская карта", г. Махачкала) |  | Минкульт РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  | - | - | - | - | - |
| **101** | Постановка спектакля "Когда меняется вечность" по пьесе Э.Ашурбековой (с дальнейшим показом для учащейся молодежи в рамках реализации проекта "Пушкинская карта", г.Дербент) | март-сентябрь | Минкульт РД | Исполнитель: ГБУ «Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им.С.Стальского» (приказ 57-од от 17.02.2023).  5 июля 2023 года в Лезгинском театре г.Дербент состоялся премьерный показ спектакля. На премьере с профилактической беседой перед зрителями выступили директор театра Д.Эминова и представитель АТК г. Дербент В. Ибрагимова. Охват зрителей составил 213 детей и молодежи г. Дербент.  Перед показами спектаклей заместитель директора Государственного лезгинского музыкально-драматического театра им.С.Стальского В.Рамазанов провел профилактические беседы с молодежной аудиторией о здоровом образе жизни, о вербовке молодых людей в сети интернет. Затем прошел показ спектакля о противостоянии «невидимых» организаторов экстремистских течений и многовековых традиций, совести и чести горцев.  Дальнейшие показы спектакля состоялись в театре 12 сентября с охватом зрителей в количестве 443 чел., 13 сентября) с охватом зрителей в количестве 416 чел. и 14 сентября 2023 года с охватом зрителей в количестве 204 чел.  Спектакли посетили учащиеся школ №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, гимназии №№1, 2, 3 и Детского кадетского корпуса г. Дербент (всего более 1200 чел.).  <https://t.me/leZgiTeatr/1664>  <https://t.me/leZgiTeatr/1665>  <https://t.me/leZgiTeatr/1909>  <https://t.me/leZgiTeatr/1886>  <https://t.me/leZgiTeatr/1902>  <https://t.me/leZgiTeatr/1906> |  |  | 1/6/1200 | 1/6/1200 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **102** | Постановка студенческого спектакля "История солдата" (с реализацией дальнейших выездных показов студентами в муниципальных образованиях РД) | март-октябрь | Минкульт РД | Исполнитель: ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» (приказ 57-од от 17.02.2023).  10 июня 2023 года в актовом зале Дагестанского колледжа культуры и искусств состоялся премьерный показ спектакля для студентов колледжа и старшеклассников СОШ № 39. В спектакле задействовано 39 студентов колледжа. Сюжет спектакля «История солдата» состоит из ряда эпизодов, связанных с событиями 2-й мировой войны, ВОВ 1941-1945 годов, СВО на территории Украины в наши дни. Эти эпизоды приближены к документальной точности событий, где нет слов, но есть конкретная визуальная точность происходящего, дополненная настоящими документальными кадрами на экране, расположенном на сцене сбоку. Театральная актёрская игра, которая в исполнении студентов становится профессиональным «вживанием» в образы, художественные дополнения в виде инсценированных танцевальных номеров, современная финальная песня «Вставай, страна» в исполнении всех участников спектакля создают единое целое зрелищное полотно, в котором красной нитью проходит мысль о том, что фашизм 20 века, неонацизм, терроризм, экстремизм 21-го века имеют одно лицо. Это лицо смерти, страданий, разрушений, насилия физического и духовно-морального. Средствами искусства достигается цель воспитания молодежи в духе патриотизма.  Охват зрителей составил 100 чел.  Выездные показы студенческого спектакля прошли на базе музея «Боевая слава» в г.Дербент 13 октября и во Дворце культуры «Спартак» г.Хасавюрт 27 октября текущего года.  <https://t.me/dagkki/1254>  <https://t.me/dagkki/1257>  <https://t.me/dagkki/1317>  <https://t.me/dagkki/1313> |  |  | 1/3 | 1/3 | 369,0 | 369,0 | 369,0 |
| **103** | Проведение художественного конкурса-выставки плакатов "ZA культуру мира, ПРОТИВ экстремизма!" среди молодежи | июнь | Минкульт РД | Исполнитель: ГБПОУ РД «Дагестанское художественное училище им.М.А.Джемала» (приказ 57-од от 17.02.2023).  20 июня 2023 г. в Дагестанском художественном училище состоялся художественный конкурс-выставка «ZА культуру мира, ПРОТИВ экстремизма!». На мероприятии приняли участие зам.министра культуры РД Гаджиев М.Х., нач.отдела МВД А.Ю. Бегов, руководитель Цетра при ДГУ по профилактике терроризма и экстремизма М.Ю. Юсупов, представители Муфтията РД, Минспорта РД, городского молодежного центра. Гости мероприятия обратились к присутствующим с беседами об опасностях экстремизма и его последствиях. На выставке было представлено 100 художественных работ студентов училища, участвующих в конкурсе по 5 номинациям: «Живопись», «Графика», «Коллаж», «Плакат с использованием компьютерных технологий», «Плакат». 15 авторов лучших работ, отобранных Жюри, награждены ценными призами.  <http://dhurd.ru/kultzz2023.html> |  |  | 100 | 100 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| **104** | Проведение цикла культурно-просветительских акций (с показом театрализованных композиций и проведением бесед-встреч с молодежью и детьми группы риска) | март-май | Минкульт РД | Исполнитель: ГБУ «Лакский государственный музыкально-драматический театр им.Э.Капиева» (приказ 57-од от 17.02.2023).  Акции Лакского музыкально-драматического театра им.Э.Капиева прошли в с. Карабудахкент Карабудахкентского района 27 апреля с охватом 250 школьников (3 ребенка группы риска), пос.Шамилькала Унцукульского района 10 мая с охватом 160 школьников (в том числе 5 детей «группы риска»), с.Бабаюрт Бабаюртовского района 10 октября с охватом 150 школьников (в том числе 20 детей группы риска и 17 детей участников СВО), г.Избербаш 16 ноября с охватом 177 учащихся Медицинского колледжа им.Аскерханова, Педагогического колледжа и Индустриально-промышленного колледжа г.Избербаш (в том числе 12 детей группы риска, 3 ребенка участников СВО); во Дворце культуры г.Хасавюрт 11 октября и 28 ноября с охватом 300 школьников СОШ №4,5,7,9,12,15,16 и Хасавюртовского многопрофильного лицея им.А.Абукова (в том числе 58 детей участников СВО и 39 детей группы риска). В рамках акций рассказали учащимся об опасных тенденциях в современном обществе, о формах экстремизма, о вредоносности экстремистских идей любого толка, раскрыла смысл таких понятий, как патриотизм, уважение к личности, независимо от его социальной, расовой, национальной региональной или языковой принадлежности, о необходимости сохранения сложившихся в обществе ценностей и традиций и уголовной ответственности за правонарушения экстремистского характера. Также рассказали о достойных людях, оставивших свой след в истории страны и республики.  <https://t.me/lakralteatr/1740>  <https://t.me/lakralteatr/1747>  <https://t.me/lakralteatr/1960>  <https://t.me/lakralteatr/1951>  <https://t.me/lakralteatr/2010>  [https://t.me/lakralteatr/2014](https://t.me/lakralteatr/2014%20%0d) |  |  | 400(30)/5 | 987(79)/5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **105** | Реализация культурно-просветительского проекта "Мир сквозь танец" по профилактике экстремизма в муниципальных образованиях Республики Дагестан (с проведением концертной программы, мастер-классов и бесед-встреч) |  | Минкульт РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **106** | Проведение республиканского фестиваля детского чтения "Пусть единство будет в мире, пусть границы будут шире!" |  | Минкульт РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **107** | Проведение республиканского фестиваля народного творчества "Тебе, Победа, посвящается!" |  | Минкульт РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **108** | Проведение республиканской фотовыставки "Мой Дагестан" |  | Минкульт РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **109** | Проведение культурно-просветительской акции "Za Россию, против нацизма!" для старшеклассников (с проведением митинга, мастер-классов, беседы-лекции, встреч) |  | Минкульт РД | Реализация данного пункта в 2023 г. не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **110** | Проведение культурно-просветительской акции "Мир на планете - счастливы дети!" для детей дошкольного и младшего школьного возраста | июнь | Минкульт РД | Исполнитель: ГБУ «Дагестанский государственный театр кукол» (приказ 57-од от 17.02.2023)  1 июня в Дагестанском государственном театре кукол прошла культурно-просветительская акция «Мир на планете – счастливы дети!», посвященная празднованию Международного Дня защиты детей. В рамках акции состоялось театрализовано-концертное представление с участием артистов и детей. Лейтмотивом в выступлении звучала мысль - пусть не будет войны и пусть мирное небо, оставленное нам нашими прадедами и дедами, навсегда останется ясным! И сегодня, когда нацизм посмел поднять свою голову, мы – потомки воинов-освободителей, должны стоять на страже спокойствия и мира наших детей! Далее, уже в зрительном зале, состоялся благотворительный показ спектакля «Тайна персиковой косточки» Ш. Маллаевой, который является призером и лауреатом многих международных и всероссийских фестивалей театрального искусства. А в большом фойе театра развернулась художественная галерея, где детям была предоставлена возможность нарисовать на больших мольбертах свое представление мира на нашей Земле. |  |  | 180(20) | 180(20) | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| **111** | Разработка и трансляция просветительского проекта гражданско-патриотической тематики, направленного на профилактику экстремистских проявлений, пропаганду государственной символики, достижений, значимых событий в истории Республики Дагестан и страны в целом, среди студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования | I-II кв. | Минмол РД | В период c 27.03.2023 г. по 28.04.2023 г. в вузах и ссузах республики проведен Цикл лекций просветительского проекта гражданско-патриотической тематики, посвященного профилактике экстремистских проявлений, пропаганде государственной символики, достижениям, героям значимым событиям истории Республики Дагестан страны целом.  Всего было проведено 31 лекция в рамках которых было охвачено 1345 человек.  Лекции прошли в следующих образовательных учреждениях:  г. Махачкала  Факультет информатики и информационных технологий Дагестанский государственный университет 27 марта 2023 г.  Экономический факультет Дагестанский государственный университет 4 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Колледж Строительства и Дизайна» 17 апреля 2023 г  ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 17 апреля 2023 г  ПО АНО «Технический пожарно-спасательный колледж» 17 апреля 2023 г  Махачкалинский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 17 апреля 2023 г  Республиканский многопрофильный медицинский колледж 25 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» 25 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» 25 апреля 2023 г.  ПОЧУ «Гуманитарно-педагогический колледж» 6 апреля 2023 г.  ЧПОУ «Медицинский колледж имени Башларова» 6 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р. П. Аскерханова» 6 апреля 2023 г.  г. Каспийск  ГБПОУ РД «Каспийское Медицинское Училище Им. А.Алиева» 27 апреля 2023 г.  ПОАНО «Энергетический колледж» 27 апреля 2023 г.  ПОАНО «Дагестанский Профессионально-Педагогический Колледж» 27 апреля 2023 г.  ПОУ «Каспийский медицинский колледж» 27 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе 27 апреля 2023 г.  г. Хасавюрт  Профессионально-педагогический колледж им. З. Батырмурзаева 19 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» 19 апреля 2023 г.  НЧПОУ «Многопрофильный колледж» 19 апреля 2023 г.  ПО АНО «Медицинский Колледж» 19 апреля 2023 г.  Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» г. Хасавюрт 19 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» 19 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Училище олимпийского резерва» на площадке ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» 19 апреля 2023 г.  ЧПОУ «Медицинский колледж имени БАШЛАРОВА» 19 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД Аграрно-экономический колледж 19 апреля 2023 г.  Международный Открытый Колледж Современного Управления 19 апреля 2023 г.  г. Избербаш  ГПОБУ СПО «Профессионально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова» 28 апреля 2023 г.  Дагестанский государственный университет филиал г. Избербаш 28 апреля 2023 г.  ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» 28 апреля 2023 г. |  |  | 30 | 31 | 300,0 | 200,5 | 200,5 |
| **112** | Организация молодежных дискуссионных площадок в образовательных учреждениях республики | I-II кв. | Минмол РД | В целях информационно-разъяснительной работы среди молодежи, направленной на противодействие распространению экстремизма в период с марта по апрель 2023 года Министерством по делам молодежи Республики Дагестан на базе образовательных организаций республики были организованы четыре молодежные дискуссионные площадки «Годекан Клуб».  Площадки были организованы на базе следующих образовательных организаций:  5 марта 2023 года на базе ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» в г. Махачкала;  13 апреля 2023 года на базе ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» в г. Махачкала;  19 апреля 2023 года на базе Профессионально-педагогического колледжа имени З.Н. Батырмурзаева в г. Хасавюрт;  25 апреля 2023 года на базе ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н.Ашуралиева».  В рамках организации площадок для студентов был проведен семинары по информационной безопасности, после чего участников площадки разделили на пять групп-ролей, которые отстаивали свои позиции с учетом роли в дискуссионном процессе.  На мероприятии участникам была озвучена ситуация, связанная с шантажом молодого человека, в последствии которого вовлекли в экстремистскую деятельность и участникам площадки необходимо было дать ответы на вопросы, которые помогли бы аудитории в будущем понять для себя как поступить, если человек попадает в такую ситуацию, и кто в этом сможет помочь.  По завершении мероприятия приглашенные эксперты (сотрудники МВД, Муфтията, ОИВ) проводили рефлексию и давали молодежи обратную связь по обсужденной теме.  Всем участникам мероприятий были вручены комплекты раздаточной продукции (Многофункционая подставка для мобильного устройства «Попсокет», блокнот, ручка и самоклеящийся полимерный стикер с нанесением логотипа мероприятия, информационный букет о правилах безопасности в сети интернет), а привлеченные эксперты и наиболее активные участники были отмечены благодарственными письмами памятными знаками и призами. |  |  | 4 | 4 | 300,0 | 207,5 | 207,5 |
| **113** | Осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной на традиционных российских духовно-нравственных ценностях | II-IV кв. | Минмол РД | В целях подготовки молодежи республики к участию в грантовых конкурсах 2023 года Минмолодежи РД организована Школы молодого проектного менеджера. В рамках Школы проведены мастер-классы и тренинги по проектированию с выездами экспертов в муниципальные образования Республики Дагестан. Участниками проекта стали порядка 1000 молодых людей. |  |  | 500 | 1000 | Тек. фин-е | - | - |
| **114** | Организация досуга молодежи, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан | В течение года | Минмол РД | В рамках Дня защиты детей и Дня молодежи Минмолодежи РД были организованы молодежные спортивные площадки (1 июня на территории комплекса «Анжи Арена»), (24 июня на центральной площади г. Махачкала). На площадках были представлены различные спортивные станции, такие как армрестлинг, стритбол, футбол, а также станция по сдаче норм ГТО и др.  Участие в данных площадках приняло более 1 тысячи человек. |  |  | 1000 | 1000 | Тек. фин-е | - | - |
| **115** | Обеспечение взаимодействия с молодежными субкультурами, в том числе с организациями спортивных болельщиков, в рамках духовно-нравственного воспитания и профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде | В течение года | Минмол РД | 10 июня 2023 года, в преддверии Дня России в Дербенте на крепости Нарын-Кала прошёл Всероссийский фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная Классика». Мероприятие стало одной из площадок большого тура фестивалей Федеральной комплексной программы развития уличной культуры и экстрим-спорта, который с июня по октябрь объединит 12 регионов России.  Всего участниками мероприятия стали 3000 человек: молодежь Дагестана, российские топ-атлеты и райдеры, представители уличной культуры и современных экстремальных видов спорта, а также лидеры региональных молодежных и спортивных сообществ в Дербенте и уличной культуры «Уличная классика».  В программу фестиваля вошли показательные выступления и мастер-классы по таким дисциплинам как: воркаут, стритбол (баскетбол 3х3), футбольный фристайл, панна-футбол, DJ- и граффити-зоны, скейтбординг. В дисциплине воркаут прошли состязания среди участников фестиваля с общим призовым фондом 90 000 рублей.  Также на фестивале была организована деловая программа. Она включила в себя открытую встречу со спортсменами, Ted Talk и панельную дискуссию. Так, дагестанцы и гости республики побеседовали с профессиональным боксером и бойцом смешанных единоборств, трехкратным чемпионом мира по ММА, чемпионом мира по CJJ, чемпионом мира по FCF3-MMA, победителем кубка мира по ушу-саньда Вагабом Вагабовым и спортсменом-паралимпийцем, тренером по баскетболу на колясках спортивного клуба «ДаКи» Ахмедом Гамзатовым. В ходе панельной дискуссии почётные гости рассказали о развитии культуры уличного спорта и заявили о планах проведения аналогичных городских соревнований в Дербенте.  Организованы и проведены интеллектуальные игры, командные квизы, по профилактике алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения в молодежной среде в вузах, ссузах, школах с охватом более 25 муниципальных образований и городских округов республики совместно с УКОН МВД по РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД, органами по делам молодежи муниципальных образований, молодежными общественными организациями РД. Победители и призеры получили в подарок блиц-энциклопедию «500 вопросов и ответов о Дагестане». |  |  | 300 | 3000 | Тек. фин-е | - | - |
| **116** | Республиканский образовательный форум «Образовательная среда - территория без экстремизма» | Апрель 2023 г. | Минобр  науки  РД | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 15.03.2023 г. № 08-02-1-321/23 «О проведении республиканского образовательного форума «Образовательная среда - территория без экстремизма». В соответствии с приказом Форум проведен на базе ГБОУ РД «Республиканский центр образования» 29 апреля 2023 года. В работе Форума приняли участие 400 человек из 41 муниципалитета (9 городов, 32 районов) Республики Дагестан.  В рамках Форума состоялось торжественное открытие Форума; церемония награждения призеров и победителей Республиканского конкурса методических материалов, направленного на профилактику идеологии экстремизма в молодежной среде; пленарное заседание; работа интерактивных площадок и секций; подведение итогов.  Республиканский конкурс методических материалов, направленный на профилактику идеологии экстремизма в молодежной среде, среди обучающихся общеобразовательных учреждений, студентов учреждений среднего профессионального образования и педагогов Республики Дагестан (далее – Конкурс) проходил с 20 марта по 10 апреля 2023 года. |  |  | 300 | 400 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| **117** | Краткосрочные обучающие курсы для педагогов образовательных организаций по программе «Новые подходы к организации противодействия экстремизма в обще образовательных организациях республики» | Апрель 2023 г. | Минобр  науки  РД | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 10.03.2023 г. № 08-02-1-294/23 «О проведении краткосрочных курсов по программе «Новые подходы к организации противодействия экстремизму в общеобразовательных школах республики».  В соответствии с приказом Курсы прошли в период с 25 апреля по 10 мая 2023 г. В работе Курсов приняли участие 200  заместителей руководителей образовательных организаций и классные руководители. |  |  | 200 | 200 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| **118** | Конференция для педагогов образовательных организаций «Воспитание детей и молодежи в образовательных организациях как основа формирования духовно нравственного сознания» | Март  2023 г. | Минобр  науки  РД | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 10.03.2023 г. № 08-02-1-291/2 «О проведении республиканской конференции «Воспитание детей и молодежи в образовательных организациях как основа формирования духовно-нравственного сознания». В соответствии с приказом курсы проведены на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» в апреле 2023 года. Участниками Конференции стали представители органов исполнительной власти, общественных организаций, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, СМИ, а также педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  В работе Конференции приняли участие 201 человек из 23 муниципалитетов (6 городов, 17 районов) Республики Дагестан. |  |  | 200 | 201 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **119** | Проведение социологического исследования социальной обстановки в образовательных организациях и мониторинга девиантного поведения в целях выявления факторов распространения экстремистской идеологии | Август 2023 года | Минобр  науки  РД | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 10.03.2023 г. № 08-02-1-292/23 «О проведении социологического исследования социальной обстановки в образовательных организациях и мониторинга девиантного поведения в целях выявления фак  торов распространения экстремистской идеологии».  В соответствии с приказом исследование проведено ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» в 24 населенных пунктах Дагестана. В анкете использовались закрытые и открытые вопросы, позволяющие выяснить понимание молодежью субкультур и их разновидности, а также причины, побуждающие к участию в подобных группах и возможные угрозы для личности и общества. В опросе приняли участие 75 процентов женщин и 25 процентов мужчин.  Результаты исследования направлены в адрес руководителей муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций Республики Дагестан для использования в работе. |  |  | 1 | 1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| **120** | Разработка методического материала для проведения лекций и бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику проявлений экстремизма | Август 2023 г. | Минобр  науки  РД | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 10.03.2023 г. № 08-02-1-293/23 «О создании методических материалов для проведения цикла лекций и бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику проявлений экстремизма.  В соответствии, с приказом методические материалы для проведения лекций и бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику проявлений экстремизма созданы на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» в августе 2023 года и направлены в адрес руководителей муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций Республики Дагестан для использования в работе. |  |  | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **121** | Проведение семинаров-совещаний по вопросу предупреждения экстремистских проявлений в образовательных организациях | Октябрь 2023 г. | Минобр  науки  РД | На имя руководителей муниципальных органов управления образованием направлено письмо с приложением соответствующих методических материалов о проведении семинар-совещаний по вопросу предупреждения экстремистских проявлений в образовательных организациях.  В соответствии, с которыми в общеобразовательных организациях праведны семинар-совещания по вопросу предупреждения экстремистских проявлений в образовательных организациях. |  |  | 1400 | 1400 | Тек. фин-е | - | - |
| **122** | Проведения в образовательных организациях мероприятий по профилактике экстремизма | Октябрь 2023 г. | Минобр  науки  РД | На базе общеобразовательных организаций Республики Дагестан проведены мероприятия, направленные на профилактику экстремизма среди обучающихся образовательных организаций Республики Дагестан. |  |  | 200000 | 380000 | Тек. фин-е | - | - |
| **123** | Подготовка и распространение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, направленных на противодействие проявления экстремизма | В течение года | Дагинформ | РГВК «Дагестан» подготовлено 10 аудио и 10 видеороликов.  Видеоролики:  ПОМОГИ СВОЕМУ РЕБЁНКУ  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25141>  ФЕЙКИ О НАШИХ  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25160>  НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МИТИНГИ  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25241>  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25265>  ФЕЙКИ ПРО СВО. ФАРИД МУСЛИМОВ  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25274>  СМОТРИ, ЧТО ЧИТАЕШЬ. ЗАРИПАТ КУРАМАГОМЕДОВА  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25296>  УВАЖАЕШЬ СЕБЯ! УВАЖАЙ ДРУГИХ!  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25388>  ОБРЕЧЁННЫЕ В СЕТИ. АНЖЕЛИКА ЦАХАЕВА  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25507>  КЛИК. МАГОМЕД МАГОМЕДОМАРОВ  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25554>  ДЕТИ НА ПИКЕТАХ  <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25640>  Аудиоролики:  <https://disk.yandex.ru/d/-mllOwv254pUHw>  НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МИТИНГИ  СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК  РАЗГОВОР О ВАЖНОМ  ПРАВДА ИЛИ ФЕЙК  ЭКСТРЕМИЗМ В ТЕЛЕФОНЕ  НЕ ЗАДЕВАЙ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА  НЕ ОСКВЕРНЯЙ ХРАМ  МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ  АРМИЯ РОССИИ  Ролики транслируются в эфире телеканала и радио «Страна гор», размещены в социальных сетях.  Подготовлено и размещено 20 публикаций в печатных и сетевых СМИ:  <https://md-gazeta.ru/antiterror/124049> <https://md-gazeta.ru/antiterror/124317> <https://md-gazeta.ru/antiterror/125029> <https://md-gazeta.ru/antiterror/125238> <https://md-gazeta.ru/antiterror/125420> <https://md-gazeta.ru/antiterror/125683> <https://md-gazeta.ru/antiterror/126009> <https://md-gazeta.ru/antiterror/126279>  <https://md-gazeta.ru/antiterror/126310> <https://md-gazeta.ru/antiterror/126480> <https://md-gazeta.ru/antiterror/126706> <https://md-gazeta.ru/antiterror/127011> <https://md-gazeta.ru/antiterror/127270> <https://md-gazeta.ru/antiterror/127934> <https://md-gazeta.ru/antiterror/128481> <https://md-gazeta.ru/antiterror/129202> <https://md-gazeta.ru/antiterror/130332> <https://md-gazeta.ru/antiterror/130946> <https://md-gazeta.ru/antiterror/128721> <https://md-gazeta.ru/antiterror/131464> <https://md-gazeta.ru/antiterror/124501> <https://md-gazeta.ru/antiterror/124742>  Публикации размещены также в издании «АиФ-Дагестан», в муниципальных СМИ и соцсетях.  20 публикаций размещены на сайте РИА «Дагестан». Материалы поддержаны в социальных сетях:  <https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/sud_v_dagestane_prigovoril_k_uslovnomu_sroku_aktivista_ekstremistskoy_organizatsii/>  <https://riadagestan.ru/news/mirnyy_dagestan/opasnost_ideologii_ekstremizma_ekstremizm_ugroza_obshchestvu/>  <https://riadagestan.ru/news/security/vliyanie_ideologii_terrorizma_i_ekstremizma_na_molodezh_obsudili_na_vneocherednom_zasedanii_atk_v_dagestane/>  <https://riadagestan.ru/news/security/za_propagandu_ekstremizma_v_rossii_mozhet_grozit_do_5_let_lisheniya_svobody/>  <https://riadagestan.ru/news/politics/v_gosdumu_vnesli_popravku_o_nakazanii_za_propagandu_ekstremizma/>  <https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/zhitelya_dagestana_osudili_za_publichnye_prizyvy_ubivat_politseyskikh/>  <https://riadagestan.ru/news/security/spekulyatsiya_na_vere_odin_iz_rychagov_davleniya_neonatsistov_na_molodezh/>  <https://riadagestan.ru/news/society/protivodeystvie_ekstremizmu_obsudili_v_dgunkh1/>  <https://riadagestan.ru/news/politics/putin_podpisal_zakon_o_poluchenii_i_lishenii_priobretennogo_grazhdanstva/>  <https://riadagestan.ru/news/security/ekstremizm_i_terrorizm_ekspert_rasskazal_kakie_nakazaniya_grozyat_prestupnikam/>  <https://riadagestan.ru/news/society/v_forume_formula_soglasiya_v_dagestane_uchastvuyut_150_chelovek_so_vsey_strany/>  <https://riadagestan.ru/news/security/dagestanskiy_punkt_otbora_na_voennuyu_sluzhbu_po_kontraktu_usloviya_i_vozmozhnosti/>  <https://riadagestan.ru/news/security/minyust_dagestana_razyasnyaet_chto_grozit_uchastnikam_nesanktsionirovannykh_mitingov/>  <https://riadagestan.ru/news/tabasaranskiy_rayon/v_tabasaranskom_rayone_molodezhi_razyasnili_posledstviya_protivopravnykh_deystviy/>  <https://riadagestan.ru/news/g_khasavyurt/sovet_stareyshin_khasavyurta_obratilsya_k_gorozhanam_s_prosboy_ne_narushat_zakon_i_ne_doveryat_nedostovernym_istochnikam_informatsii/>  <https://riadagestan.ru/news/kaytagskiy_rayon/alim_temirbulatov_na_fone_neprostoy_situatsii_kak_v_nashey_strane_tak_i_na_blizhnem_vostoke_dagestantsam_vazhno_sokhranyat_zdravomyslie_/>  <https://riadagestan.ru/news/akhvakhskiy_rayon/magomed_murtazaliev_besporyadki_v_aeroportu_napravleny_na_razzhiganie_mezhnatsionalnoy_rozni/>  <https://riadagestan.ru/news/politics/nurbagand_nurbagandov_tsel_vsekh_etikh_deystviy_ochevidna_razobshchit_obshchestvo_i_sprovotsirovat_religioznyy_konflikt/>  <https://riadagestan.ru/news/the_people_s_assembly/zaur_askenderov_beschelovechno_ispolzovat_lyudskoe_gore_dlya_rasshatyvaniya_situatsii_v_respublike/>  <https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/politsiya_preduprezhdaet_uchastniki_massovykh_besporyadkov_budut_privlecheny_k_otvetstvennosti/>  <https://riadagestan.ru/news/security/abdula_omarov_my_ne_dolzhny_idti_na_povodu_u_tekh_kto_khochet_nas_raskolot/>  <https://riadagestan.ru/news/security/minyust_dagestana_razyasnyaet_chto_grozit_uchastnikam_nesanktsionirovannykh_mitingov/> |  |  | 45 | 60 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| **124** | Проведение цикла интерактивных тренингов для специалистов муниципалитетов, ответственных за социальную адаптацию детей, привезенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 032 от 22.03.2023 года с ИП Абигасанова А.О.  В Шамильском (15 июня) и Хасавюртовском (16 июня) районах, г. Махачкале (19 июня) прошли выездные интерактивные тренинги для специалистов муниципалитетов, ответственных за социальную адаптацию детей, привезенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке. Количество участников 186 человек. |  |  | 30 | 186 | 400,0 | 379,0 | 379,0 |
| **125** | Социально-психологическое и правовое сопровождение детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Уполномоченным обеспечены индивидуальные профилактические мероприятия с детьми, возвращенными из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, наиболее подверженными влиянию религиозной идеологии и их законными представителями, с привлечением психологических служб и религиозных и общественных организаций.  Создана выездная рабочая группа в составе специалистов аппарата Уполномоченного, ведущих психологов из экспертно-методической группы, представителя Муфтият РД.  Выезды совершены в МО и ГО РД, в том числе г. Кизилюрт, г.Дерберт.  В ходе проведенных мероприятий детям даны разъяснения сущности экстремизма и его общественной опасности, популяризация знаний об истории, культуре своей Родины, духовного воспитания граждан, сокращение пособнической базы банд подполья, правильное ношение традиционной мусульманской одежды и т.д.  Кроме того при проведении индивидуальных профилактических мероприятий особое внимание было уделено проведению бесед, в ходе которых ставилась задача сориентировать ребенка и опекуна в проблемах, возникающих в процессе реадаптации к обычным условиям жизнедеятельности. При организации данного вида специализированной помощи важное значение имеет принцип активного выявления взрослых, склонных к вовлечению в радикальные идеологии, или имеющих различные формы психологических проблем. |  |  | 255 | 286 | Тек. фин-е | - | - |
| **126** | Реализация просветительского проекта "Формирование критического мышления и просоциальности у детей, возвращенных из зон вооруженных конфликтов" |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 030 от 02.04.2023 года с ИП Абигасанова А.О.  С 17 по 19 мая в Магарамкентском, Кизилюртовском районах, г. Махачкале прошли мероприятия, где был представлен проект «Формирование критического мышления и просоциальности у детей, возвращенных из зон вооруженных конфликтов», которая знакомит детей с дедукцией, индукцией и абдукцией, помогает разрабатывать поведенческие и мыслительные стратегии. К мероприятию были привлечены дети, возвращенные в апреле 2023 г. из зоны военного конфликта на Ближнем Востоке, проживающие в Магарамкентском, Сулейман-Стальском и Хивском районах, а также иные несовершеннолетние, имеющие риск вовлечения в противоправную экстремистскую и террористическую деятельность, их законные представители и лица, ответственных за социализацию данной категории детей. Количество участников 150 человек. |  |  | 100 | 150 | 500,0 | 479,0 | 479,0 |
| **127** | Проведение цикла обучающих семинаров для законных представителей (родителей и опекунов) детей, привезенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 031 от 22.03.2023 года с ИП Абигасанова А.О.  В г. Кизляр (6 июля), Кизлярском районе (6 июня), г. Махачкале (11 июля) прошли выездные обучающие семинары для законных представителей (родителей и опекунов) детей, привезенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке. Количество участников 60 человек. |  |  | 3/30 | 3/60 | 300,0 | 279,0 | 279,0 |
| **128** | Проведение серии обучающих игр-тренингов "Креативность" для детей младшей возрастной группы, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, ЛНР, ДНР, для формирования у детей навыков решения изобретательских задач (ТРИЗ) |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | В целях создания эффективной системы просвещения детей в части культурного и конфессионального многообразия и исторического единства Родины в III-квартале 2023г. в ДГУНХ «Бизнес колледж» проведены серия обучающих игр тренингов «Креативность» для детей младшей группы, возвращенных из зон Вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.  Тренингами охвачены дети младшего возраста, проживающих на территории ГО "Махачкала, ГО «г. Дербент», МО «Кизилюртовский район», г. Хасавюрт. |  |  | 2/136 | 2/140 | Тек. фин-е | - | - |
| **129** | Разработка и издание практического пособия по комплексному сопровождению детей, возвращенных из зон вооруженных конфликтов |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 034 от 23.03.2023 года с ИП Муртузалиев Ю.М  26 июня в Министерстве по национальной политике и делам религий РД прошла презентация практического пособия по комплексному сопровождению детей, возвращенных из зон вооруженных конфликтов. В мероприятии приняли участие специалисты, работающих с детьми, возвращенными из зон вооруженных конфликтов. Количество участников 27 человек. Также, 24-26 мая в Красноярском крае под эгидой Национального антитеррористического комитета прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности» (XVI Всероссийский форум «Современные системы безопасности – Антитеррор»). В рамках мероприятия прошла презентация проекта практического пособия по комплексному сопровождению детей, возвращенных из зон вооруженных конфликтов. Практическое пособие издано в количестве 400 экземпляров. |  |  | 100 | 400 | 400,0 | 363,0 | 363,0 |
| **130** | Разработка и издание "рабочей тетради" для педагогов, работающих с радикализированными детьми "Шпаргалка для учителя. Просто о сложном" |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 035 от 23.03.2023 года с ИП Муртузалиев Ю.М.  Издана «рабочая тетрадь» для педагогов, работающих с радикализированными детьми «Шпаргалка для учителя. Просто о сложном» в количестве 250 экземпляров. 16 мая в МКУ «Управление образования» г. Махачкалы прошел круглый стол по вопросу организации работы с детьми, имеющими риск вовлечения в противоправную деятельность. В работе круглого стола приняли участие врио начальника Управления образования г. Махачкалы Мурад Шафиев, уполномоченный по правам ребенка в РД Марина Ежова, первый заместитель министра по национальной политике и делам религии РД Арсен Махмудов, а также заместители руководителей по воспитательной работе образовательных учреждений города Махачкалы. Количество участников 70 человек. |  |  | 50 | 250 | 200,0 | 183,0 | 183,0 |
| **131** | Организация ежегодного детского фестиваля "Мы - дети России", направленного на ознакомление с основами духовнонравственной культуры России и Дагестана, для детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, ЛНР и ДНР |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 29 от 21.03.2023 г. с АНО «ДГИ».  13 сентября в Махачкале состоялся детский фестиваль «Мы - дети России», направленный на ознакомление с основами духовно-нравственной культуры России и Дагестана, для детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, ЛНР и ДНР. Мероприятие прошло на базе Гуманитарно-педагогического колледжа. Организаторами выступили Министерство по национальной политике и делам религий РД, Уполномоченный по правам ребенка РД и Дагестанский гуманитарный институт. Мероприятие посетили представители органов государственной власти, правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций, СМИ. В рамках фестиваля в первой половине дня прошли конкурсы для детей в нескольких номинациях: «Лучшее чтение стихотворений Расула Гамзатова», «Лучший рисунок» и «Видеоролик» на патриотическую тему. Каждый из выступающих наградил победителей и призеров, а также их наставников денежными вознаграждениями. После торжественной части участников мероприятия ждали детские творческие выступления, а также игры с аниматорами и шоу мыльных пузырей. Количество участников более 180 человек, из них дети, возвращенные из зон вооруженных конфликтов 101 человек. |  |  | 100 | 180 | 300,0 | 285,0 | 285,0 |
| **132** | Размещение информационных материалов в социальных сетях и на интернет-сайтах о профилактической работе с детьми, возвращенными из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, ЛНР, ДНР |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | В целях повышения в обществе уровня неприятия идеологии экстремизма, повышение информированности населения об ответственности за жизнь детей, о проводимой работе по социально-психологической адаптации детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке ЛНР, ДНР в период III-IV квартал обеспечено размещение информационных материалов в социальных сетях и на интернет-сайтах о проводимой работе по социально-психологической адаптации детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке (телеграмм, официальный сайт <http://deti-rd.ru/user>.) |  |  | 30 | 38 | Тек. фин-е | - | - |
| **133** | Организация доступа детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, ЛНР, ДНР, к дополнительному дистанционному обучению с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | В IV –квартале 2023г. Уполномоченным в конференц зале Миннац РД, и зале «Точка кипения» ДГУ проведены три круглых для опекунов детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, по вопросам дистанционного обучения детей с привлечением НКО.  В работе круглого стола приняли участие психологи экспертно- методической группы, созданной по инициативе Уполномоченного, а также должностные лица отделов опеки и попечительства, члены НКО, работающие по вопросам детей и т.д. |  |  | 10 | 12 | Тек. фин-е | - | - |
| **134** | Организация тренингов/тестирования по профориентации и карьерному планированию подростков, возвращенных из зон вооруженных конфликтов, имеющих значительные образовательные пробелы |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 033 от 22.03.2023 года с ИП Абигасанова А.О.  С 27 по 28 апреля прошли мероприятия по профориентации и карьерному планированию подростков, возвращенных из зон вооруженных конфликтов, имеющих значительные образовательные пробелы. Ребята посетили исторический парк «Россия – моя история», где организована выставка «Лаборатория будущего». В Центре опережающей профессиональной подготовки на базе Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева» ребятам провели занятия профессиональные бизнес-тренеры, в игровой форме дети ознакомились с новейшими профессиями, системой требований к компетентному и личностному уровню выпускника учреждения НПО-СПО. В Бизнес-колледже Дагестанского государственного университета народного хозяйства ребятам провели профессиональные пробы по выбранной специальности, тестовые занятия в производственных лабораториях и мастерских, также ребята встретились с потенциальными работодателями. Количество участников 100 человек, включая 50 детей. |  |  | 2/40 | 2/100 | 400,0 | 379,0 | 379,0 |
| **135** | Проведение круглого стола для членов экспертно-методической группы по психологическому сопровождению детей, возвращенных из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, по вопросам социальной адаптации |  | Уполномоченный по правам ребенка РД | Уполномоченным обеспечены индивидуальные профилактические мероприятия с детьми, возвращенными из зон военного конфликта на Ближнем Востоке, наиболее подверженными влиянию религиозной идеологии и их законными представителями, с привлечением психологических служб и религиозных и общественных организаций.  При этом в конференц-зале Миннац РД проведен круглый стол рабочей группы в составе специалистов аппарата Уполномоченного, ведущих психологов из экспертно-методической группы, представителя Муфтият РД по вопросам психологического сопровождения детей, детей, возвращенных из зон военных конфликтов на Ближнем Востоке, по вопросам социальной адаптации.  Выезды совершены в МО и ГО РД, в том числе г. Кизилюрт, г. Дербент.  В ходе проведенных мероприятий детям даны разъяснения сущности экстремизма и его общественной опасности, популяризация знаний об истории, культуре своей Родины, духовного воспитания граждан, сокращение пособнической базы банд подполья, правильное ношение традиционной мусульманской одежды и т.д. |  |  | 12 | 42 | Тек. фин-е | - | - |