Приложение 1

**Информация**

**Об итогах исполнения государственной программы Республики Дагестан**

**«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 27 декабря 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ пункта ГП** | **Наименование мероприятия** | **Информация об итогах исполнения** | **Кол-во вовле-ченных лиц выделен-ной катего-рии** | **Срок исполнения** | **Наименование и значения показателей** | **Достижение показателей/%** | **Плановое****финансирование/ освоенные средства****(т. Р.)** |
|  | 1. | Информирование лиц, отбывших наказание за совершение преступлений терр. Характера, а также членов семей лиц, причастных к терр. Деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в т. Ч. Возвратившихся из стран с повышенной терр. Активностью, оказывающих содействие в противодействии терроризму (далее – лица указанной категории), о возможности трудоустройства, проф. Обучения и получения дополнительного проф. Образования в целях дальнейшего трудоустройства лиц указанной категории.**(Минтруд РД)** | На официальном сайте Минтруда РД, официальных аккаунтах министерства и подведомственных учреждений, в сетевом издании «Социальный вестник», республиканских печатных СМИ размещено 286 информационных материалов, посвященных мерам, направленным на содействие трудоустройству лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность.В центры занятости населения для оказания содействия в поиске подходящей работы обратилось 25 чел. Указанных категорий, которые были проинформированы о возможности трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. | 25 | Ежеквартально | Количество лиц, проинформированных об услугах, предоставляемых органами службы занятости, из числа лиц указанной категории, чел.20 | 25/125% | **-** |
|  | 2. | Организация профессионального обучения и содействие в трудоустройстве лиц указанной категории по профессиям, востребованным на рынке труда Республики Дагестан.**(Минтруд РД)** | Оказано содействие в трудоустройстве по профессиям, востребованным на рынке труда Республики Дагестан 18 лицам указанной категории.  | 18 | В течение года | Количество лиц указанной категории, охваченных профилактическими мероприятиями органами службы занятости, трудоустройство и профессиональ-ное обучениелиц указанной категории, чел. 12 | 18/150% |  |
|  | 3. | Предоставление профориентационных услуг лицам указанной категории.**(Минтруд РД)** | Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 15 граждан из числа лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность, и членов их семей. | 15 | В течение года | Числ. Граждан, охваченных проф. Ориентацией, из числа лиц указанной категории, чел. – 10 | 15/150% | - |
|  | 4. | Организация психологической поддержки и социальной адаптации безработных лиц указанной категории.**(Минтруд РД)** | Психологическая поддержка оказана 8 безработным гражданам из числа лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность, и членов их семей. Занятиями по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда охвачен **1** чел. | 9 | ежеквартально | Численность безработных граждан, охваченных психолог. Поддержкой и социальной адаптацией на рынке труда, из числа лиц указанной категории, чел. – 5 | 9/180% | - |
|  | 5. | Организация специализированных ярмарок вакансий и дней открытых дверей для незанятых граждан из числа лиц указанной категории.**(Минтруд РД)** | В соответствии с графиком проведения специализированных ярмарок вакансий и Дней открытых дверей для лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности и членов их семей, а также для лиц, осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности и прибывших к местам постоянного проживания, и членов их семей, проведено 104 ярмарки вакансий и Дня открытых дверей с приглашением членов антитеррористических комиссий и общественных деятелей районов и городов. | 104 | ежемесячно | Количество проводимых мероприятий (ярмарок вакансий и дней открытых дверей), ед.100 | 104/ 104% | - |
|  | 6. | Проведение тематических бесед, круглых столов, встреч с лицами указанной категории в целях их информирования о социальных услугах, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения.**(Минтруд РД)** | Учреждениями социального обслуживания населения в рамках профилактики противодействия идеологии терроризма проведено более 50 круглых столов и лекций, в которых приняли участие более 800 несовершеннолетних граждан, в том числе 20 лиц выделенной категории. | 20 | ежеквартально | Количество лиц указанной категории, охваченных профилакт. Мероприятиями, чел. – 20 | 20/100% | **-** |
|  | 7. | Предоставление комплекса социальных услуг и социальная реабилитация лиц указанной категории.**(Минтруд РД)** | Учреждениями социального обслуживания населения оказано около 322 социальных услуг (социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые) 34 семьям лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность (22 чел. – лица выделенной категории; 128 чел. – члены семей).Совместно с работниками МВД проведены профилактические беседы с разъяснением норм законодательства РФ, а также ответственности за участие в террористической деятельности. Совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и попечительства проводится работа по комплексному сопровождению, предоставлению социальных услуг детям, возвращенным из зон боевых действий и принимающим их семьям.На учете в учреждениях соцобслуживания состоят 245 несовершеннолетних, возвращенных из Ближнего Востока.ГКУ РД «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» (г. Махачкала), комплексными центрами социального обслуживания населения в МР и ГО обеспечено персональное закрепление ответственного специалиста (психолог, специалист по работе с семьей, социальный педагог), для работы с указанной категорией детей и семей. Проводится обследование жилищно-бытовых условий семей, определяется потребность в предоставлении социальных услуг. С семьями проводятся психологические консультации, оказывается правовая помощь. Ведется работа по снижению тревожности, развитию когнитивных процессов. Осуществляется информирование о деятельности учреждений соцобслуживания, перечне оказываемых социальных услуг. На каждого ребенка составлен план индивидуальной работы. При необходимости получения специализированной помощи несовершеннолетние направляются в социально-реабилитационные центры для прохождения курса социальной адаптации и реабилитации.  | 22 | В течение года | Количество лиц указанной категории, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, чел.15 | 22/147% | **-** |
|  | 8. | Проведение конгресса детских и подростковых общественных объединений «Интер-Защита», посвященного профилактике терроризма, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).**(Минмолодежи РД)** | Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита» прошел 15 июня на площадке оздоровительного лагеря будущих предпринимателей и защитников природы «Надежда».Участниками Конгресса стали 200 человек – школьники, члены детских и подростковых общественных объединений из районов и городов республики.После выступлений экспертов состоялась квест-игра «Интер-защита» и встречи в рамках проекта «Диалог с героями». Участники конгресса встретились с заместителем руководителя региональной общественной организации «Офицеры России» Хабибом Магомедовым и директором выставочного зала Союза художников, автором цикла картин «Герои Дагестана» Амирханом Магомедовым.В завершение мероприятия прошла церемония вручения сертификатов и награждения победителей квест-игры. | 200 | Август-октябрь | количество детей и подростков, охваченных профилактической работой, чел. –200 | 200/100% | 300,0/211,0 |
|  | 9 | Проведение культурно-ознакомительных семинаров по формированию антитеррористического сознания и правового просвещения иностранных студентов.**(Минмолодежи РД)** | С целью формирования антитеррористического сознания и правового просвещения иностранных студентов с 19 мая начата работа по проведению культурно-ознакомительных экскурсий и семинаров по правовому просвещению иностранных студентов. В рамках мероприятий состоялись экскурсии по музеям, семинары по правовой и социокультурной адаптации.На отчетный период проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие иностранные студенты ДГУ, ДГМУ, ДГПУ, ДГУНХ, ДагГАУ. Всего в мероприятии приняло участие более 500 студентов. |  | Август-октябрь | количество иностранных студентов,вовлеченных в интеграционную деятельность (чел.)- 500 | 500/100% | 300,0/260,0 |
|  | 10. | Проведение просветительских встреч с молодежью, наиболее подверженной идеологии терроризма, в том числе несовершеннолетними детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, детьми из семей участников незаконных вооруженных формирований, а также прибывающими из зон боевых действий в Сирии и Ираке (далее – дети группы риска).**(Минмолодежи РД)** | В период с 8 по 17 июня организованы встречи с воспитанниками социально-реабилитационных центров городов Хасавюрта, Кизилюрта, Дербента, Махачкалы, Хасавюртовского района, ГКОУ РД Кизлярская гимназия-интернат «Культура мира», ГКУ РД «Детский дом №7» г. Избербаша. В рамках встреч с воспитанниками учреждений проведены беседы духовно-нравственного характера, включавшие темы патриотического воспитания и формирование неприятия идеи идеологии экстремизма и терроризма. Воспитанникам подарены пазл-карты Дагестана, книги блиц-энциклопедия в вопросах и ответах о Дагестане, интеллектуальные и спортивные настольные игры, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи. | 500 | Март – ноябрь | численность детей группы риска, привлеченных кпрофилактическим мероприятиям (чел.) 500 | 500/100% | 400,0/398,0 |
|  | 11 | Проведение недели правового просвещения среди обучающихся образовательных организаций республики (в том числе среди иностранных студентов) с целью доведения до них норм законодательства Российской Федерации, предусматривающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму.**(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 9 ноября 2022 года № 08-02-1-1112/22 «О проведении недели правового просвещения среди обучающихся Республики Дагестан».В соответствии с приказом в период с 14 по 19 ноября 2022 года в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования было организовано 1248 мероприятий по доведению до обучающихся норм законодательства Российской Федерации, предусматривающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму с общим охватом 53 500 обучающихся. Также в рамках проведения недели 14 ноября 2022 года на базе ГБУДПО РД «Дагестанский институт развития образования» прошел круглый стол «По вопросам правового просвещения обучающихся» в котором приняли участие 57 представителей образовательных организаций, ответственных за реализации мероприятий по профилактике идеологии терроризма. |  | Ноябрь | Охват учащейся молодежи, чел. (базовый показатель – 65000 чел.)80% | 53 500/102 % | 0,0/0,0 |
|  | 12 | Проведение республиканского конкурса среди обучающихся в духовных образовательных организациях на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму.**(Миннац РД)** | Проведен конкурс на базе духовных образовательных учреждений республики на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму. В конкурсе приняли участие 671 учащийся духовных образовательных учреждений республики. |  | Январь-апрель | Доля обучающихся в духовных образов. Организациях, вовлеченных в участие в конкурсе, проц. (базовый показатель – 1700 учащихся)30 | 39,5%/ 132% | 400,0/375,0 |
|  | 13. | Проведение семинаров (учебных занятий) для лиц, получивших религиозное образование за рубежом и имеющих намерение заниматься религиозной деятельностью на территории Республики Дагестан, в целях разъяснения им норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в Республике Дагестан.**(Миннац РД)** | 22 февраля состоялся семинар-совещание в режиме ВКС для сотрудников администраций и руководителей религиозных организаций СТО РД по вопросам проведения обследования, категорирования объектов религиозных организаций и составления на них паспортов безопасности, религиозной ситуации и ситуацию вокруг обучившихся в зарубежных исламских религиозных учебных заведениях.2 июня проведена видеоконференция с участием представителей Миннаца РД, МВД РД, ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан», а также администраций муниципальных районов и городских округов Центрального территориального округа РД (гг. Махачкала, Избербаш, Кизилюрт, Кизилюртовский, Карабудахкентский районы). В рамках встречи обсуждены вопросы состояния и организации профилактической работы на местах по противодействию идеологии терроризма с лицами выделенной категории в целях разъяснения им норм законодательства РФ в сфере противодействия терроризму. Участники отметили, что в настоящее время в указанных муниципалитетах практически не остались выпускники зарубежных исламских образовательных учреждений, за исключением единиц в каждом, которые не участвуют в религиозной жизни муниципалитета. 19 августа в администрации муниципального района «Хунзахский район» Миннац РД провел семинар для лиц, получивших религиозное образование за рубежом и имеющих намерение заниматься религиозной деятельностью на территории региона.  Собравшимся рассказали о нормах законодательства Российской Федерации, которые предусматривают ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в Республике Дагестан. (Охват – 3 человека).26 октября, в Миннаце РД прошло совещание в режиме ВКС с лицами, получившими религиозное образование за рубежом и намеревающимися заниматься религиозной деятельностью в Республике Дагестан. Мероприятие проведено в целях разъяснения норм законодательства Российской Федерации, устанавливающего ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в РД. Охват лиц выделенной категории – 44 человека.  | 47 | Февраль-октябрь | Число участников семинаров (учебных занятий), чел.30 | 47/156% | - |
|  | 14 | Проведение мероприятий группового профилактического воздействия на детей из «группы риска» в образовательных организациях с участием представителей общественных, религиозных, спортивных организаций, психологов.**(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 15.04.2022 № 08-02-1-352/22 «О проведении мероприятий группового профилактического воздействия на детей из «группы риска» в образовательных организациях с участием представителей общественных, религиозных, спортивных организаций, психологов» (далее – Приказ).В соответствии с Приказом утверждены 4 рабочие группы, а также утвержден план-график проведения мероприятий.Для проведения мероприятий были выбраны муниципальные образования с наибольшим показателем террористической активности в соответствии с мониторингом общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, проведенному Антитеррористической комиссией в Республике Дагестан. Таким образом на текущий момент рабочими группами проведено 20 мероприятий в следующих муниципальных образованиях Республики Дагестан: Ботлихский район, Хасавюртовский район, Кизилюртовский район Буйнакский район, Унцукульский район, Ногайский район,Бабаюртовский район, город Хасавюрт, город Южно-Сухокумск и город Дербент. | 1000 | Сентябрь –октябрь | Доля несовершеннолетних детей и молодежи из числа «группы риска», привлеченных к профилактическим мероприятиям1000 чел. | 1000/100% | 150,0/150,0 |
|  | 15. | Организация и проведение общереспубликанской молодежной акции памяти и скорби «Нет террору!». Организация цикла просветительских семинаров в высших и средних образовательных организациях Республики Дагестан «Дни борьбы против терроризма».**(Минмолодежи РД)** | 2 сентября 2022 года на площади им. Ленина в городе Махачкале, совместно с органами исполнительной власти Дагестана и Координационным центром по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия терроризма и профилактики экстремизма Дагестанского государственного университета организован масштабный патриотический флешмоб, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.В акции приняли участие учащиеся вузов и ссузов республики. Они выстроились на площади в «живую» фразу «Нет террору» под арт-объектом «Z». Общий охват студенческой молодежи 800 человек.3 сентября в Махачкале в День солидарности в борьбе с терроризмом прошла церемония возложения цветов к мемориалу Славы сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. В ней приняли участие Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмулимов, руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов, активисты движения «Юнармия» и воспитанники Кадетской морской школы-интернат г. Каспийск. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.В этот же день в муниципальных образованиях республики прошла общереспубликанская молодежная акция памяти и скорби «Нет террору». В рамках акции волонтёры по всей республике останавливали проезжающие автомобили, маршрутки и клеили наклейки с призывами «Нам нужен мирный Дагестан», «Работайте, братья!» и изображением Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, а также раздавали тематические браслеты и стикеры на мобильные телефоны. Также до конца сентября 2022 года в вузах и ссузах республики пройдут десять семинаров, направленных на неприятие идеологии терроризма, формирование общероссийской гражданской идентичности и информационной безопасности.Общий охват мероприятий, проведенных Минмолодежи РД в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) составил более 10 000 человек.В период с 29 сентября по 6 октября 2022 года в образовательных заведениях республики проведен цикл просветительских семинаров «Дни борьбы против терроризма». В рамках цикла проведено 10 семинаров с общим охватом 495 учащихся (более 20 человек на каждом семинаре). На семинарах со студентами были проведены беседы об историко-культурном наследии Дагестана, о любви к Родине, о социально-ответственном поведении человека в обществе и другом. Кроме того, спикеры рассказали о современных средствах массовой информации и о том, как обезопасить свое пребывание в интернете. | - | Сентябрь | количество студенческой молодежи,том числе из «группы риска», привлеченной общественно-политическим ипросветительским мероприятиям – 500/200 | 1295/200647%/100% | 400,0/298,0 |
|  | 16 | Республиканская акция «Чтобы помнили», посвященная памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов.**(Дагинформ)** | Заключено соглашение с ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» о реализации мероприятия. Определен исполнитель мероприятия.Исполнителем разработан электронный макет стенда, посвященного памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов. Распечатано 70 стендов идет процесс размещения в общеобразовательных учреждениях республики. |  | Сентябрь  | Количество изготовленных информационных стендов, ед. –70 | 70/100% | 400,0/400,0 |
|  | 17 | Проведение профилактических мероприятий с молодежью, в том числе с детьми группы риска, а также лицами, находящимися под административным надзором в органах внутренних дел в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, с участием спортсменов.**(Минспорт РД)**  | Проведены беседы с молодежью:25.01 – в Хасавюртовском аграрном колледже. Охват – 120 человек;26.01 – в Дагестанском государственном политехническим университете, участием именитых спортсменов присутствовали Гайдарбек Гайдарбеков Олимпийский чемпион по боксу, Муслим Салихов боец UFC, Абдулджалил Адилов, Махачев Халитбег Омарович заслуженный мастер спора СССР. Охват – 150 человек.07.03 – выезд в город Кизляр, охват участников – 150 человек, включая молодежь допризывного возраста. 10.03 – выезд в Южно-Сухокумск, охват детей составил 250 человек.15.03 – выезд в село Тарумовка, охват – до 100 детей.В мероприятиях приняли участие олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, боец UFC Муслим Салихов, Абдулджалил Адилов, заслуженный мастер спора СССР Халитбег Махачев.21-23 июня – выезды в детские оздоровительные лагеря «Данко» и «Космос» в Буйнакском районе. Охват – 500 детей. В период с 3 по 8 февраля состоялся выезд в город Новосибирск для проведения мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, с участием именитых спортсменов Гайдарбека Гайдарбекова, Султана Ибрагимова, Абдулрашида Саадулаева. Охват – 2000 детей, в том числе из местных жителей.В III - IV квартале организованы:- спортивные Фестивали памяти Героя РФ М.Н. Нурбагандова в детских оздоровительных лагерях Буйнакского района «Планета», «Космос», «Данко», «Орбита», «Орленок»; -встреча с детьми из ДНР («Солнечный берег») с проведением тестирования ГТО; - турнир по вольной борьбе среди спортивных отрядов лагерей «Данко» и «Космос» совместно со спортивными школами на местах;- встреча «Юный миротворец 2022» и соревнования по ГТО с несовершеннолетними, состоящими на профильном учете в подразделении по делам несовершеннолетних профильной смены при участии Минспорта РД именитых спортсменов и МВД по РД;- беседы с молодежью г. Дагестанские Огни  на тему противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан, с участием именитых спортсменов (охват детей составил 250 человек);- беседы с молодежью Сулейман-Стальского района на тему противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан, с участием именитых спортсменов (охват детей составил 250 человек);Проведены 58 выездов в детско-оздоровительные лагеря на тему программы культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий министерств ведомств Республики Дагестан, планируемых к проведению в детских оздоровительных учреждениях в Республике Дагестан с охватом 4000-х тысяч детей и молодежи.13 октября организовано профилактическое мероприятие с активом Бабаюртовского района. Мероприятие проведено с целью формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей;18 октября организовано 2 профилактических мероприятия, с учащимися общеобразовательных и спортивных школ Тарумовского района и Кизлярского района. Участникам встреч показали фильм по теме «Профилактика и противодействие идеологии терроризма и экстремизма, а официальные лица делились своим видением угрозы терроризма и экстремизма в молодежной среде. Общий охват 3 мероприятий – 1000 человек.14 ноября с участием именитых спортсменов проведено профилактическое мероприятие с активом Ахвахского района с целью формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, охват составил 150 человек. Молодым людям были продемонстрированы фильмы о сущности терроризма. В завершении встречи молодым людям были розданы книги о спорте. | 2700 | Январь – декабрь | Количество муниципальных образований республики, охваченных выездными мероприятиями, ед.13 | 13/100% | 300,0/300,0 |
|  | 18 | Организация и проведение Республиканского форума, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.**(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 09.08.2022 № 08-02-675/22 «Об организации и проведении форума, посвященного дню солидарности в борьбе с терроризмом».В соответствии с приказом 8 сентября 2022 г. в актовом зале ГБОУ РД «Республиканский центр образования» прошел Форум, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом» (далее – Форум) частниками Форума стали представители Министерства образования и науки Республики Дагестан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства внутренних дел России, Республики Дагестан, муниципальных органов управления образованием, общественных и молодежных организаций, педагоги образовательных учреждений Республики Дагестан.В Форуме приняли участие представители из 35 муниципалитетовВ рамках Форума состоялось торжественное открытие Форума, панельная дискуссия, работа площадок по направлениям, подведение итогов, принятие резолюции. | - | Сентябрь | Количество участников форума600 | 600/100% | 300,0/300,0 |
|  | 19. | Проведение республиканских уроков мужества с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных деятелей, а также сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в мероприятиях антитеррористического характера.**(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 08.02.2022 № 08-02-1-93/22 «О проведении республиканских Уроков мужества». За 11 месяцев 2022 года в общеобразовательных организациях Республики проведены 10 уроков мужества: «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, утвержден Федеральным Законом от 29 ноября 2010 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», «День защитника Отечества», «Герои нашего времени» и «Братство славянских народов» «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Письмо солдату», «День разгрома бандформирований в Дагестане».Всего участие в проведенных мероприятиях приняло 194 000 обучающихся. |  | В течение года | Количество проведенных мероприятий, ед. –10 | 10/100% | - |
|  | 20. | Организация цикла просветительских семинаров, направленных на ознакомление с основами духовно-нравственной культуры, неприятие идеологии насилия и формирование понятия об информационной безопасности среди учащейся молодежи.**(Минмолодежи РД)** | В ноябре 2022 года Минмолодежи РД совместно с АОО «Патриоты» и активистами просветительского проекта «Волонтеры Кибербезопасности» проведено 60 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях республики, направленных на формирование у молодежи устойчивого неприятия идеологии терроризма и понятия об информационной безопасности . |  | Март – ноябрь | Количество просветительских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в молодежной среде – 60 ед. | 60100% | 600,0/597,0 |
|  |  23 | Фестиваль детского творчества «Дети Кавказа за мир на Кавказе».(**Минкультуры РД)**  | Внутренним (ведомственным) конкурсным отбором исполнителем признан ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им.М.Горького» (приказ Минкультуры РД №91-од от 21.03.2022). 26 октября 2022 года проведен фестиваль детского творчества «Дети Кавказа за мир на Кавказе» в г.Махачкала на базе Дворца Культуры. Фестиваль проводился в четырех номинациях: эстрадный вокал, художественное слово, изобразительное искусство и хореография. В конкурсной программе фестиваля приняли участие 322 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет из 85 творческих коллективов 18-ти муниципальных образований Республики Дагестан *(гг. Махачкала, Избербаш, Даг.Огни, Дербент, Кизляр, Ю-Сухокумск, а также Ногайский, Магарамкентский, Каякентский, Сергокалинский, Дербентский, Буйнакский, Ахтынский, Акушинский, Лакский, Гергебильский, Гунибский, Гумбетовский районы)*, которые представили творческие номера антитеррористической и патриотической направленности.Выступления участников были оценены членами жюри., в состав которого вошли авторитетные и заслуженные деятели культуры, представители органов государственной власти, общественные деятели. Денежными призами и дипломами победителей отмечены 48 творческих коллективов. | 10  | Октябрь | Количество несовершеннолетних участни ков (120 чел.) /количество художественных работ антитеррористической тематики, соз данных учащейся молодежью(40 ед.) | 322/57268%/142% | 412,6/ 412,6 |
|  |  24. | Фестиваль агитпрограмм «Моя Родина – Россия» (по противодействию терроризму) центров традиционной культуры народов России муниципальных образований Республики Дагестан. (**Минкультуры РД)** | Исполнитель – ГБУК «Республиканский дом народного творчества»Промежуточные итоги:17 июня в зале Городского Дома культуры им. К.М.Алескерова г.Избербаш завершился первый зональный этап Фестиваля. В нем приняли участие агитколлективы, исполнители-солисты центров культуры Центрального территориального округа: Буйнакского, Карабудахкентского, Каякентского, Кумторкалинского, Кизилюртовского, Сергокалинского районов, Буйнакска, Каспийска, Избербаша, Махачкалы. Творческими коллективами был показаны инсценировки на патриотическую тематику, исполнены народные песни, стихотворения, песни о любви к Родине, о героях. 27 июля в г.Дербенте состоялся зональный этап Фестиваля агитпрограмм «Моя Родина – Россия!» (по противодействию терроризму) Центров традиционной культуры Южного территориального округа. Участниками мероприятия стали Центры традиционной культуры из городов Даг.Огни, Дербента и Дербентского, Докузпаринского, Агульского, Ахтынского, Дахадаевского, Кайтагского, Курахского, Магарамкентского, Рутульского, Табасаранского, Сулейман-Стальского, Хивского районов. 6 сентября Фестиваль прошел в Северном округе в городе Хасавюрте. В нем приняли участие Центры традиционной культуры из 10 районов: Бабаюртовского, Кизлярского, Новолакского, Казбековского, Ногайского, Хасавюртовского и Тарумовского районов, городов Хасавюрта, Кизляра и Южно-Сухокумска. 19 сентября 2022 года в зале Кумыкского театра состоялся гала-концерт Фестиваля агитационных программ по противодействию терроризму центров традиционной культуры народов России «Моя Родина – Россия». В Гала-концерте участвовали агитационные бригады из Хунзахского, Курахского, Акушинского, Сергокалинского, Хасавюртовского, Чародинского, Левашинского, Дербентского, Лакского, Ногайского, Буйнакского, Новолакского, Унцукульского, Гумбетовского, Кумторкалинского, Казбековского, Кизлярского районов, а также городов Махачкалы, Избербаша, Буйнакска, Дербента. Были представлены номера театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, а также сольных исполнителей. Охват зрителей фестиваля по всем округам составил более 1500 человек, количество участников – более 480 человек, количество детей «группы риска», охваченных профилактикой – 102 чел. | 102 | Февраль-сентябрь | Количество участников муниципальных творческих коллективов, использующих в репертуаре агитпрограммы и осуществляющих деятельность по воспитанию у молодежи неприятия идеологии терроризма, ед150 | 480/320% | 350,0/350,0 |
|  | 25. | Цикл музыкальных вокально-хореографических культурно-просветительских акций «Я выбираю мир!» в муниципальных образованиях Республики Дагестан с повышенной террористической активностью.**(Минкультуры РД)** | Внутренним (ведомственным) конкурсным отбором исполнителем признан ГБУ «Дагестанская государственная филармония им.Т.Мурадова» (приказ Минкультуры РД №91-од от 21.03.2022). Акции «Я выбираю мир!» прошли в г.Хасавюрте, с.Ахты, с.Новолак и с.Дылым, концертная программа «Молодежь против террора» в рамках акции прошли в Махачкале (23 сентября), концертная программа «Мы вместе! Своих не бросаем!» в рамках акций «Я выбираю мир!» прошли в г.Буйнакск (12 октября, Колледж экономики и предпринимательства), г.Даг.Огни (20 октября, Дом культуры), с.Кумух (15 ноября), Дылым (30 ноября).Охват зрителей всего составил около 2200 человек, из которых 1400 несовершеннолетних, в том числе 41 группы риска. | 41 | Февраль-ноябрь | Количество МО РД, ед./ количество несовершеннолетних, охваченных профилактической деятельностью, чел.3/700 | 9/1400300%/200% | 386,0/386,0 |
|  | 26 | Фестиваль современного искусства «Молодежь против террора».(**Минкультуры РД)** | Внутренним (ведомственным) конкурсным отбором исполнителем признан ГБУ ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им.М.Горького» (приказ Минкультуры РД №91-од от 21.03.2022). 27 октября 2022 года проведен Фестиваль современного искусства «Молодежь против террора» в г.Махачкала на базе Дворца Культуры. В конкурсной программе, которая проводилась в 3-х номинациях (хореография, эстрадный вокал, художественное слово), приняли участие 164 чел. в возрасте от 15 лет из 49 творческих коллективов 12-ти муниципальных образований Республики Дагестан *(гг. Махачкала, Избербаш, Даг.Огни, Дербент, Кизляр, а также Акушинский, Буйнакский, Лакский, Кумторкалинский, Магарамкентский, Сергокалинский, С.-Стальский районы)* и студенческая молодежь из ДГТУ, ДГПУ, ДГУНХ, Дагестанского колледжа культуры и искусств, Технического колледжа им.Р.Ашуралиева, Дербентского профессионально-педагогического колледжа. В конкурсной программе фестиваля были представлены творческие номера антитеррористической и патриотической направленности. Выступления участников были оценены членами жюри, в состав которого вошли авторитетные и заслуженные деятели культуры, представители органов государственной власти, общественные деятели. Денежными призами и дипломами победителей отмечены 20 творческих коллектив. Охват зрителей составил около 250 человек из числа молодежи. | 10 | Октябрь | Количество молодежи, охваченной профилактической деятельностью, 150 чел. | 414/ 276% | 520,0 / 520,0 |
|  | 27 | Республиканский кинофестиваль «Мирный Дагестан».(**Минкультуры РД)** | Внутренним (ведомственным) конкурсным отбором исполнителем признан ГБУ РД «Дагестанская государственная филармония им.Т.Мурадова» (приказ Минкультуры РД № 91-од от 21.03.2022).В 2022 году участниками кинофестиваля стали как профессиональные киностудии и кинорежиссеры, так и частные кинодеятели. В конкурсной программе кинофестиваля приняли участие 25 заявок, в том числе игровые и документальные фильмы, видеоролики и телевизионные репортажи. Из них конкурсной комиссией было отобрано 23 работы хронометражем от 2 до 40 минут. Для участия в конкурсной программе принимались работы 3-х тематических категорий: пропаганда патриотизма и героических примеров исполнения воинского и гражданского долга по защите Родины от терроризма и неонацизма; пропаганда неприятия идеологии терроризма и радикального неонацизма; пропаганда поликультурного мира и согласия.В состав жюри вошли представители Дагестанского отделения Союза кинематографистов РФ (Сулейманов М.М. – председатель, Евтушенко А.Ю.; Ибряев К.И. заслуженный деятель искусств Республики Дагестан; Хайбулаева И.А. – представитель Минкультуры РД, член жюри; Мухумагазиев Г. – представитель Минобрнауки РД, член жюри; Магомедова Н.К. – заместитель руководителя агентства информации и печати РД, член жюри; Магомедов М.Х. – сотрудник Миннац РД, член жюри.Торжественная церемония награждения победителей прошла 30 сентября в Театре поэзии. В ходе сложнейшей работы конкурсной комиссии отобрано 9 победителей.  |  | Сентябрь | Количество видеоработ, направленных на формирование антитеррористического сознания населения Республики Дагестан, 13 ед. | 23/176% | 590,0 / 590,0 |
|  | 28. | Передвижная театральная лаборатория «Новая жизнь», направленная на социализацию в сфере искусства несовершеннолетних детей группы риска. (**Минкультуры РД)** | Исполнитель – ГБУ «Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им.С.Стальского». 21 июня в Лезгинском театре (г.Дербент) и 22 июня в Межпоселенческом центре культуры с.Магарамкент, 3 сентября в г.Хасавюрт, 6 сентября в Унцукульском районе (пос.Шамилькала) актёры Лезгинского театра выступили с показом спектакля – быль о войне «Капли дождя» З.Салимгереевой, заслуженного деятеля искусств Дагестана, по сонетам «Слёзы» народной поэтессы Дагестана Ханбиче Хаметовой. Участниками акции стали 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних группы риска (находящиеся на различных видах профилактического учета). Участниками акции в Межпоселенческом центре культуры с.Магарамкент стали 180 человек (в том числе 7 детей группы риска). Участниками акции в г.Хасавюрт стали 250 школьников (в том числе 30 детей «группы риска») и преподаватели г.Хасавюрт. Участниками акции в г.Унцукульском районе стали 300 школьников (в том числе 57 детей группы риска).  | 104 | Апрель-ноябрь | Количество молодежи, участвующей в проекте, чел./количество несовершеннолетних детей группы риска, чел.500/50 | 860/104172%/208% | 518,0/518,0 |
|  | 30. | Показ театрализованного представления «Работаем, брат!».(**Минкультуры РД)** | Исполнитель – ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им.А.-П.Салаватова». Показы состоялись в г.Избербаш (23 апреля, 2 показа: для школьников г.Избербаш и школьников Сергокалинского района), г.Махачкала (3 сентября, Кумыкский театр), г.Дербенте (21 сентября, 2 показа: для школьников г.Дербент и для школьников Дербентского района), г.Махачкала (28 октября, 2 показа: для школьников Бабаюртовского и Кумторкалинского районов). Дагестанским государственным кумыкским театром осуществлены показы театрализованного представления «Работаем, брат!», посвященного памяти Героя М.Нурбагандова. В рамках мероприятий состоялись беседы деятелей культуры и представителей администраций МО РД со зрителями.Участниками акций в г. Избербаш стали 400 человек (в том числе 11 детей группы риска). Участниками акций в г. Махачкала стали 400 человек (в том числе 20 детей группы риска). Участниками акций в г. Дербент стали 700 человек (в том числе 50 детей группы риска). Участниками акций в г.Махачкала 28 октября стали 600 человек из числа учащейся молодежи. | 81 | Март –ноябрь | Количество МО с повышенным уровнем терр. Активности, ед./ количество охваченной молодежи, чел. – 7/800 | 7/2100100%/262% | 470,0/470,0 |
|  | 31. | Культурно-просветительский социальный проект для несовершеннолетних и молодежи муниципальных образований с повышенным уровнем террористической опасности (с проведением антитеррористических лекций, благотворительных показов спектаклей антитеррористического содержания и последующим обсуждением сюжета спектакля со зрителями).**(Минкультуры РД)** | Исполнитель: ГБУ «Дагестанский государственный театр оперы и балета»Дагестанским государственным театром оперы и балета во взаимодействии с органами местного самоуправления и правоохранительными органами проведены культурно-просветительские акции «Жди меня» в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г.Махачкалы, в с.Новолакское, г.Каспийске (СОШ № 5), г.Буйнакск (Дворец детского творчества), г. Кизилюрт (ДОЛ Сулак), Буйнакский район (22 июня, с.В.Казанище, ДОЛ «Горная речка», г.Хасавюрт (23 июня, ДК «Спартак».). В рамках акций прошли беседы об опасных тенденциях в современном обществе, о вредоносности идеологии терроризма, спикеры раскрыли смысл понятий патриотизм, уважение к личности и любовь к Родине. После беседы состоялись показы спектаклей «Навруз» (о традиционных ценностях, добре, дружбе), вокально-хореографическая постановка «Жди меня» и концертная программа патриотического содержания. Зрителям были представлены фрагменты из балетной постановки «Ангелы во крови», в основу которой легло одноименное стихотворение, посвященное трагическим событиям, произошедшим в Беслане в 2004 г. Участниками акций всего стали 1190 детей и молодежи, в том числе 151 несовершеннолетних группы риска и 2 беженца из ДНР (в Буйнакском районе – 95 школьников (8 детей группы риска), в Хасавюрте – 300 школьников (9 дети группы риска, 2 ребенка из ДНР и ЛНР). | 151 | Март – ноябрь | Количество охваченных проектом МО РД с повышенным уровнем терр. Опасности, ед./ количество охваченных проектом несовершеннолетних и молодежи (в том числе детей группы риска), чел. – 7/800 | 7/1190100%/ 149% | 570,2/570,2 |
|  | 32 | Организация и проведение республиканского форума «Я, ты, он, она – вместе целая страна», направленного на вовлечение детских общественных организаций в деятельность по противодействию идеологии терроризма.**(Минобрнауки РД)** | В соответствии с пунктом 32 Комплексной программы Министерством утвержден приказ № 08-02-720/22 от 19.08.2022 г. в соответствии с которым 6 октября 2022 года на базе ГБУ РД «Республиканский центр образования» прошел Республиканский форум «Я, ты, он, она – вместе целая страна» (далее – Форум).Участниками Форума стали представители общественных и молодежных организаций, заместители директоров, советники по воспитанию, педагоги, психологи, социальные педагоги, учащиеся образовательных учреждений Республики Дагестан.В очном формате Форума приняли участие 200 чел., в формате онлайн формате 150 учащихся детских общественных организаций из 23 муниципалитетов (6 городов, 17 районов) Республики Дагестан: г.Буйнакск, г.Дербент, г.Избербаш, г.Каспийск, г.Махачкала, г.Хасавюрт; Агульский, Ахтынский, Буйнакский, Гергебильский, Гунибский, Дахадаевский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизилюртовский, Кулинский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Новолакский, Сергокалинский, Хасавюртовский, Цумадинский районы.В рамках Форума состоялось торжественное открытие Форума, пленарное заседание, работа площадок, подведение итогов.Для учащихся образовательных организаций была организована работа следующих площадок:Квест-игра «Операция «Антитеррор»; мастер-класс по рисованию «Детям нужен мир!»; квест-игра «Азбука первой помощи»; урок-игра «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта»; Танцевальный флешмоб «ZАмир»; тренинг по решению кейсов по конфликтным ситуациям (доска-флипчарт магнитно-маркерная, бумага А3, А4, набор маркеров для магнитной доски 1 шт.); интеллектуальная игра «Объясни иначе» (доска-флипчарт магнитно-маркерная, бумага А3, А4); мастер-класс по выжиганию.Для заместителей директоров, советников по воспитанию, педагогов, психологов, социальных педагогов образовательных учреждений была организована работа следующих площадок: Мастер-класс «Террористическая идеология «Колумбайна» как угроза безопасности РФ» и мастер-класс по рисованию «Детям нужен мир!».В очном формате форума приняли участие 200, в формате онлайн 150 учащихся детских общественных организаций из 23 муниципалитетов республики. |  | Октябрь | число учащихся детских общественных организаций, участвующих в форуме, чел.350 | 350/100% | 450,0/ 450,0 |
|  | 33 | Республиканский культурно-просветительский молодежный форум «Мы не хотим бояться за наше завтра!», направленный на противодействие идеологии терроризма.**(Минкультуры РД)** | Внутренним (ведомственным) конкурсным отбором исполнителем признан ГБУ РД «Дагестанская государственная филармония им.Т.Мурадова» (приказ Минкультуры РД № 91-од от 21.03.2022).Форум прошел 12 сентября 2022 года в Центре традиционной культуры народов России Хасавюртовского района. Участники – старшеклассники и педагоги общеобразовательных школ и представители администрации г.Хасавюрта и Хасавюртовского района. Ведущая форума, художественный руководитель филармонии Ирина Нахтигаль призвала всех участников выразить свое отношение к терроризму, чтобы объявить на весь мир, что молодежь Дагестана – мирная молодежь! Она напомнила собравшимся о том, что есть события, даты, имена, которые вошли в историю всей Земли. Незабываем подвиг детей, родителей, учителей и военных в роковых событиях 1-го сентября 2004 года в небольшом Осетинском городе Беслан. Охват зрителей составил 250 человек, в том числе 80 несовершеннолетних «группы риска». | 80 | Сентябрь | количество несовершеннолетних детей из «группы риска», охваченных профилактической работой форума,80 чел. | 80/100% | 240,0/240,0 |
|  | 34. | Организация и проведение научно-практической конференции «Актуальные проблемы организации противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных организациях РД» с изданием по итогам сборника материалов.**(Минобрнауки РД)** | Конференция состоялась 22 марта в актовом зале ГБОУ РД «Республиканский центр образования» (г. Каспийск). В рамках конференции проведены пленарное заседание и 10 практических занятий с педагогами общеобразовательных организаций. В работе конференции приняли участие 250 педагогов общеобразовательных организаций Республики Дагестан и 14 представителей органов государственной власти, общественных и религиозных организаций.  |  | Февраль – март | Численность участников конференции, чел. –200 | 250/125% | 150,0/150,0 |
|  | 35 | Организация и проведение Международного межрелигиозного молодежного форума по вопросам (проблемам) противодействия распространению идеологии терроризма с изданием по итогам форума сборника материалов. **(Миннац РД)** | Исполнитель мероприятия – ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт». Контракт № 721/1 от 23.04.2022 г.Цена контракта – 5000,0С 17 по 23 мая на базе Детского оздоровительного лагеря «Огонёк» (Кайтагский район, с. Родниковый) проведен IX Международный межрелигиозный молодежный форум. В Форуме принимали участие известные государственные и общественные деятели, представители научной интеллигенции и экспертного сообщества, богословы, как из регионов России, так и зарубежных стран (Египет).Участниками Форума стали молодые люди из регионов России, стран Ближнего зарубежья – 150 человек.Программа форума включала мероприятия, нацеленные на получение молодежью необходимых компетенций в сфере профилактики и противодействия идеологии терроризма, а также встречи с известными политическими, религиозными, спортивными и общественными деятелями, тематические семинары и круглые столы, спортивные состязания, конкурсы, акции, тренинги, интеллектуальные игры и др.Проведена встреча экспертов форума с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) в целях совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих. Охват – 52 руководителя религиозных организаций РД. В рамках Форума эксперты также провели встречи со студентами ссузов республики. Охват – 818 человек. |  | Январь-июнь | количество принимающих участие, чел.Молодежи/представителей органоввласти, обществ. Организаций//богословов, экспертов в сфере профилактики идеологии терроризма/руководителей (представителей) религ. Организаций РД/количество разработанныхрекомендаций по итогам проведенных социсследований, ед.900/20/20/50/1 | 968/35/36/52/1107%/180%/180%104%/100% | 5000,0/5000,0 |
|  | 36 | Проведение семинара-совещания в Республике Дагестан по вопросам формирования общероссийской общегражданской идентичности с участием представителей Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации. Издание по итогам сборника материалов.**(Миннац РД)** | Исполнитель мероприятия: ООО «Коннект» г.Ульяновск.Контракт № 04 от 21.03.2022 г.Цена контракта – 400,05 мая в конференц-зале республиканского Дома Дружбы проведен семинар-совещание по вопросам формирования общероссийской гражданской идентичности с участием представителей РД в субъектах Российской Федерации.В мероприятии приняли участие представители РД и представители Правительства РД в субъектах РФ (20 человек), представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, АТК в РД, Совета безопасности РД, Межведомственного совета по взаимодействию с соотечественниками при Миннаце РД, духовенства, общественных организаций, научного сообщества, СМИ. Общий охват – 54 человека.Были затронуты актуальные проблемы профилактики распространения идеологии терроризма, вопросы российской гражданской идентичности в условиях современных проявлений терроризма и геополитических рисков; современные риски, правовые аспекты борьбы с экстремизмом и терроризмом. |  | Сентябрь-октябрь | Количество представителей органов государственной власти Республики Дагестан, участвующих в практической конференции, чел.20 | 20/100% | 400,0/400,0 |
|  | 37. | Комплекс мер по стимулированию создания антитерр. Контента (журналистский конкурс, другие меры поощрения журналистов, блогеров).**(Дагинформ)** | Проведено два конкурса на лучший антитеррористический контент. Итоги первого конкурса подведены 15 июля. Определено 7 победителей. Не присуждены премии за третьи места в двух номинациях: «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн)» и «Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ (статья, очерк)» на общую сумму 60,0 тыс. рублей. Сумма выплаченных премий составила 340,0 тыс. рублей.Итоги второго конкурса подведены 7 декабря. По результатам конкурсов отобрано 9 работ-победителей. Сумма выплаченных премий составила 400,0 тыс. рублей. Итоги конкурсов размещены на сайте Агентства. |  | Февраль-декабрь | Количество проведенных конкурсных мероприятий, ед. – 2 | 2/100% | 800,0/740,0 |
|  | 38 | Поддержка деятельности общественно-политических, некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами профилактики идеологии терроризма. **(Миннац РД)****(Минмолодежи РД)** | Миннацем РД определен исполнитель мероприятия – ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт».Контракт № 16 от 21.03.2022 г.Цена контракта – 497,75По итогам конкурса комиссия отобрала проекты пяти НКО, на реализацию которых представлены гранты в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.В соответствии с протоколом конкурсной комиссии победителями признаны: - Дагестанское республиканское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании»;- ПО АНО «Социальный колледж»; - АНО «Молодежный центр социальный исследований»; - Дагестанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; - Благотворительный фонд «Наши надежды». Минмолодежи РД в Республиканском молодежном центре проведен финальный этап конкурса грантовой поддержки проектов НКО, направленных на противодействие идеологии терроризма в молодежной среде.По итогам финального этапа лучшими были признаны 5 проектов: -Дискуссионный клуб «Точка зрения» (АНО ИАЦ «ФИКР»); -Цикл просветительских встреч «Потомки Великого Расула» по профилактике идеологии экстремизма в молодёжной среде (ДРОО «Центр развития молодежных инициатив»); - Мини-сериал по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде (Благотворительный фонд «Путь»);- Цикл образовательных мероприятий для детей группы риска «Ресоциализация» (АНОО «Дом знаний»); - Молодежная интерактивно-дискуссионная площадка по информационной безопасности (Фонд поддержки образования, науки и культуры имени Амет-Хана Султана). Общая сумма грантовой поддержки составила 1 000 000 рублей (по 200 000 на реализацию каждого проекта). |  | Январь-ноябрь | Количество НКО и движений, занимающихся деятельностью по противо-действию идеологии экстремизма и терроризма,получающих поддержку ОИВ; количество субсидий, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, а также премий по результатам конкурса на лучшее освещение проблемы, ед. – 5/5 | 5/5/100%5/5/100% | 550,0/497,751000,0/1000,0 |
|  | 39. | Оказание поддержки лицам, работающим в области противодействия идеологии терроризма, в том числе в сети «Интернет» (социальные сети, блоги и т. Д.). **(Миннац РД)** | Исполнитель мероприятия: ООО АНО «Дагестанский гуманитарный институт».Контракт № 26 от 11.05.2022 г.Цена контракта – 398,0Проведен конкур по поддержке лиц, работающих в области противодействии идеологии терроризма, в том числе в сети «Интернет» (социальные сети, блоги и т.д.). Конкурс проводился по номинациям: лучшая телевизионная передача; лучшая радио передача; лучший видеоролик; лучшая публикация в республиканских печатных (электронных) СМИ; лучшая публикация в сети интернет (социальные сети, блоги и т.д.). Победители награждены денежными призами. |  | Январь – сентябрь | Количество лиц, поощренных за работу в области противодействия идеологии экстремизма, чел. – 5 | 15/300% | 400,0/398,0 |
|  | 40. | Оказание поддержки общественным организациям в муниципальных образованиях Республики Дагестан на реализацию проектов в сфере противодействия идеологии терроризма.**(Миннац РД)** | Исполнитель мероприятия – ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт».Контракт № 23 от 11.04.2022 г.Цена контракта – 400,0 тыс. руб.По итогам конкурса комиссия отобрала проекты четырех НКО, на реализацию которых представлены гранты в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.В соответствии с протоколом конкурсной комиссии победителями признаны: - ДРОО по развитию культуры и традиций «Уздени Дагестана» «Мост дружбы между народами – путь противодействия идеологи терроризма и экстремизма»; - Учреждение высшего образования «Институт системных технологий» «Цифровое участие»; - АНО «Молодежный ресурсный центр» муниципальный форум «Вместе против терроризма и экстремизма»; - ДРОО «Поддержка курса Главы Республики Дагестан» с проектом «Экстремизму и терроризму – нет». |  | Январь-ноябрь | Количество получивших поддержкуобщественных организаций,ед. – 4 | 4/100% | 400,0/400,0 |
|  |  41 | Творческий конкурс информационных материалов по противодействию идеологии терроризма.**(Минкультуры РД)** | Внутренним (ведомственным) конкурсным отбором исполнителем признан ГБУ «Театр поэзии» (приказ Минкультуры РД № 91-од от 21.03.2022).29 сентября 2022 года в зале Театра поэзии были подведены итоги II Творческого конкурса информационных материалов по противодействию идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей». Призовыми местами и денежными сертификатами награждены:в номинации в области изобразительного искусства: живопись, графика, плакат, компьютерная графика: 1 место /25 т.р/ - Асият Гасанова (студентка ДХУ им. Джемала) за произведение «Горе» (живопись, масло); 2 место/15 т.р./ – Минкаилова Карина Салиховна (студентка ДХУ им. Джемала) за произведение «С надеждой в сердце» (живопись, масло); 3 место /10 т.р./ – Нурмагомедова Амина Халиловна (ученица ДХШ г. Каспийска) за произведение «Стоп – террор!» (гуашь);в номинации в области журналистики /статьи/ эссе/: 1 место по решению Жюри конкурса было решено не присуждать никому из участников; 2 место /15 т.р./ – Конакбиев Гебек Арзулулумович за статью «А почему нельзя нам жить в безопасном и цветущем Дагестане?»; 3 место /10 т.р./ – Самадов Багавутдин Самадович за статью «Он навечно в памяти людской»;в номинации в области литературы /Проза/Поэзия/: 1 место /25 т.р./ - Ахмедхан Зирихгеран (Кишов) за рассказ «Последний аккорд?!»; 2 место – Шахманов Марат Магомедович за пьесу «Право на протест»; 3 место /10 т.р./ - Дадаев Камиль Сулейманович за стихотворение «Слишком много смерти»;в номинации в области теле-и киноискусства /документальные и игровые фильмы, ролики, репортажи: 1 место /25 т.р./ - Ханжан Курбанов за фильм «Холодное лето – 99-го»; Вторые и третьи места в этой номинации члены жюри решили присудить не одному, а двум журналистам с учётом того, что 1 место в области журналистики оказалось не занятым; 2 место /15 т.р./ - Бурзиева Патимат Абдурашидовна за документальный фильм «Памяти Марата Молчанова. Навеки – 19»; 2 место /15 т.р./ - Гусенова Айша Гусеновна за документальный фильм «Заложницы халифата»; 3 место /10 т.р./ - Курамагомедова Зарипат Яхьяевна за документальный фильм «Позывной «СПАРТАК»; 3 место /10 т.р./ - Яхьяева Сайгибат Арсланалиевна за документальный фильм из телевизионного цикла «Служа Родине» - «В поисках павших».Дипломы участников Творческого конкурса получили все, приславшие свои работы на рассмотрение конкурсной комиссии. |  | Апрель-сентябрь | Количество созданных творческих проектов и информационных материалов по противодействию терроризму,15 ед. | 35/233% | 482,0 / 482,0 |
|  | 42.42.142.242.342.442.5 | Организация с привлечением лидеров общественного мнения, авторитетных деятелей культуры и искусства, популярных блогеров, разработки и распространения информационных материалов на тему противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников: в социальных сетях, видеохостингах, блогохостингах;в печатных и электронных средствах массовой информации;в сетевых изданиях, на интернет-сайтах;в интернет-кинотеатрах;ведение и модернизация тематических интернет-ресурсов **(Дагинформ)** | **42.1.** Заключены соглашения:- с РГВК «Дагестан» о создании видеороликов, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников (п. 42.1).- с ГБУ РД «ИКЦ» о распространении видеороликов в социальных сетях (п. 42.1), о ведении и модернизации тематических интернет-ресурсов (п. 42.5).В соответствии с соглашениями РГВК «Дагестан» во взаимодействии с АТК Тарумовского, Сулейман-Стальского, Чародинского, Унцукульского, Хасавюртовского, Лакского районов создано 11 видеороликов с участием лиц, отбывших наказание за преступления террористического характера, а также членов семей лиц, причастных к террористической деятельности:1. Вернуть истинное лицо (Сулейман-Стальский район)
2. Лучше быть на крыльце (Чародинский район)

3.Отсроченный приговор (Хасавюртовский район) 4.Обманутые надежды (Тарумовский район)5.Обреченные (Хасавюртовский район)6.На распутье (Унцукульский район) 7. 16 (Унцукульский район)8. Право на искупление (Лакский район)9. Простая просьба (Унцукульский район)10. Брат (Унцукульский район)11. Цена выбора (Унцукульский район).По поручению АТК в РД силами телеканала подготовлен видеоролик ИГИЛ и украинский неонацизм – сестры-близнецы, показанный в рамках Антитеррористического форума в Хасавюрте 19 апреля 2022 года. Подготовлено также 7 видеороликов антитеррористической направленности с привлечением лидеров общественного мнения, спортсменов авторитетных деятелей культуры, науки, религии.1.Первый. Нурмагомед Гаджимагомедов2.Дагестан без террора. Мурад Ахмедов 3.Дагестан без террора. Шамиль Муртазалиев4.Дагестан без террора. Митинги5.Дагестан без террора. Магомед Ибрагимов6.Дагестан без террора. Мухаммад Магомедов7. Дагестан без террора. Ханжан Курбанова8. Телефонный терроризм.Ролики размещены в облачном хранилище по ссылке<https://disk.yandex.ru/d/V0tIKq4MuQE_gw>ГБУ РД «ИКЦ» проведена работа по распространению роликов в сети Интернет в социальных сетях с общим количеством подписчиков более 400 тыс. человек. **42.2.** С победителем аукциона ИП Магомедовым Ш. заключен госконтракт на 318 тыс. рублей. Подготовлено 10 публикаций, размещенных в печатных и сетевых изданиях «АиФ-Дагестан» и «Новое дело», а также в телеграм-каналах «Дагестанские известия», «Крик народа», «Новое дело», «Фикр-мысли о важном» с общим количеством подписчиков более 36 тыс. человек. **42.3.** Заключен контракт с ООО «ЦСИМТ» на 400,0 тыс. рублей. 60 публикаций размещено на сайтах РИА «Дагестан» и «АиФ-Дагестан», в телеграм-каналах «Блокпост», «Дагестан 24/7», «Онлайн Дагестан», «РИА Дагестан», «АиФ Дагестан».**42.4.** Заключено соглашение с РИА «Дагестан» об исполнении мероприятия на сумму 700,0 тыс. рублей, средства перечислены исполнителю. Подготовлены видеоролики. Размещение не представляется возможным ввиду отказа интернет-кинотеатров размещать видеоматериалы данной направленности. Ввиду фактического неисполнения мероприятия средства будут возвращены в бюджет республики.**42.5.** Соглашение с ГБУ РД ИКЦ на 400,0 тыс. рублей.Сайт «Работаем,брат.РФ» зарегистрирован в Роскомнадзоре как СМИ.На сайте «Работаем, брат.РФ», на странице «Работаем, брат» в соцсети «ВКонтакте» <https://vk.com/rabotayembrat>, в телеграм-канале «Родина» (<https://t.me/dagvedomosti_rodina>) публикуются материалы, освещающие деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципалитетов по противодействию терроризму. С июня на указанных ресурсах размещено: на сайте – 232 публикации, в ТГ – 769, ВК – 173.В подвале сайта есть баннеры всех республиканских структур, занимающихся противодействием распространению терроризма и экстремизма, с гиперссылками на «горячую линию» каждой из структур.База (видеотека) информационных видеоматериалов, аккумулированная на сайте «Работаем, брат.РФ» рекомендована для использования при проведении профилактических мероприятий с молодежью, обучающейся в вузах и ссузах республики. | 14 | Февраль-ноябрь | Количество изготовленных видеороликов /количество материалов в печатных и электронных СМИ/ количество материалов в сетевых изданиях, интернет-сайтах/количество показов/ количество услуг, ед. – 20/10/19/100/4 | 20/10/60/0/4100%/100%/315%/0%/100 % | **42.1** 1 500,0/1500,0**42.2** 400,0/318,0**42.3** 400,0/400,0**42.4**700,0/700,0(будут возвращены в бюджет)**42.5** 400,0/400,0 |
|  | 43 | Создание и распространение анимационных фильмов антитеррористической тематики.**(Дагинформ)** | Заключено соглашение с РГВК «Дагестан» на сумму 1200,0 тыс. руб.Подготовлено 4 анимационных фильма. |  | Февраль - ноябрь | Количество анимационных фильмов, ед. 4 | 4/100% | 1200,0/1200,0 |
|  | 44 | Создание и распространение цикла короткометражных видеофильмов (сериала) с привлечением к участию и распространению дагестанских блогеров.**(Дагинформ)** | Заключен госконтракт с ООО «Наследие» на сумму 1300,0 тыс. рублей. В соответствии с контрактом подготовлены 12 короткометражных видеофильмов антитеррористической направленности с участием блогеров дагестанского сегмента социальных сетей. Фильмы размещены в сети Интернет и на страницах блогеров в социальных сетях. |  | Февраль – ноябрь | Количество видеофильмов, ед. – 12 | 12/100% | 1300,0/1300,0 |
|  | 45 | Содействие в организации цикла передач на республиканских теле- и радиоканалах с участием представителей институтов гражданского общества и духовенства в целях профилактики идеологии терроризма в Республике Дагестан. **(Миннац РД)** | Исполнитель мероприятия – ООО «Форпост Юг Медиа».Контракт № 25 от 11.05.2022 г.Цена контракта – 490,0Проведена запись 6 круглых столов, 5 ток-шоу и 4 радиопередач. Ведется показ на канале РГВК «Дагестан». |  | Январь – сентябрь | Количество передач, ед.12 | 15/125% | 500,0/490,0 |
|  | 47 | Организация конкурса среди образовательных организаций на создание лучшего видеоролика, направленного на профилактику среди молодежи идеологии терроризма и привития идей патриотизма и взаимоуважения. **(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 23.03.2022 № 08-02-1-274/22 «О проведении конкурса среди образовательных организаций на создание лучшего видеоролика, направленного на профилактику среди молодежи идеологии терроризма и привития идей патриотизма и взаимоуважения»В соответствии с приказом с 1 апреля по 8 сентября 2022 г. прошел Республиканский конкурс среди образовательных организаций на создание лучшего видеоролика, направленный на профилактику среди молодежи идеологии терроризма и привитие идей патриотизма и взаимоуважения.На Конкурс поступило 54 работы из 5 городов и 12 районов республики:Торжественная церемония награждения состоялась 8 сентября 2022 г.Победители и призеры Конкурса были награждены дипломами и кубками победителей и призёров, ценными призами (принтеры лазерные Xerox Phaser/ HP Laser, портативные колонки JBL Charge).Участники, прошедшие в финал, получили дипломы финалистов; участники Конкурса – сертификаты участника. |  | Апрель-сентябрь | Количество медиаматериалов созданных в рамках конкурса50 | 54/108% | 250,0/250,0 |
|  | 48 | Проведение социологических исследований, направленных на изучение уровня доверия к информационным каналам, изучение общественного мнения в области противодействия идеологии терроризма.**(Дагинформ)** | Заключен контракт с ИП Петраченковым Р. Э., г. Москва, на сумму 49,0 тыс. рублей. Экономия средств при проведении закупочных мероприятий составила 251,0 тыс. руб.Социсследование проведено. Количество респондентов – 600 человек. |  | Август - декабрь | размер выборки для обеспечения репрезентативности данных исследования (количество респондентов),чел. – 600 | 600100% | 300,0/49,0 |
|  | 49 | Проведение социологического исследования среди педагогов, родителей и обучающихся по проблемам противодействия идеологии терроризма в молодежной среде.**(Минобрнауки РД)** | Определен исполнитель мероприятия: «Центр социологических исследований и социальной технологии»  Контракт № 01от 14.09.2022 г.Социологические исследования среди педагогов, родителей и обучающихся по проблемам противодействия идеологии терроризма в молодежной средеИсполнителем представлен отчет.По результатам социологического исследования по изучению школьных педагогов, старшеклассников и родителей школьников Республики Дагестан к угрозам распространения идеологии терроризма и восприятия мер проводимых государством и обществом по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде В организации исследования приняли участие 1000 респондентов |  | Сентябрь-декабрь | Количество респондентов, чел.1000 | 1000/100% | 300,0/300,0 |
|  | 50. | Проведение обучающих мероприятий. Обмен опытом работы по противодействию терроризму.**(Дагинформ)** | В целях обмена опытом работы по противодействию терроризму 17 августа 2022 г. проведен обучающий семинар для журналистов республиканских и муниципальных СМИ. В семинаре приняли участие 37 журналистов.При определении начальной цены контракта выявлена стоимость услуг в размере не более 150 тыс. руб. По результатам закупочных процедур заключен контракт на проведение обучающих семинаров с ООО «ЛАВИНА ПУЛЬС» на сумму 120,0 тыс. руб. Двухдневные семинары для журналистов республиканских СМИ и сотрудников аппаратов АТК муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, ответственных за информационную работу, состоялись 19-20 декабря 2022 г. В ходе семинаров были рассмотрены вопросы проведения мониторинга информационно-коммуникационной сети «Интернет», в том числе социальных сетей и мессенджеров, раскрыты способы привлечения аудитории, раннего выявления угроз и признаков противоправной деятельности с использованием информационно-аналитического комплекса «Лавина Пульс», автоматического мониторинга активности общественно-политической ситуации и др. Мероприятие проведено директором департамента аналитики АО «Инфорус» А. Есауловым. Участие в нем приняли 20 журналистов и 27 сотрудников АТК в РД.   |  | Февраль –октябрь | Численность журналистов, принявших участие в обучающих мероприятиях, чел. – 20 | 57/285% | 300,0/120,0 |
|  | 51 | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов образовательных организаций, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма.**(Минобрнауки РД)** | В соответствии с пунктом 51 Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 ноября 2021 г. № 309 Министерством образования и науки Республики Дагестан утвержден приказ № 08-02-1-628/22 от 19.07.2022 года «О проведении курсов повышения квалификации педагогов образовательных организаций, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма». В соответствии с приказом Министерства в период с 1 по 10 октября 2022 года на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» организован и проведены курсы повышения квалификации по программе «Новые подходы к организации противодействия экстремизму в общеобразовательных школах Республики Дагестан» в объеме 36 часов (далее – Курсы).В качестве спикеров на Курсы были привлечены ведущие эксперты в области профилактики противодействия экстремизму:Хасьминский И.М., кризисный психолог, Член Общественного Совета Федеральной Службы Исполнения Наказаний России (ФСИН), Член консультативного Совета Межрегионального следственного Управления на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации, Член Ассоциации онкопсихологов России.Амелина Я.А., Российский исламовед и политолог, специалист по современным проблемам Кавказа, а также деструктивному влиянию социальных сетей на молодежьи несовершеннолетних.Малучиев Г.С., эксперт по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, член экспертного совета при Антитеррористической комиссии РД.Афанасьев Ю.В., врач — психиатр высшей категории, ведущий эксперт в сфере изучения нехимических видов зависимостей (таких как зависимость от социальных сетей, компьютерных игр, подверженность внешним манипуляциям), аккредитованный эксперт Роскомнадзора, член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ.По итогам проведенных Курсов ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» разработаны методические рекомендации для общеобразовательных школ и образовательных организаций среднего профессионального образования по профилактике идеологии «Колумбайн», как экстремистская и террористическая угроза национальной безопасности Российской Федерации (далее – методические рекомендации). Методические рекомендации направлены в соответствующие образовательные организации для использования в работе.Обучение по программе прошли 300 педагогических работника общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования |  | Сентябрь-октябрь | Численность педагогов образовательных организаций, чел.300 | 300/100% | 600,0/600,0 |
|  | 52 | Организация курса семинаров для специалистов по работе с молодежью и общественных организаций Республики Дагестан по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде.**(Минмолодежи РД)** | Курс семинаров проведен с 30 мая по 1 июня.Образовательная программа Курса включала цикл лекционных и тренинговых занятий, дискуссии, разбор кейсов, игры, упражнения на закрепление материала. По завершении курса проведена итоговая аттестация.Участниками курса семинаров выступили специалисты муниципальных органов по делам молодежи, вузов и общественных организаций, отвечающих за реализацию программ противодействия идеологии терроризма и государственной молодежной политики в РД в количестве 55 человек.Для проведения Курсов были привлечены 4 специалиста в сфере информационной безопасности, имеющие опыт прикладной работы по противодействию идеологии терроризма, профилактики асоциальных явлений, государственной молодежной политики, регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений:1. Пащенко Григорий – руководитель проекта КиберМосква, (очно);2. Варин Илья – руководитель отдела образования проекта КиберМосква, (онлайн);3. Вавилова Елена – полковник Службы внешней разведки в отставке, онлайн;4. Печкурова Елена – полиграфолог, профайлер-верификатор Международной Академии |  | Август-ноябрь | Количество подготовленных организаторов и специалистов сфере профилактики идеологии терроризма в молодежной среде, чел. – 55 | 55/100% | 800,0/800,0 |
|  | 53 | Проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам противодействия идеологии терроризма или информационного противодействия терроризму.**(Дагинформ)** | Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые формы терроризма. Методы и способы противодействия в современных условиях» проведена Дагинформом 27 октября в г. Каспийске. Создан сайт конференции <http://antiterror05.ru/>с возможностью подключения к онлайн-трансляции. На сайте размещена программа форума. С приветственным словом на конференции выступил советник Главы РД, ответственный секретарь Антитеррористической комиссии в РД Д.Ф. Фейзуллаев. О работе Агентства информации и печати РД в своем выступлении рассказал заместитель руководителя Агентства А.С. Магомедов. В работе конференции приняли участие журналисты республиканских средств массовой информации, представители органов исполнительной власти – участников Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы и Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан, силовых структур, АТК в муниципальных образованиях республики, управлений образования муниципальных администраций, в частности, из районов и городов с повышенным уровнем террористической активности, выявленным по результатам мониторинга АТК в РД политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Республики Дагестан.Издан сборник материалов. |  | Октябрь | сборник материалов конференции, ед.1 | 1100% | 1000,0/753,6 |
|  | 54 | Проведение форума по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде. **(Минмолодежи РД)** | С 29 октября по 2 ноября 2022 года на территории Республики Дагестан на базе парка-отеля «Азимут» (адрес: г. Каспийск, ул. Халилова, 3) прошел Всероссийский форум по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи «Формула согласия». Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь совместно с Минмолодежи РД.Мероприятие проходило как в очном, так и онлайн форматах. В очном формате участие приняли более 130 сотрудников (56 субъектов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику. В онлайн участниками стали представители из 86 субъектов.Кроме того, Минмолодежи РД были приглашены для участия в Форуме 10 руководителей органов по делам молодежи муниципальных образований РД согласно рейтингу террористической активности.В рамках Форума проведены пленарные дискуссии, образовательные интенсивы и проектные сессии по следующим основным секциям: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность».Также в рамках Форума проведен конкурс «Росмолодежь.Гранты», максимальный размер гранта которого составлял 1 млн рублей.В число победителей вошли и представители Республики Дагестан: Халипа Тагиров с проектом «Образовательная и психологическая адаптация молодёжи 14-18 лет, возвращённых из мест боевых действий «Поколение Z» (785 000 рублей) и Руслан Рузанов с проектом «Мой Дагестан» (700 000 рублей). <https://t.me/MinmolRu/3123> В торжественной части мероприятия приняли участие Заварзин Денис Сергеевич - начальника департамента Управления Президента РФ по общественным проектам, Бичаев Артем Александрович - Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аширов Денис Валерьевич - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.Участники, принявшие очное участие в Форуме, получили документ о повышении квалификации государственного образца. <https://t.me/MinmolRu/3107> |  | III-IV квартал | Количество специалистов из субъектов, входящих состав СКФО, привлеченных к работе по профилактике радикальных проявлений в молодежной среде – 15 чел. | 15100% | 1000,0/990,0 |
|  | 55 | Разработка и распространение материалов для проведения тренинговых занятий по профилактике терроризма с учащимися образовательных организаций республики (старшие классы).**(Минобрнауки РД)** | Определен исполнитель мероприятия: «Центр социологических исследований и социальной технологии». Контракт № 01от 14.09.2022 г. Сборник методических рекомендации для проведения тренинговых занятий по профилактике терроризма с учащимися образовательных организаций республики издан. |  | Ноябрь | количество разработаных и изданных пособий, ед1 | 1/100% | 200,0/200,0 |
|  | 56 | Издание, тиражирование различных материалов (методических рекомендаций, книг, брошюр научно-популярного, документального характера и др.), направленных на противодействие идеологии терроризма. **(Дагинформ)** | Средства перечислены ИД «Дагестан». Направлены запросы в АТК в РД, соисполнителям Программы о предоставлении материалов для издания, тиражирования.ГАУ РД «Дагестан» тиражирована предоставленная Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан памятка для населения «У террористов нет религии» (1000 экз.). Издан буклет «Мы против терроризма» (500 экз.). Тираж передан в Миннац РД и Минмолодежи РД для распространения в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Издана книга муфтия Ахмада-хаджи Абдулаева «Благонравие праведников».Завершается работа над изданием книги З.М. Абдулагатова «Исламское сознание в Дагестане: в поисках умеренности», рекомендованной экспертным советом при АТК в РД.В целях содействия военкоматам МО в проведении работы по набору граждан на военную службу по контракту в интересах Министерства обороны Российской Федерации – буклет «Твой выбор» (1500 экз.).Агитационные материалы, связанные с частичной мобилизацией в республике общим тиражом более 9 тыс. экз. |  | В течение года | Количество разработанных и изданных материалов, ед.2 | 2/100% | 600,0/600,0 |
|  | 57 | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для проведения мероприятий по мониторингу и аналитике. **(Дагинформ)** | Заключен контракт с ООО «Лавина Пульс». С начала года составлено 350 мониторинговых обзоров, 49 информационно-аналитических докладов «Оценка рисков радикализации населения в Республике Дагестан» по результатам мониторинга сети Интернет.  |  | До 31 марта, далее в течение года | Количество мониторинговых обзоров публикаций в СМИ, в сети «Интернет» и социальных сетях, отобранных в информ. поле РД по критерию значимости и возможного общественного резонанса/ количество информ.-аналитических отчетов по результатам мониторинга сети «Интернет», ед. – 350/50 | 350/50100%/100% | 1800,0/1800,0 |

Приложение 2

**Сведения о финансировании государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 27 декабря 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ОИВ** | **План на 2022 г.** **(тыс. руб.)** | **Финансирование (тыс. руб.)** | **Освоено** **(тыс. руб.)** | **Экономия****(тыс. руб.)**  | **Не освоено****(тыс. руб.)** |
| 1. | Дагинформ  | 11 100,0 | 11334,0 | 10280,6 | 639,4 | 180,0 |
| 2. | Минтруд РД | - | - | - | - | -  |
| 3. | Минмолодежи РД | 4 800,0 | 4554,0 | 4554,0 | 246,0 | - |
| 4. | Миннац РД | 7 650,0 | 7 560,75 | 7 560,75 | 89,25 | - |
| 5. | Минобрнауки РД | 2 400,0  | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | - |
| 6. | Минспорт РД | 300,0  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | - |
| 7. | Минкультуры РД | 4 538,8  | 4 538,8 | 4 538,8 | 0,0 | - |
|  | **ИТОГО:** | **30 788,8**  | **30 687,55**  | **29634,15** | **974,65** | **180,0** |