Приложение 1

**Информация**

**об итогах исполнения государственной программы Республики Дагестан**

**«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» по состоянию на 31 декабря 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пункта ГП** | **Наименование мероприятия** | **Информация об итогах исполнения** | **Кол-во вовле-ченных лиц выделен-ной катего-рии** | **Срок исполнения** | **Наименование и значения показателей** | **Достижение показателей/%** | **Плановое**  **финансирование/ освоенные средства**  **(тыс. руб.)** |
| Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние | | | | | | | |
| 1. | Информирование лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, а также членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, оказывающих содействие в противодействии терроризму (далее – лица указанной категории), о возможности трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в целях дальнейшего трудоустройства лиц указанной категории  **(Минтруд РД)** | На официальном сайте Минтруда РД, официальных аккаунтах Минтруда РД и подведомственных ему учреждений, в сетевом издании «Социальный вестник», республиканских печатных СМИ размещено 286 информационных материалов, посвященных мерам, направленным на содействие трудоустройству лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность.  В центры занятости населения для оказания содействия в поиске подходящей работы обратилось 41 чел., добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность, и членов их семей, которые были проинформированы о возможности трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. | 41 | В течение года | Количество лиц, проинформированных об услугах, предоставляемых органами службы занятости, из числа лиц указанной категории, чел.  41 | 20/41/  205 % | **-** |
| 2. | Организация профессионального обучения и содействие в трудоустройстве лиц указанной категории по профессиям, востребованным на рынке труда Республики Дагестан  **(Минтруд РД)** | В центры занятости населения для оказания содействия в поиске подходящей работы обратилось 41 чел., добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность, и членов их семей, которые были проинформированы о возможности трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. 29 обратившимся была оказана государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.  С 2021 года Минтрудом РД в инициативном порядке реализуются дополнительные меры по стимулированию работодателей в приеме на работу граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в том числе отбывших наказание за преступления террористического характера. В январе-ноябре 2023 г. субсидия в объеме 0,52 млн руб. была выделена одному работодателю на трудоустройство 10 граждан, отбывших наказание за преступления террористического характера (в расчете около 21,0 тыс. руб. в месяц на 1 трудоустроенного).  По состоянию на 1 декабря 2023 г. трудоустроено 14 граждан, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность, и членов их семей.  При оказании государственной услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 29 гражданам указанной категории было предложено пройти профотбор и рассмотреть варианты организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Республики Дагестан. | 14 | В течение года | Количество лиц указанной категории, охваченных профилактическими мероприятиями органами службы занятости, трудоустройство и профессиональное обучение  лиц указанной категории, чел. 14 | 14/14/  100 % | **-** |
| 3. | Предоставление профориентационных услуг лицам указанной категории  **(Минтруд РД)** | Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 29 граждан из числа лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность, и членов их семей. | 29 | В течение года | Численность граждан, охваченных профессиональной ориентацией, из числа лиц указанной категории, чел.  29 | 10/29/  290 % | **-** |
| 4. | Организация психологической поддержки и социальной адаптации безработных лиц указанной категории  **(Минтруд РД)** | Психологическая поддержка оказана 19 безработным гражданам из числа лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую деятельность, и членов их семей. Занятиями по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда охвачен 1 чел. | 20 | В течение года | Численность безработных граждан, охваченных психологической поддержкой и социальной адаптацией на рынке труда, из числа лиц указанной категории, чел.  5 | 5/20/  380 % | **-** |
| 5. | Организация специализированных ярмарок вакансий и дней открытых дверей для незанятых граждан из числа лиц указанной категории  **(Минтруд РД)** | В соответствии с графиком проведения специализированных ярмарок вакансий и «Дней открытых дверей» для лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности и членов их семей, а также для лиц, осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности и прибывших к местам постоянного проживания за истекший период 2023 года центрами занятости населения проведены 125 мероприятий. | 125 | В течение года | Количество проводимых мероприятий (ярмарок вакансий и дней открытых дверей), ед.  100 | 100/125/  125 % | **-** |
| 6. | Проведение тематических бесед, круглых столов, встреч с лицами указанной категории в целях их информирования о социальных услугах, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения  **(Минтруд РД)** | Учреждениями социального обслуживания населения в рамках профилактики противодействия идеологии терроризма проведено более 70 круглых столов и лекций, в которых приняли участие более 1000 несовершеннолетних граждан, в том числе 50 лиц выделенной категории. | 50 | В течение года | Количество лиц указанной категории, охваченных профилактическими мероприятиями, чел.  20 | 20/50/  250 % | **-** |
| 7. | Предоставление комплекса социальных услуг и социальная реабилитация лиц указанной категории  **(Минтруд РД)** | Учреждениями социального обслуживания населения оказано около 2539 социальных услуг (социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые) 59 гражданам, добровольно отказавшимся от участия в террористической деятельности.  Совместно с работниками МВД проведены профилактические беседы с разъяснением норм законодательства РФ, а также ответственности за участие в террористической деятельности.  Совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и попечительства проводится работа по комплексному сопровождению, предоставлению социальных услуг детям, возвращенным из зон боевых действий и принимающим их семьям.  На учете в учреждениях соцобслуживания состоят 311 несовершеннолетних, возвращенных из Ближнего Востока.  ГКУ РД «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» (г. Махачкала), комплексными центрами социального обслуживания населения в МР и ГО обеспечено персональное закрепление ответственного специалиста (психолог, специалист по работе с семьей, социальный педагог), для работы с указанной категорией детей и семей. Проводится обследование жилищно-бытовых условий семей, определяется потребность в предоставлении социальных услуг. С семьями проводятся психологические консультации, оказывается правовая помощь. Ведется работа по снижению тревожности, развитию когнитивных процессов. Осуществляется информирование о деятельности учреждений соцобслуживания, перечне оказываемых социальных услуг. На каждого ребенка составлен план индивидуальной работы. При необходимости получения специализированной помощи несовершеннолетние направляются в социально-реабилитационные центры для прохождения курса социальной адаптации и реабилитации. | 59 | В течение года | Количество лиц указанной категории, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, чел.  22 | 15/59/  393 % | **-** |
| 8. | Проведение конгресса детских и подростковых общественных объединений «Интер-Защита», посвященного профилактике терроризма, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).  **(Минмолодежи РД)** | Заключен контракт: № 01 от 20.02.23 г.  Исполнитель мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС».  Цена контракта: 219 500.  Проведен конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-Защита», посвященного профилактике терроризма, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на площадке МБОУ «СОШ № 61» г. Махачкалы. | 200 | март-июнь | количество детей и подростков, охваченных профилактической работой, чел. –  200 | 200/200/  100 % | 300,0/  219,5/  219,5 |
| 9 | Проведение культурно-ознакомительных семинаров по формированию антитеррористического сознания и правового просвещения иностранных студентов.  **(Минмолодежи РД)** | Заключен контракт: № 03 от 20.02.23 г.  Исполнитель мероприятия:  Индивидуальный Предприниматель Шейхов Абдула Азизович.  Цена контракта: 230 000.  12 мая в Доме Дружбы прошел Республиканский семинар по правовому просвещению иностранных студентов.  Основными темами семинара стали:  - Разъяснение вопросов по оформлению разрешения на временное проживание и вида на жительство;  - Оказание правовой помощи иностранным гражданам, прибывающих в Республику Дагестан;  - Информационно-разъяснительная беседа профилактике терроризма;  - социокультурная адаптация иностранных студентов.  По итогу семинара иностранные студенты зачитали патриотические стихи знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова.  Всего в семинаре приняли участие 200 иностранных студентов.  Также с апреля по июнь 2023 г. был проведен ряд просветительских мероприятий по социокультурному и правовому просвещению иностранных студентов. Мероприятия прошли:  06.04.2023 г. в Дагестанском государственном техническом университете;  17.04.2023 г. в Махачкалинском филиале «Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета»;  17.05.2023 г. в Дагестанском государственном университете;  22.05.2023 г. в Музее спортивной славы Республики Дагестан среди студентов Дагестанского государственного медицинского университета и Дагестанского государственного университета;  26.05.2023 г. в Дагестанском государственном техническом университете;  29.05.2023 г. в Дагестанском государственном педагогическом университете;  30.05.2023 г. в МБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» со студентами Дагестанского государственного медицинского университета;  31.05.2023 г. в Социально-реабилитационном центре г. Махачкалы со студентами Дагестанского государственного медицинского университета и Дагестанского государственного университета;  06.06.2023 г. в Дербентском филиале Азербайджанского государственного экономического университета;  06.06.2023 г. в Социально-реабилитационном центре г. Дербент со студентами Дагестанского государственного медицинского университета.  Общий охват мероприятий – более 500 иностранных студентов. | 500 | март - ноябрь | количество иностранных студентов,  вовлеченных в интеграционную деятельность  500 чел. | 500/500/  100 % | 300,0/ 230,0/  230,0 |
| 10. | Проведение просветительских встреч с молодежью, наиболее подверженной идеологии терроризма, в том числе несовершеннолетними детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, детьми из семей участников незаконных вооруженных формирований, а также прибывающими из зон боевых действий в Сирии и Ираке (далее – дети группы риска).  **(Минмолодежи РД)** | Заключен контракт: № 11 от 03.03.23 г.  Исполнитель мероприятия: Индивидуальный Предприниматель Султанов Меджид Русланович  Цена контракта: 350 000.  30 мая 2023 г. проведена встреча с воспитанниками Школы-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей г. Махачкалы.  31 мая 2023 г. проведена встреча с воспитанниками Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Махачкалы.  6 июня 2023 г. проведена встреча с воспитанниками Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Дербента.  9 июня 2023 года проведена встреча с воспитанниками Социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних г. Хасавюрт и г. Кизилюрт.  В рамках встреч с детьми были проведены беседы духовно-нравственного характера. В мероприятиях также приняли участие и иностранные студенты ДГМУ и ДГУ, они организовали для воспитанников концертную программу. Кроме того, дети также подготовили творческие номера. После воспитанникам СРЦ были вручены подарки.  В завершение мероприятий детям вручили подарки. В частности, были переданы книги блиц-энциклопедия в вопросах и ответах о Дагестане, интеллектуальные и спортивные настольные игры, дневники-планеры добрых дел и др.  Также проведены просветительские встречи с детьми, возвращенными из Сирии и Ирака.  12.06.2023 г. в городе Хасавюрт, ул. Сторожевая, 13 проведена встреча с Батырсултановой Амирой Рустамовной (17.12.2015 г.р.).  16.06.2023 г. в городе Хасавюрт прошла встреча с Магомедовым Тагиром Эльдаровичем (07.01.2011 г.р.).  Детям после беседы были вручены наборы для школьников, а также электронные книги.  С июля по август 2023 г. проведены встречи с семьями, в которых воспитываются 23 ребенка, возвращенных из зон боевых действий Ирака и Сирийской Арабской Республики. Вручены школьные наборы и электронные книги.  Для наполнения электронных книг были подобраны материалы по разным направлениям творчества, искусства и науки, где каждый ребенок и подросток может найти то, что будет интересно ему, а также художественные книги, которые повествуют о том, что такое добро и зло, что такое семья и любовь, каким может быть мир и окружающая среда.  с 31 июля по 4 августа 2023 года на территории Детского оздоровительного лагеря «Ореховая роща» Кайтагского района в рамках специализированной смены Министерства внутренних дел по Республике Дагестан для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также детей из группы риска (в их числе три ребенка, возвращенных из зон боевых действий в Сирии и Ираке) Министерство по делам молодежи Республики Дагестан провело Школу интерактивных каникул «Твой путь».  Образовательная программа Школы состояла из пяти направлений, которые включали в себя комплекс интерактивных занятий, мастер-классов, квест-игр, патриотических выставок, встреч с именитыми спортсменами и общественными деятелями, семинары по информационной безопасности и правовой грамотности молодежи. В работе Школы приняли участие 120 детей. | 500 | март - ноябрь | численность детей молодежи из  «группы риска», привлеченных  профилактическим мероприятиям  500 чел. | 500/500  100 % | 400,0/ 350,0/  350,0 |
| 11 | Проведение недели правового просвещения среди обучающихся образовательных организаций республики (в том числе с иностранными студентами) с целью доведения до них норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму.  **(Минобрнауки РД)** | Утвержден Приказ № 08-02-1-1133 от 20.11.2023 «О проведении Республиканской недели правового просвещения среди обучающихся образовательных организации».  В соответствии с приказом в образовательных организациях обеспечено проведение образовательных курсов правового просвещения среди обучающихся республики (в том числе среди иностранных студентов) с целью доведения до них норм законодательства Российской Федерации, предусматривающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму. | 52 000 учащихся образовательных организаций общего и профессионального образования | с 27 по 30 ноября 2023 года | Обеспечена профилактика преступлений террористического характера путем доведения до обучающихся норм законодательства РФ, предусматривающих ответственность  за участие в террористической деятельности и содействие терроризму | охват учащейся молодежи, чел.  52 000/  52 000/  100 % | - |
| 12 | Проведение республиканского конкурса среди обучающихся в духовных образовательных организациях на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму.  **(Миннац РД)** | Заключен контракт: №18 от 15.03.2023  Исполнитель мероприятия:  ИП Абигасанова Аминат Омаровна  Цена контракта: 380000  Проведен республиканский конкурс среди обучающихся в духовных образовательных организациях на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму. Охват участников составил 680 человек. | 680 | Январь-апрель | доля обучающихся в духовных образовательных организациях, вовлеченных в участие в конкурсе, проц. (базовый показатель – 1700 учащихся)  40 | 40/40/  100% | 400,0/  380,0/  380,0 |
| 13 | Проведение семинаров (учебных занятий) для лиц, получивших религиозное образование за рубежом и имеющих намерение заниматься религиозной деятельностью на территории Республики Дагестан, в целях разъяснения им норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в Республике Дагестан.  **(Миннац РД)** | 20 июля Миннацем РД проведен семинар для лиц, получивших религиозное образование за рубежом и имеющих намерение заниматься религиозной деятельностью на территории Республики Дагестан.  В мероприятии приняли участие заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Жанна Тагирова, начальник управления по делам религий Миннаца РД Расул Гаджиев, помощник Муфтия РД Ахмад Надырбегов, представитель МВД по РД Сабина Сункулиева, представитель АТК в РД Руслан Магомедов, представители МО и ГО РД.  С докладом на тему: «О религиозной ситуации в Республике Дагестан» выступил начальник управления по делам религий Миннаца РД Расул Гаджиев. О традиционных российских духовно-нравственных ценностях рассказал в своем выступлении помощник Муфтия РД Ахмад Надырбегов. Выступление представителя МВД по РД Сабины Сункулиевой было посвящено разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму. О координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма рассказал представитель АТК в РД Руслан Магомедов. | 30 | В течение года | число участников семинаров (учебных занятий), чел.  30 | 30/30/  100 % | - |
| 14 | Проведение мероприятий группового профилактического воздействия на детей из «группы риска» в образовательных организациях с участием представителей общественных, религиозных, спортивных организаций, психологов.  **(Минобрнауки РД)** | В соответствии с пунктом 14 Комплексной программы Министерством утвержден приказ № 08-2-1-186/23 от 17.02.2023 «О проведении мероприятий группового профилактического воздействия на детей «группы риска» с участием представителей общественных, религиозных, спортивных организаций и психологов в образовательных организациях Республики Дагестан (далее – Приказ). В соответствии с Приказом утверждены 2 рабочие группы, а также план-график проведения мероприятий.  Для проведения мероприятий выбраны муниципальные образования с наибольшим показателем террористической активности в соответствии с мониторингом общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, проведенному Антитеррористической комиссией в Республике Дагестан. Рабочими группами проведены все 10 мероприятий в следующих МО МР «Бабаюртовский район»:  МР «Ногайский район»;  МР «Кизилюртовский район»;  МР «Буйнакский район»;  г. Хасавюрт;  Городской округ «город Дербент»;  «Ботлихский район»;  МР «Дербентский район»;  МР «Хасавюртовский район», город «Махачкала».  В мероприятиях группового профилактического воздействия» с участием представителей общественных, религиозных, спортивных организаций и психологов в образовательных организациях Республики Дагестан приняло 1000 детей группы риска, 285 родителей, а также 14 экспертов из числа представителей органов исполнительной власти РД и представителей общественных, религиозных, спортивных организаций, психологов.  Среди детей группы риска удалось сформировать идеи нетерпимости к идеологии терроризма, а также до родителей обучающихся доведены компетенции по обеспечению безопасности детей. | 1000 | Март – май | количество несовершеннолетних детей группы риска, привлеченных к профилактическим мероприятиям, чел.1000 | 1000/1000/100 % | 150,0/  150,0/  150,0 |
| Меры по формированию у населения Республики Дагестан антитеррористического сознания | | | | | | | |
| Общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | | | | | | | |
| 15. | Организация и проведение общереспубликанской молодежной акции памяти и скорби «Нет террору!». Организация цикла просветительских семинаров в высших и средних образовательных организациях Республики Дагестан «Дни борьбы против терроризма».  **(Минмолодежи РД)** | Заключен контракт: № 14 от 12.03.23 г.  Исполнитель мероприятия: Индивидуальный  Предприниматель Киков Тимур Мурадович.  Цена контракта: 386 000.  В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 2 сентября 2023 г. на университетской площади города Махачкалы совместно с Координационным центром по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия терроризму и профилактики экстремизма Дагестанского государственного университета проведена акция, в которой приняли участие более 500 студентов высших учебных заведений республики. Перед участниками мероприятия выступили представители органов власти и образовательных организаций республики. Выступавшие отдали дань памяти жертвам терактов и сотрудникам, участвовавшим в спасении заложников.  3 сентября 2023 г. в Махачкале в День солидарности в борьбе с терроризмом прошла церемония возложения цветов к мемориалу Славы сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, в которой приняли участие Председатель Народного Собрания Республики Дагестана Заур Аскендеров, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, представители МВД по РД, Росгвардии, МЧС по РД, юнармейцы и ученики Кадетской морской школы-интернат им. Героя Советского Союза М. Гаджиева. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.  В этот же день в муниципальных образованиях республики прошла общереспубликанская молодежная акция памяти и скорби «Нет террору». В рамках акции волонтёры по всей республике останавливали проезжающие автомобили, маршрутки и клеили наклейки с призывами «Нам нужен мирный Дагестан», «Работайте, братья!», изображением Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, а также раздали тематические браслеты и стикеры на мобильные телефоны.  Также в образовательных учреждениях республики реализуется цикл просветительских семинаров «Дни борьбы против терроризма».  Семинары уже прошли в Колледже строительства и дизайна, Бизнес-колледже ДГУНХ, Автомобильно-дородном колледже, Республиканском многопрофильном медицинском колледже, Дагестанском художественном училище им. М.А. Джемала и в Кизилюртовском филиале Медицинского колледжа им. Башларова, Техническом колледже им. Ашуралиева и ПАО «Национальный инновационный колледж».  В ходе проведенных встреч студентам рассказали об историко-культурном наследии Дагестана, о любви к Родине, о социально-ответственном поведении человека в обществе, о современных средствах массовой информации и о том, как обезопасить свое пребывание в интернете, а также о грантовых конкурсах, форумной кампании и возможностях самореализации молодежи в стране.  Общее количество людей охваченных мероприятиями составило более 500 человек. | 200 | сентябрь - октябрь | количество студенческой молодежи,  том числе из «группы риска», привлеченной общественно-политическим и  просветительским мероприятиям – 500/200 | 500/500/  100 %  200/200  100 % | 400,0/  386,0/  386,0 |
| 16 | Республиканская акция «Чтобы помнили», посвященная памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов.  **(Дагинформ)** | Заключено соглашение № 2-и от 17.02.2023 г. с ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Вести Агула» на 400,0 тыс. руб.  14 сентября 2023 года в историческом парке «Россия – моя история» прошла республиканская акция «Чтобы помнили», посвященная памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов. Мероприятие было проведено с целью формирования среди молодежи неприятия идеологии терроризма, воспитания гражданственности и патриотизма, уменьшения риска вовлечения в преступные сообщества, героизации сотрудников правоохранительных органов, участников СВО, повышения уровня доверия населения к деятельности правоохранительных органов.  Акция началась с минуты молчания в память о павших воинах. Затем были показаны видеоролики о Героях России — офицере Росгвардии лейтенанте полиции Магомеде Нурбагандове и Герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове, а также видеоролик «ИГИЛ и украинский неонацизм», подготовленные республиканским телеканалом РГВК «Дагестан». Выступая перед собравшимися, руководитель Агентства Абдуразак Джамалутдинов рассказал о работе ведомства по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Майор полиции Эльмира Багдуева, сотрудница вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Дагестан, отметила, что каждая жизнь, потерянная героями в борьбе за мир и счастье своего народа, вдохновляет жителей Дагестана на продолжение борьбы с террористами и их идеологами. В рамках акции студенты и школьники исполнили патриотические песни и прочитали стихи. На мероприятии присутствовали помощник Главы РД С. Сайпов, сенатор Российской Федерации Е. Шумилова, представители аппарата и депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, Министерства образования и науки Республики Дагестан, Общественной палаты Республики Дагестан, Муфтията Республики Дагестан, администрации г. Махачкалы, руководители общественных организаций: сообщества «Сила матерей» С. Магомедрасулова, Дагестанского фонда патриотического воспитания молодежи им. генерал-полковника Магомеда Танкаева Г.Абдулжелилов, представитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ж.Алиева, члены Дагестанской региональной общественной организации «Народное ополчение 1999 г. «Интербригада», совета старейшин при главе администрации г. Махачкалы, руководство и кадеты 1-го Дагестанского кадетского корпуса имени генерал-полковника Г.Н. Трошева. Более 300 учащихся 8-11 классов образовательных учреждений г. Махачкалы, студенты ДГИ и члены семей сотрудников правоохранительных органов погибших при исполнении служебного долга.  Все выступившие с глубоким чувством уважения говорили о погибших, благодарили тех, кто сейчас находятся на передовой, защищая наши ценности, и заверили, что будут делать все возможное для их поддержки и помогать во всех делах.  Республиканскую акцию «Чтобы помнили» осветили более 20 журналистов республиканских средств массовой информации. |  | Сентябрь | Количество изготовленных информационных стендов, ед. –  70 | 70/70/  100 % | 400,0/  400,0/  400,0 |
| 17 | Проведение профилактических мероприятий с молодежью, в том числе с детьми группы риска, а также лицами, находящимися под административным надзором в органах внутренних дел в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, с участием спортсменов.  **(Минспорт РД)** | Профилактические мероприятия проведены:  25 января – в СШОР им. Г. Ахмедова города Махачкалы;  2 февраля – духовно-просветительская лекция в школе № 14 города Махачкалы;  7 февраля – с учащимися школы № 14 г. Махачкалы;  7 марта – выезд в город Кизлярна встречу с молодежью, включая молодежь допризывного возраста;  13 марта – с учащимися Юридического колледжа Северо-Кавказского института, филиала ВГУЮ РПА Минюста России;  13 апреля – выезд в подведомственное учреждение в УОР Школа Триумф города Хасавюрта, где была проведена лекция на тему противодействия терроризму;  25 апреля – выезд в СШОР г. Кизляра с участием именитого спортсмена, олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбекова Гайдарбека Абдулаевича, где приняли участие 100 человек, включая молодежь допризывного возраста;  18 мая – в селе Новогеоргиевка Тарумовского района, в селе Терекли-Мектеб Ногайского района и городе Южно-Сухокумске;  26 мая – в городе Хасавюрте;  29 мая – в ДГТУ (г. Махачкала);  8 июня – во Дворце спорта им. Г. Гамидова г. Хасавюрта;  17 июля – в Донецкой и Луганской народных республиках;  6 августа – в городе Хасавюрте во Дворце спорта им. Г. Гамидова;  26 сентября – в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатовав рамках социального проекта «Большая встреча» состоялось мероприятие с участием учеников лицеев №№ 4, 38, 51, а также школ №№ 47 и 49, нацеленное на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;  В июле – сентябре также были организованы спортивные Фестивали в детских оздоровительных лагерях Буйнакского района («Планета», «Космос», «Данко», «Орбита», «Орленок»),встречи с детьми («Солнечный берег», «Данко» и «Космос») совместно со спортивными школами на местах, встреча «Юный миротворец 2023» с несовершеннолетними, состоящими на профильном учете в подразделении по делам несовершеннолетних профильной смены при участии Минспорта РД, а также именитых спортсменов и МВД по РД, беседы с молодежью города Дагестанские Огни, а также беседы с молодежью Сулейман-Стальского района.  К профилактической работе с молодежью были привлечены известные спортсмены, пользующиеся авторитетом среди молодежи. С лекциями выступали олимпийские чемпионы Гайдарбек Гайдарбеков и Заур Угуев, тренеры сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов и Махмуд Магомедов, 3-х кратный чемпион мира по тайскому боксу Хабиб Гаджиев, серебряный призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Магомед Исагаджиев, начальник Управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта РД, мастер спорта по вольной борьбе СССР Халитбег Махачев, чемпион мира по рукопашному бою Шахрудин Магомедов, дзюдоист и самбист Магомед Магомедов, олимпийские чемпионы Сайпула Абсаидов, Хаджимурад Магомедов и Гайдарбек Гайдарбеков. Всего Министерством по физической культуре и спорту РД проведено 15 встреч в 6 муниципалитетах республики с участием именитых спортсменов, общий охват составил 3000 человек. |  | Январь – декабрь | Количество муниципальных образований республики, охваченных выездными мероприятиями, ед.  13 | 13/15/  115 % | 300,0/  300,0/  299,97 |
| 18 | Организация и проведение Республиканского форума, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  **(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 17.02.2023 № 08-02-1-187/23 «Об организации и проведении форума, посвященного дню солидарности в борьбе с терроризмом». В соответствии с приказом 5 сентября 2023 года на базе ГБОУ РД «Республиканский центр образования» состоялся Республиканский форум, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором приняли участие 600 человек из 33 муниципальных образований республики. В рамках Форума состоялось торжественное открытие Форума, пленарное заседание и работа 8 секций по различным направлениям.  В работе Форума приняли участие 600 человек (представители из 33 муниципалитетов (9 городов, 24 районов). | 600 | Сентябрь | Количество участников форума, 600 | 600/600/  100 % | 300,0/  300,0/  300,0 |
| Воспитательные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных духовно-нравственных ценностей | | | | | | | |
| 19. | Проведение республиканских уроков мужества с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных деятелей, а также сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в мероприятиях антитеррористического характера.  **(Минобрнауки РД)** | За отчетный период в общеобразовательных организациях Республики Дагестан проведены 6 уроков мужества, посвящённые следующим темам: Дню победы, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню единства народов Дагестана и в единстве наша сила.  Проведенные мероприятия позволили создать условия для профилактики идеологии терроризма среди обучающихся, а также развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, и осуществить гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.  Всего участие в проведенных мероприятиях приняло 235 000 обучающихся. | 235 000 | В течение года | Количество проведенных мероприятий, ед. 10  10/10/100% | 10/10/  100 % | - |
| 20. | Организация цикла просветительских семинаров, направленных на ознакомление с основами духовно-нравственной культуры, неприятие идеологии насилия и формирование понятия об информационной безопасности среди учащейся молодежи.  **(Минмолодежи РД)** | Заключен контракт: № 05 от 20.02.23 г.  Исполнитель мероприятия: Индивидуальный Предприниматель Шейхов Абдула Азизович  Цена контракта: 450 000.  Описание мероприятия:  В 2023 г. совместно с активистами просветительского проекта «Волонтеры Кибербезопасности» и АОО «Патриоты» был проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на формирование у молодежи устойчивого неприятия идеологии терроризма и понятия об информационной безопасности.  В рамках мероприятий были проведены семинары по просветительским проектам «Мирный Дагестан» и «ИнтернетБЕЗопасности».  Мероприятия были проведены в следующих образовательных учреждениях:  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» (1 семинар);  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (1 семинар);  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» (1 семинар);  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» (1 семинар);  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», «Точка кипения» (1 семинар);  Бизнес-колледж ДГУНХ (1 семинар);  МБОУ «СОШ №10» (1 семинар);  МБОУ СОШ №40 (1 семинар);  МБОУ СОШ №18 (1 семинар);  МБОУ Лицей №8 (1 семинар);  МБОУ СОШ №28 (1 семинар);  МБОУ СОШ №14 (1 семинар);  МБОУ Лицей №52 (1 семинар);  МБОУ СОШ №12 (2 семинара);  МБОУ СОШ №13 (1 семинар).  г. Каспийск:  ГБПОУ РД «Каспийское Медицинское Училище Им. А. Алиева» (3 семинара);  ПОАНО «Энергетический колледж» (3 семинара);  ПОАНО «Дагестанский Профессионально-Педагогический Колледж»(1 семинар);  ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (3 семинара);  ПОУ «Каспийский медицинский колледж» (1 семинар);  ГБПОУ РД колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе (1 семинар);  МБОУ «Каспийская гимназия» (1 семинар);  МБОУ СОШ №11 (1 семинар).  г. Хасавюрт:  ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» (2 семинара)  НЧПОУ «Многопрофильный колледж» (1 семинар);  ПО АНО «Медицинский Колледж» (2 семинара);  Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (1 семинар);  ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» (2 семинара);  ЧПОУ «Медицинский колледж имени БАШЛАРОВА» (1 семинар);  ГБПОУ РД Аграрно-экономический колледж (2 семинара);  МБОУ СОШ №17 (2 семинара);  МБОУ СОШ №16 (2 семинара);  МБОУ Гимназия №3 (2 семинара);  МБОУ СОШ №10 (2 семинара);  МБОУ СОШ №4 (2 семинара);  МБОУ Гимназия №1 (1 семинар).  Хасавюртовский район:  МКОУ «Теречная СОШ» (3 семинара);  МКОУ «Кемсиюртовская СОШ» (1 семинар);  МКОУ «Аксайская СОШ № 1 им. З.Н. Батырмурзаева» (3 семинара).  Унцукульский район:  МКОУ «Ирганайская СОШ» (1 семинар);  МКОУ «Шамилькалинская СОШ имени Магомедова К.М.» (1 семинара).  Всего было проведено 61 семинара с охватом более 2280 учащихся. | 2280 | Март – ноябрь | Количество просветительских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в молодежной среде – 60 ед. | 60/61/  101,6 % | 600,0/  450,0/  450,0 |
| 21. | Республиканский фестиваль-конкурс театральных постановок антитеррористического характера "Дана нам жизнь одна, которой нет цены" среди студенческой молодежи (с дальнейшим показом студенческих театральных постановок антитеррористического характера в организациях высшего образования).  (**Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Театр поэзии» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  Участниками фестиваля стали 50 студентов из 6 вузов и 1 ссуза, которые под руководством Театра поэзии подготовили театральные постановки и представили их на конкурс. Победителями конкурсного этапа стали ДГМУ (1 место и денежный приз в размере 80 тыс. руб.), ДГУНХ (2 место и денежный приз в размере 60 тыс. руб.), ДГПУ (3 место и денежный приз в размере 40 тыс. руб.). Также были вручены денежные призы за лучшую мужскую и женскую роль и поощрительные призы в размере 10 тыс. руб. В продолжение фестиваля состоялись показы театральных студенческих постановок в ДГМУ и ДГУНХ. Зрителями фестиваля стали 550 студентов, в том числе 55 детей «группы риска», привлеченные во взаимодействии с Комиссиями по делам несовершеннолетних Ленинского, Советсткого и Кировского районов г. Махачкалы. На мероприятиях фестиваля выступили 22 почетных гостя и специалист по профилактике терроризма. | 550 студентов, в том числе  55 детей группы риска | апрель-май | количество студенческой молодежи, охваченной профилактической работой, чел. – 500 | 500/550/  110 % | 473,0/  473,0/  473,0 |
| 23 | Фестиваль детского творчества «Дети Кавказа за мир на Кавказе».  (**Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  Фестиваль состоялся 18 октября в зале Русского драматического театра (г. Махачкала). Участниками концертной конкурсной программы Фестиваля стали около 400 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Фестиваль прошел в 4-х номинациях: «Хореография», «Вокал», «Художественное слово», «Художественное творчество». В программе фестиваля были представлены творческие номера патриотической, антитеррористической и антиэкстремистской направленности.  Призерами и победителями стали 55 детей из городов Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Кизляра, Дагестанских Огней, Хасавюрта, Дербента, Буйнакска, Южно-Сухокумска, а также Магарамкентского, Кумторкалинского, Гумбетовского, Кизлярского, Ногайского Кайтагского, Дахадаевского, Сергокалинского, Хасавюртовского районов. Лауреаты фестиваля были награждены денежными призами в размере 5 тыс. руб. за 1 место, 4 тыс. руб. за 2 место и 3 тыс. руб. за 3 место. Остальные участники награждены дипломами участника.  В конкурсную номинацию «Художественное творчество» были представлены 91 работ. Выставка работ состоялась с 16 по 30 октября 2023 г. | 400 | Октябрь | Количество несовершенно  летних участников, чел (120) /  количество художественных работ антитер  рористической тематики, соз данных учащейся молодежью, ед.  (40) | 120/400/  333 %  40/91/  228 % | 412,6/  412,6/  412,6 |
| 24. | Фестиваль агитпрограмм «Моя Родина – Россия» (по противодействию терроризму) центров традиционной культуры народов России муниципальных образований Республики Дагестан.  (**Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Республиканский дом народного творчества» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  В рамках мероприятия состоялось 4 фестиваля-конкурса по четырем территориальным округам Республики Дагестан, в которых приняли участие творческие коллективы всех муниципальных образований Республики Дагестан. Охват зрителей фестиваля по всем округам составил около 1100 человек, количество участников – 380 человек, количество детей «группы риска», охваченных профилактикой – 31 человек, количество специалистов по профилактике терроризма, принявших участие в мероприятиях – 17 человек, количество охваченных муниципальных образований Республики Дагестан – 52 ед. | 380 | сентябрь | количество участников муниципальных творческих коллективов, использующих в репертуаре агитпрограммы и осуществляющих деятельность по воспитанию у молодежи неприятия идеологии терроризма, ед.  150 | 150/380/  253 % | 350,0/  350,0/  350,0 |
| 25. | Цикл музыкальных вокально-хореографических культурно-просветительских акций «Я выбираю мир!» в муниципальных образованиях Республики Дагестан с повышенной террористической активностью.  **(Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  Цикл акций состоялся в 5 муниципальных образованиях: с. Ботлих Ботлихского района, (7 ноября), с. Бабаюрт Бабаюртовского района (16 ноября), с. Касумкент С. Стальского района (22 ноября) (находятся в первой десятке муниципальных образований с повышенным уровнем террористической активности согласно рейтинга «Мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Республики Дагестан в 2022 году»), а также в г. Буйнакск (27 апреля), г. Дагестанские Огни (28 апреля). Охват зрителей составил более 1500 человек, среди которых более 1000 несовершеннолетних, в том числе 65 детей, находящихся на различных видах профилактического учета (привлечены во взаимодействии с Комиссиями по делам несовершеннолетних МО РД). | 1000 | Февраль-ноябрь | количество муниципальных образований Республики Дагестан, ед./ количество несовершеннолетних, охваченных профилактической деятельностью, чел.  3/700 | 5/3/  166 %  1000/700/  143 % | 386,0/  386,0/  386,0 |
| 26 | Фестиваль современного искусства «Молодежь против террора».  (**Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им.М.Горького» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  Фестиваль прошел 19 октября 2023 г. в Государственном республиканском русском драматическом театре им. М. Горького. Участниками концертной конкурсной программы стали около 140 человек учащейся молодежи в возрасте от 15 лет, зрителями 250 человек. Фестиваль проходил в 3 номинациях: «Хореография», «Вокал», «Художественное слово».  Призерами и победителями стали 31 человек из числа учащейся молодежи от 15 лет из городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, а также из Ногайского, Карабудахкентского, Новолакского, Магарамкентского районов, а также учащиеся ссузов и вузов: Дагестанского колледжа культуры и искусств им. Б. Мурадовой, Махачкалинского музыкального училища им. Г. Гасанова, Техникума экономики, дизайна и права, Дагестанского государственного университета, Дагестанского государственного аграрного университета, Дагестанского государственного педагогического университета.  Лауреаты фестиваля были награждены денежными призами в размере 5 тыс. руб. за 1 место, 4 тыс. руб. за 2 место и 3 тыс. руб. за 3 место. Остальные участники награждены дипломами участника. | 250 | Октябрь | количество молодежи, охваченной профилактической деятельностью, 250 чел. | 250/250/  100 % | 520,0/  520,0/  520,0 |
| 27 | Республиканский кинофестиваль «Мирный Дагестан».  (**Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  Церемония торжественного закрытия кинофестиваля и награждения победителей состоялась 28 сентября в Театре поэзии. Программа церемонии торжественного закрытия включала в себя: выступление ансамбля «Эридан» с композицией «Дагестан», презентация видеофильмов – участников конкурсной программы, награждение победителей. Конкурсный этап и сбор заявок состоялся с 7 по 27 сентября 2023 года. В Конкурсную комиссию было подано 21 заявка, из которых решением жюри отмечено 10 победителей:  3 место в номинации «Документальное кино» заняли:  Курбанов Ханжан, АНО «Центр стратегических инициатив и политических технологий «Вектор» - документальный фильм «Холодное лето-99. Новолакский рубеж», 2022 г.;  Расулова Патимат, ГБУ РД «РГВК Дагестан им. Г.М. Курбанова», документальный фильм «Герои необъявленной войны. Шамиль Муртазалиев», 2022 г.;  Журова Оксана, МБУ «Кизлярский информационный центр», документальный фильм «Терское казачество на страже рубежей Отечества», 2023 г.;  Ибряев Курбан, ТО «ТВ-ДОКСИС», документальный фильм «Дорога по зову сердца», 2023 г.;  Яхьяева Сайгибат, ГБУ РД «РГВК Дагестан им. Г.М. Курбанова», серия документальных/телевизионных фильмов «Герои России моей» и «Народный герой – Зиявутдин Абдулаев» из цикла телепередач «Служа Родине», 2023 г.  Всем, занявшим 3 место в номинации «Документальное кино», вручили денежный приз в размере 25 тыс. руб. и диплом победителя 3 степени.  2 место в номинации «Документальное кино» заняли:  Курамагомедова Зарипат Яхьяевна, ГБУ РД «РГВК Дагестан им. Г.М. Курбанова», документальный фильм «Своих не бросаем» (денежный приз в размере 35 тыс.руб. и диплом победителя 2 степени).  1 место в номинации «Документальное кино» заняли:  Ибрагимова Умай, специальный корреспондент ГБУ РД «РГВК Дагестан им. Г.М. Курбанова», документальный фильм «Что мы защищаем?», 2023 г. (денежный приз в размере 40 тыс. руб. и диплом победителя 1 степени),  Бурзиева Патимат, ГБУ РД «РГВК Дагестан им. Г.М. Курбанова», серия документальных фильмов «Свобода слова в Дагестане», 2018 г., «Памяти Марата Молчанова», 2021 г. (денежный приз в размере 45 тыс.руб. и диплом победителя 1 степени).  В номинации «Анимационный видеоролик» специальным призом отмечена Курамагомедова Зарипат, ГБУ РД «РГВК Дагестан им. Г.М.Курбанова», видеоролик «Первый Герой», 2022 г. (отдельный приз в размере 20 тыс.руб. и диплом участника).  В номинации «Игровое короткометражное кино» (по воспитанию патриотизма) отмечен Юлтаев Руслан, Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури, фильм «БЛОГЕР», 2023, (отдельный приз в размере 20 тыс.руб. и диплом участника).  Дипломами участника отмечены:  «С ежевикой по Гумбету», документальный фильм - зарисовка, 2018, Ахмеддибиров Набигула, зам. нач. управления культуры Гумбетовского района;  «Оборона Дербента», документальный фильм, 2020, Саидалиев Сурхай, Магарамкентский район;  «Профессия – Родину защищать», документальный фильм, 2013, Ахмеддибиров Набигула, с. Мехельта, Гумбетовский район;  «Благотворец Газимагомедов из Муни», документальный фильм-биография, 2023, Салихова Селминаз, пресс-служба администрации г. Кизляр.  Фильмы-победители направлены в Минобрнауки РД для организации их просмотра в образовательных учреждениях. | 0 | Сентябрь | количество видеоработ, направленных на формирование антитеррористического сознания населения Республики Дагестан, 16 ед. | 16/21/  131 % | 590,0/  590,0/  590,0 |
| 28. | Передвижная театральная лаборатория «Новая жизнь», направленная на социализацию в сфере искусства несовершеннолетних детей группы риска.  (**Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  Программа проекта «Новая жизнь» включает в себя показ спектакля о войне «Капли дождя», профилактическую беседу деятелей культуры и экспертов по профилактике терроризма со зрителями (направленная на пропаганду духовно-нравственных ценностей и воспитание неприятия идеологии терроризма), викторину со зрителями (с вручением Именных билетов на посещение Театра), мастер-классы по сценическому фехтованию и гриму и вручение памятных подарков. Мероприятия проекта прошли в г. Дербент (10 мая (14:00) в Лезгинском театре), п. Шамилькале (1 сентября, 14:00, ДК), г.Хасавюрте (4 сентября, 14:00, ДК), с. Бабаюрте (6 сентября, 14:00, ДК). Сюжет спектакля, основанного на реальных событиях Великой Отечественной войны, погружает зрителей в атмосферу военных лет, демонстрирует как дагестанский народ, преданный своей Родине, сплоченно и самоотверженно воевал против фашизма.  10 мая в г.Дербент на мероприятие были приглашены почётные гости: начальник отдела обеспечения деятельности АТК г.Дербент А.Саидов, глав. спец. АТК г.Дербент Ш. Джамамедов, начальник управления образования Ч.Алиева, начальник Управления культуры, молодёжной политики и спорта С. Наджафова. Охвачено 280 чел, в том числе 22 несовершеннолетних «группы риска» (детей участников СВО – 3 чел., детей уничтоженных членов НВФ – 2 чел, беженцы из ЛНР 5чел., возвращённые из Ирака и Сирии – 3 чел.).1 сентября в с. Шамилькала Унцукульского района, состоялось мероприятие с участием заместителя Главы Унцукульского района М.Гамзатова и работников культуры Унцукульского района во главе с Начальником отдела культуры А. Абдуллавым. Выступая перед молодёжной аудиторией, они подчеркнули об ответственности за правонарушения, в том числе в виртуальном пространстве. Охват зрителей составил 260 человек, в том числе 27 детей «группы риска» (17 детей, находящиеся на проф. учете, 2 ребенка уничтоженных членов НВФ, 8 детей возвращённые из Ирака и Сирии). 4 сентября во Дворце культуры «Спартак» г. Хасавюрта на мероприятии с профилактической беседой выступили: специалист по делам несовершеннолетних с. Эндирей Кандауров М.В. В своей беседе перед молодёжной аудиторией он подчеркнул героизм и смелость наших солдат в СВО на Украине. Охват зрителей составил 200 человек, в том числе 145 детей группы риска (40 детей находящиеся на профилактическом учете, 3 ребенка, возвращенных из Сирии, 42 ребенка уничтоженных членов НВФ, 6 детей находящихся на учете в ПДН, и 54 ребенка находящихся на внутришкольном учете). 6 сентября в центре традиционной культуры «Тангчолпан» с.Бабаюрт Бабаюртовского района прошло мероприятие с участием начальника АТК Бабаюртовского района А. Черифмурзаева, который рассказал ребятам о трагических Бесланских событиях 3 сентября 2005 года и как мужественно и стойко защищали дагестанцы свою республику в 1999 году. Охват зрителей составил 500 человек, в том числе 40 детей «группы риска» (находящиеся на общепроф. учете - 20 чел., на учете в КДН -10 чел. и дети уничтоженных членов НВФ – 10 чел.). | количество молодежи, участвующей в проекте – 1240;  количество несовершеннолетних детей группы риска – 234 | Апрель-ноябрь | количество молодежи, участвующей в проекте, чел./  количество несовершеннолетних детей группы риска, чел.  500/50 | 500/1240/  248 %  50/234/  468 % | 518,0/  518,0/  518,0 |
| 30. | Показ театрализованного представления «Работаем, брат!».  (**Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. А.-П. Салаватова» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  В 2023 году Кумыкский музыкально-драматический театр провел показы театрализованного представления «Работаем, брат!», посвященного Герою России М. Нурбагандову для учащейся молодежи в 7-ми муниципальных образованиях Республики Дагестан (г.Махачкала, г.Дербент, г.Хасавюрт, а также в Унцукульском, Хасавюртовском, Буйнакском, Кизлярском районах). Общий охват зрителей из числа учащейся молодежи составил 1450 человек (в том числе 103 ребенка «группы риска»), привлеченные во взаимодействии с администрациями МО РД и Комиссиями по делам несовершеннолетних МО РД:  19 апреля показ спектакля состоялся в зале Лезгинского театра (г. Дербент). Перед зрителями с профилактической беседой выступил зам.директора Кумыкского театра, председатель Экспертного совета при АТК в РД Юсуп Гусейнов и представитель Минобрнауки РД, член Экспертного совета при АТК в РД Газимагомед Мухумагазиев. Присутствовало 350 зрителей, среди которых 15 несовершеннолетних «группы риска»;  7 сентября показ спектакля «Работаем, брат!» состоялся в зале Кумыкского театра (г. Махачкала). Перед зрителями с профилактической беседой выступил зам.директора Кумыкского театра, председатель Экспертного совета при АТК в РД Юсуп Гусейнов, представитель Минобрнауки РД, член Экспертного совета при АТК в РД Газимагомед Мухумагазиев, помощник начальника Управления образования г.Махачкала, член Экспертного совета при АТК в РД Арсланов А. Количество зрителей составило 250 чел. (в том числе 14 детей «группы риска»);  19 сентября показ спектакля был организован в с. Аверьяновское Кизлярского района. Перед молодежью выступила заместитель Главы Кизлярского района Агакшиева Зарема Шахбубаевна и начальник Управления образования Кизлярского района Бабенко Дмитрий Михайлович. Количество зрителей – 150 школьников, в том числе 12 несовершеннолетних «группы риска»;  17 октября показ спектакля состоялся в Унцукульском районе (пос. Шамилькала). Перед школьниками с профилактической беседой выступили зам.директора Кумыкского театра, председатель Экспертного совета при АТК в РД Юсуп Гусейнов, представитель Минобрнауки РД, член Экспертного совета при АТК в РД Газимагомед Мухумагазиев, начальник Управления образования Унцукульского района Абдурахманов Магомед Гамзатович и заместитель Главы района Гамзатов Магомед Абдурахманович. Охват участников мероприятия составил 150 человек, среди которых 30 детей и молодежи «группы риска»;  18 октября коллектив Кумыкского театра представил спектакль «Работаем, брат!» для молодежи Хасавюртовского района (с. Эндирей). Перед зрителями с профилактической беседой выступил зам.директора Кумыкского театра, председатель Экспертного совета при АТК в РД Юсуп Гусейнов и представитель Минобрнауки РД, член Экспертного совета при АТК в РД Газимагомед Мухумагазиев. Охват зрителей составил 150 человек, среди которых 10 детей «группы риска»;  19 октября коллектив Кумыкского театра представил спектакль в ДК «Спартак» (г. Хасавюрт). Перед зрителями с профилактической беседой выступил представитель Минобрнауки РД, член Экспертного совета при АТК в РД Газимагомед Мухумагазиев и заместитель Главы г. Хасавюрт Умаров Хайбулла. Охвачено 150 человек, среди которых 22 ребенка «группы риска»;  20 октября показ спектакля прошел в Буйнакском районе (с. Н. Казанище). Перед зрителями с профилактической беседой выступил представитель Минобрнауки РД, член Экспертного совета при АТК в РД Газимагомед Мухумагазиев и главный режиссер Кумыкского театра Заур Алиев. Охвачено 250 человек. | 1450 | Март –ноябрь | количество муниципальных образований с повышенным уровнем террористической активности, ед./ количество охваченной молодежи, чел. – 7/800 | 7/7/  100 %  800/1450/181 % | 470,0/  470,0/  470,0 |
| Тематические мероприятия по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи | | | | | | | |
| 32 | Организация и проведение республиканского форума «Я, ты, он, она – вместе целая страна», направленного на вовлечение детских общественных организаций в деятельность по противодействию идеологии терроризма.  **(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ № 08-02-1 185/23 от 17.02.2023 г.  Участниками Форума стали представители общественных и молодежных организаций, представители УО муниципалитетов, ответственные за деятельность по профилактике идеологии терроризма, заместители директоров, советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагоги, психологи, социальные педагоги, учащиеся образовательных учреждений Республики Дагестан.  В рамках Форума состоялось торжественное открытие, пленарное заседание, работа 15 площадок и подведение итогов.  Представители общественных и молодежных организаций, представители УО муниципалитетов, ответственные за деятельность по профилактике идеологии терроризма, заместители директоров, советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагоги, психологи, социальные педагоги, учащиеся образовательных учреждений Республики Дагестан, принявшие участие в работе Форума получили новые знания по организации деятельности по профилактике идеологии терроризма.  Общее количество участников Форума составило 370 человек из 32 муниципалитетов. | 370 | 7 апреля | число учащихся детских общественных организаций, участвующих в форуме, чел.  350 | 350/370/  106 % | 450,0/  450,0/  450,0 |
| 33 | Республиканский культурно-просветительский молодежный форум «Мы не хотим бояться за наше завтра!», направленный на противодействие идеологии терроризма.  **(Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од).  Форум прошел 20 сентября 2023 года в городе Кизилюрте. Перед началом мероприятия Глава администрации М. Магомедов встретился с организаторами и участниками концертной программы форума (худ. руководителем Даггосфилармонии И. Нахтигаль и дирижером военного оркестра 102-й бригады войск Национальной гвардии РФ И. Бектемировым). Вокальные и хореографические номера, посвященные трагическим событиям в городе Беслане, на форуме представили творческие коллективы Детской школы искусств, Дома культуры города Хасавюрта и школьники города Хасавюрта. Участники детского образцового хора «Элегия» вышли к зрителям с зажженными свечами в руках в память о жертвах терактов. После выступления юные исполнительницы раздали всем школьникам информационные листовки, объясняющие опасность распространения идеологии терроризма и экстремизма. Затем прошло выступление музыкантов 102-й бригады Нац.гвардии и солистов филармонии. Артисты показали ребятам патриотическую программу, в которой прозвучала музыка В. Халилова, А. Экимяна, А. Новикова, В. Куценко. Капитан И. Бектемиров рассказал ребятам о том, как бойцы бригады на протяжении многих лет стоят на защите Родины, а задача оркестра – просвещать молодых людей и открывать им глубину и многообразие музыкальной культуры России и родного края, воспитывающих патриотизм. В концерте приняли участие солисты филармонии Д. Федоренко, Д. Октавиан, солист дома культуры города Кизилюрта А. Магомедов. Со зрителями профилактическую беседу провел специалист АТК города Кизилюрта С. Иразиханов.  Охват зрителей составил 200 детей и молодежи, в том числе 90 несовершеннолетних, находящихся на различных видах профилактического учета | 90 | Сентябрь | количество детей группы риска, охваченных профилактической работой форума, чел. 90 | 90/90/  100 % | 249,0/  249,0/  249,0 |
| 34. | Организация и проведение научно-практической конференции «Актуальные проблемы организации противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных организациях РД» с изданием по итогам сборника материалов.  **(Минобрнауки РД)** | Утвержден приказ Минобрнауки РД от 17.02.2023 № 08-02-1-188/23 «О проведении конференции «Актуальные проблемы организации противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных организациях Республики Дагестан» в соответствии с приказом 21 марта 2023 года на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» проведена республиканская конференция «Актуальные проблемы организации противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных организациях Республики Дагестан» (далее – Конференция).  В работе Конференции приняли участие представители органов исполнительной власти, общественных организаций, муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций Республики Дагестан.  В рамках Конференции состоялись пленарная часть и две секции: «Решение проблемы организации противодействия распространению идеологии терроризма на муниципальном уровне» и «Организация мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма в образовательных организациях Республики Дагестан».  По результатам работы Конференции до специалистов муниципальных органов управления образованием, курирующих вопросы организации деятельности по противодействию распространения идеологии терроризма среди обучающихся, доведены навыки организации в образовательных организациях мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, а также обеспечено взаимодействие между органами исполнительной власти Республики Дагестан и муниципальными органами управления образованием.  Всем участникам Конференции были выданы сертификаты участников. По итогам конференции будет издан сборник материалов в количестве 200 экземпляров.  Специалистами до педагогов общеобразовательных организаций доведены компетенции и знания по организации и проведению в образовательных организациях мероприятий по профилактике идеологии терроризма.  В работе конференции приняли участие 200 педагогов общеобразовательных организаций Республики Дагестан и 14 представителей органов государственной власти, общественных и религиозных организаций. | 200 | 21 марта | численность участников конференции, чел. 200 | 200/200/  100 % | 150,0/  150,0/  150,0 |
| Мероприятия, направленные на предотвращение использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма | | | | | | | |
| 35 | Организация и проведение Международного межрелигиозного молодежного форума по вопросам (проблемам) противодействия распространению идеологии терроризма с изданием по итогам форума сборника материалов.  **(Миннац РД)** | Заключен контракт: №0174 от 02.03.2023  Исполнитель мероприятия:  ООО «Институт социальных технологий»  Цена контракта: 5000000  С 26 по 30 мая провел X Международный межрелигиозный молодежный форум. В рамках форума проведены: конференция, посвященная международному опыту профилактики и противодействия идеологии терроризма, круглый стол с руководителями (представителями) религиозных организаций в целях совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих, олимпиада на знание законодательства по противодействию терроризму, встречи с известными политическими, религиозными, спортивными и общественными деятелями, тематические семинары и спортивные состязания, конкурсы, акции, тренинги и интеллектуальные игры, экскурсия в г. Дербент, антитеррористическая акция.  В форуме приняли участие известные государственные и общественные деятели, представители научной интеллигенции и экспертного сообщества, богословы, занимающиеся вопросами профилактики идеологии терроризма и экстремизма, участники специальной военной операции и матери героев СВО, а также молодые люди из регионов России, стран зарубежья. Присутствовали как эксперты, так и участники из таких стран как Египет, Йемен, Туркменистан, Монголия, Афганистан, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Нигерия, Камерун и др. Впервые Форум посетили граждане из Луганской народной республики.  Участниками форума стали более 100 молодых людей. | 972 | Январь-июнь | количество принимающих участие, чел.  молодежи/представителей органов  власти, обществ. организаций/  /богословов, экспертов в сфере профилактики идеологии терроризма/руководителей (представителей) религ. организаций РД/количество разработанных  рекомендаций по итогам проведенных социсследований, ед.  900/20/20/50/1 | 900/972/  108 %  20/23/  115 %  20/20/  100 %  50/51/  102 %  1/1/  100 % | 5000,0/  5000,0/  5000,0 |
| 36 | Проведение семинара-совещания в Республике Дагестан по вопросам формирования общероссийской общегражданской идентичности с участием представителей Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации. Издание по итогам сборника материалов.  **(Миннац РД)** | Заключен контракт: №07 от 27.02.2023 г.  Исполнитель мероприятия:  Общество с ограниченной ответственностью «КонгрессХим»  Цена контракта: 390000  26 апреля 2023 года в Большом совещательном зале ГБУ РД «Дом дружбы» проведен семинар-совещаниепо вопросам формирования общероссийской общегражданской идентичности с участием представителей Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации.  В рамках семинара-совещания обсуждены и на практике рассмотрены вопросы, касающиеся формирования общероссийской идентичности, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, риски деструктивной идеологии, влияние СВО на общественно-политическую обстановку в регионах. По итогам проведения семинара-совещания приняты соответствующие рекомендации с целью совершенствования работы по противодействию деструктивным явлениям в субъектах РФ с участием этнических дагестанцев. В мероприятие приняли участие 20 представителей РД и представителей Правительства РД в субъектах РФ. | 20 | Сентябрь-октябрь | Количество представителей органов государственной власти Республики Дагестан, участвующих в практической конференции, чел.  20 | 20/20/  100 % | 390,0/  390,0/  390,0 |
| Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ | | | | | | | |
| 37. | Комплекс мер по стимулированию создания антитеррористического контента (журналистский конкурс, другие меры поощрения журналистов, блогеров).  **(Дагинформ)** | В феврале 2023 г. объявлен первый конкурс на лучший антитеррористический контент. Призовой фонда первого конкурса – 400,0 тыс. руб. Информация о конкурсе была размещена в республиканских и муниципальных СМИ. Прием заявок завершен 30 июня 2023 г.  Итоги конкурса среди республиканских СМИ на лучший антитеррористический контент подведены 12 июля 2023 года. Всего на конкурс было подано около 14 заявок по трем номинациям.  Победители журналистского конкурса на лучший антитеррористический контент:  I. В номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире»  1 место – Ибрагимова Умай Ибрагимовна за документальный фильм «Что мы защищаем»;  2 место – Курамагомедова Зарипат Яхьяевна за документальный фильм «Герои необъявленной войны. Шамиль Муртазалиев»;  3 место – Меджидов Бенджамин Рамазанович за телепередачу «Леонид Исупаев».  II. В номинации «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн)»  1 место – Ханапова Патимат Исмаиловна за публикацию в социальных медиа «Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов»;  2 место – Курамагомедова Зарипат Яхьяевна за ролик «Военкоры на передовой».  3 место – Магомедова Мариана Ширваниевна за ролик «Защитникам Отечества».  III. В номинации «Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ (статья, очерк)»:  1 место – Кишов Ахмедхан Алиевич за публикацию «Порванная струна»;  2 место – Шабанова Зубайдат Нурмагомедовна за публикацию «Даже враги не смогут тебя забыть».  3 место – Кожаева Эльмира Юнусовна за публикацию «Грозит ли дагестанской молодежи вовлечение в украинский терроризм».  Победители в соответствии с приказом Агентства от 14.07.23 г. № 134-од награждены премиями:  I. В номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире»  Ибрагимова Умай Ибрагимовна – 70 тыс. рублей;  Курамагомедова Зарипат Яхьяевна – 50 тыс. рублей;  Меджидов Бенджамин Рамазанович – 30 тыс. рублей.  II. В номинации «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн)»  Ханапова Патимат Исмаиловна – 60 тыс. рублей;  Курамагомедова Зарипат Яхьяевна – 40 тыс. рублей;  Магомедова Мариана Ширваниевна – 30 тыс. рублей.  III. В номинации «Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ (статья, очерк)»:  Кишов Ахмедхан Алиевич – 50 тыс. рублей;  Шабанова Зубайдат Нурмагомедовна – 40 тыс. рублей;  Кожаева Эльмира Юнусовна – 30 тыс. рублей.  30 ноября завершен сбор заявок на второй конкурс на лучший антитеррористический контент. Информация о конкурсе была размещена в республиканских и муниципальных СМИ.  На конкурс подано 36 заявок: 9 заявок в номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, размещенные в теле-/радиоэфире», 12 – в номинации «Публикация в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн)», 15 – в номинации «Публикация в печатных и интернет-СМИ (статья, очерк)».  Победители конкурса:  I. В номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, размещенные в теле-/радиоэфире»  1 место – Ханапова Патимат Исмаиловна за специальный репортаж «Опасная благотворительность»-; 70 тыс. рублей;  2 место – Бурзиева Патимат Абдурашидовна за фильм «Спасатель летчиков. Рустам Магомедов» из цикла «Удивительные горцы»-50 тыс. руб;  3 место – Курамагомедова Зарипат Яхьяевна за фильм «Своих не бросаем»-30 тыс. руб.  II. В номинации «Публикация в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн)»  1 место – Гусенова Айшат Гусеновна за ролик «Телефонный терроризм»-60 тыс.руб;  2 место – Магомедова Мариана Ширваниевна за публикацию в социальных медиа «Надежный тыл – половина победы»-40 тыс.руб.  3 место – Мамедов Султан Ахмедович за ролик «Защитникам Отечества»-30 тыс.руб.  III. В номинации «Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ (статья, очерк)»:  1 место – Мисриханова Андриана Фаталиевна за публикацию «Доблестный рыцарь»-50 тыс.руб;  2 место – Кишов Ахмедхан Алиевич за публикацию «Роль»-40 тыс.руб.  3 место – Курбанова Айша Ханаевна за публикацию «Победим терроризм добротой»-30 тыс.руб. |  | Февраль-декабрь | количество проведенных конкурсных мероприятий, ед. – 2 | 2/2/  100 % | 800,0/  800,0/  800,0 |
| 38 | Поддержка деятельности общественно-политических, некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами профилактики идеологии терроризма.  **(Миннац РД)**  **(Минмолодежи РД)** | **Миннацем РД** заключен контракт: №01 от 14.02.2023  Исполнитель мероприятия:  Общество с ограниченной ответственностью «АМАН» КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ»,  Цена контракта: 550000  В Миннаце РД подведены итоги конкурса по поддержке деятельности общественно-политических некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии терроризма.  В соответствии с протокольным решением конкурсной комиссии победителями признаны следующие 5 организаций:  - Дагестанская региональная общественная организация по развитию культуры и традиций «Уздени Дагестана»;  - Дагестанская региональная общественная организация «Дагестанский научно-краеведческий центр»;  - Дагестанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;  - Автономная некоммерческая организация по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья «Благо»;  - Социально ориентированная автономная некоммерческая организация «Возрождение».  Победителям конкурса вручены денежные сертификаты на сумму 100 000  рублей каждому.  <https://minnacrd.ru/news/item/10283>  **Минмолодежи РД** проведен грантовый конкурс по поддержке проектов, направленных на противодействие идеологии терроризма в молодёжной среде.  По итогам очной защиты проектов победителями конкурса стали 5 НКО набравшие наибольшее количество баллов:  - ДРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» с проектом - «Экстремизм» и «терроризм» - недопустимы»;  - АНОО «Дом Знаний» - «Цикл образовательных мероприятий для детей группы риска «Ресоциализация»; - СО АНО «Возрождение» - «Проект по проведению курсов повышения квалификации «Профилактика»; - ДРОО Содействия развитию гражданского общества «Солидарность» - «Молодежная интерактивно-дискуссионная площадка по информационной безопасности». - Фонд «Антитеррор» - Школа интерактивных каникул «Твой путь».  Общая сумма грантовой поддержки составила 1 000 000 рублей (по 200 000 на реализацию каждого проекта).  <https://minmol.ru/press/52730> |  | Январь-ноябрь | количество некоммерческих организаций и движений, занимающихся деятельностью по противодействию идеологии экстремизма и терроризма,  получающих поддержку органов исполнительной власти; количество субсидий, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, а также премий по результатам конкурса на лучшее освещение проблемы, ед. – 5/5 | 5/5/  100 %  5/5/  100 % | 550,0/  550,0/  550,0  1000,0/  1000,0/  1000,0 |
| 39. | Оказание поддержки лицам, работающим в области противодействия идеологии терроризма, в том числе в сети «Интернет» (социальные сети, блоги и т. д.).  **(Миннац РД)** | Заключен контракт: №17 от 06.03.2023  Исполнитель мероприятия:  Общество с ограниченной ответственностью «АМАН» КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ»  Цена контракта: 376888.  Проведен конкурс по поддержке лиц, работающих в области противодействии идеологии терроризма, в том числе в сети «Интернет» (социальные сети, блоги и т.д.). Конкурс проводился по номинациям:  - «Документальный фильм»;  - «Публикация в печатном и интернет-СМИ»;  - «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн».  Победители награждены денежными призами. |  | Январь – сентябрь | количество лиц, поощренных за работу в области противодействия идеологии экстремизма, чел. 5 | 5/15/  300 % | 376,9/  376,9/  376,9 |
| 40. | Оказание поддержки общественным организациям в муниципальных образованиях Республики Дагестан на реализацию проектов в сфере противодействия идеологии терроризма.  **(Миннац РД)** | Заключен контракт: №02 от 14.02.2023  Исполнитель мероприятия:  Общество с ограниченной ответственностью «АМАН» КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ»,  Цена контракта: 400 000  Подведены итоги конкурса на поддержку общественных организаций в муниципальных образованиях Республики Дагестан, реализующих проекты в сфере противодействия идеологии терроризма.  В соответствии с протокольным решением конкурсной комиссии победителями признаны следующие 4 организации:  - Автономная некоммерческая организация по развитию и поддержке культурных инициатив «Содружество»;  - Дагестанское региональное общественное движение «Конгресс дагестанской интеллигенции»;  - Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических инициатив и политических технологий «Вектор»; - Фонд «Антитеррор».  Победителям конкурса вручены денежные сертификаты на сумму 90 000  рублей каждому.  <https://minnacrd.ru/news/item/10282> |  | Январь-ноябрь | количество получивших поддержку  общественных организаций,  ед. 4 | 4/4/  100 % | 400,0/  400,0/  400,0 |
| Мероприятия информационно-пропагандистского характера и по защите информационного пространства Республики Дагестан от идеологии терроризма | | | | | | | |
| 42.  42.1  42.2  42.3  42.4  42.5 | Организация с привлечением лидеров общественного мнения, авторитетных деятелей культуры и искусства, популярных блогеров, разработки и распространения информационных материалов на тему противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников:  в социальных сетях, видеохостингах, блогохостингах;  в печатных и электронных средствах массовой информации;  в сетевых изданиях, на интернет-сайтах;  в интернет-кинотеатрах;  ведение и модернизация тематических интернет-ресурсов  **(Дагинформ)** | Соглашение № 10-и от 10.03.2023 г. с ГБУ РД «РГВК «Дагестан» на 1500,0 тыс. руб.  Подготовлены и размещены в эфире РГВК «Дагестан» и в социальных сетях 20 видеороликов:  - Кто тебя окружает (с участием Гаджи Шамова – блогера, психолога, многие годы работающего с подростками)  <https://disk.yandex.ru/i/FoMGs5FYvBvFsA>;  - Матери против террора (с участием Сапижат Мазаевой, матери Героя России Н. Гаджимагомедова)  <https://disk.yandex.ru/i/Aa7dmVgg1aTVsg> ;  - Защищая Родину – защищают нас (с участием Михрибан Муслимовой, матери погибшего кавалера Ордена Мужества лейтенанта Муслимова)  <https://disk.yandex.ru/i/28ImKdHoNVQM3g>;  - Не попадись в сети (с участием заместителя имама Центральной Джума-Мечети Рамазана Кебедова)  <https://disk.yandex.ru/i/D8muzK0gTUduOw>  -Ислам против террора (с участием заместителя имама Центральной Джума-Мечети Рамазана Кебедова)  <https://disk.yandex.ru/i/7e6yQ3CHCiq4ZQ> ;  - Подросток не выбирает путь террор (с участием Гаджи Шамова);  <https://disk.yandex.ru/i/J_6q4eG47psBLQ>  - Терроризм - зло 21 века (с участием депутата Госдумы ФС РФ Н. Нурбагандова, отца Героя России М. Нурбагандова)  <https://disk.yandex.ru/i/2l_w3VIRK0-r3A>  -Терроризм- угроза обществу  <https://disk.yandex.ru/i/DXy1xMM2dCmW1Q>;  -Мы несем ответственность за наших детей (с участием блогера Марата Лугуева);  <https://disk.yandex.ru/i/-HN-nyIkT-J4Rw>  - «Пособничество – тоже терроризм» (создан во взаимодействии с АТК Сулейман-Стальского района с привлечением отбывшего наказание за совершение преступлений террористической направленности)  <https://disk.yandex.ru/i/OWpFBh3-WY7gLw>;  - ролик о правилах поведения людей при уровнях террористической опасности (с участием зам. председателя ОП РД) У. Эрболатова)  <https://disk.yandex.ru/i/Mynz9_3gd4DLLQ>.  - Спорт против террора (с участием министра по физической культуре и спорту РД С. Сажидова)  <https://disk.yandex.ru/d/ZX77hQKzYs84JA>;  -Мы должны выйти из этой истории победителями (с участием корр. 1 канала Гусейна Гусейнова)  <https://disk.yandex.ru/i/jusPuGCvfOzW4w>  - «Объединимся вокруг нашей Родины» (с участием журналиста, политолога, общественного деятеля Х. Курбанова)  <https://disk.yandex.ru/i/xQKX8QKj--_3Zg>  - «Не позволим врагу реализовать проект «Анти-Россия» (с участием Х. Курбанова)  <https://disk.yandex.ru/i/VCTK48gVrI-KlA>.  -Рай под ногами матерей  <https://disk.yandex.ru/i/zjXg7sB2vdZDmw>  - «Своевременное раскаяние» (с участием отбывшего наказание)  <https://disk.yandex.ru/i/Sh_RRk_Xc0k-BA>  - «Правда-это хорошо!» Участник СВО. Кавалер Ордена мужества Ибрагимхалил Гаджиев <https://disk.yandex.ru/i/SqWKTGgQXrFpVA>  -Не совершайте моих ошибок. <https://disk.yandex.ru/i/rTyTNaKIK6SFHg>  - Не дай себя обмануть  <https://disk.yandex.ru/d/TScWSgEgXuQIXw>  Соглашение с ГАУ РД «Редакция республиканской газеты «Дагестанская правда» № 8-и от 27.02.2023 года на 400,0 тыс. руб.  Во всех средствах массовой информации, указанных в техническом задании опубликовано 10 статей.  Ссылки на размещение публикаций в интернет СМИ и мессенджерах:  **1. Террористы меняют «хозяина»**  1.<https://mkala.mk.ru/politics/2023/04/28/terroristy-menyayut-khozyaina.html>  2.<https://ndelo.ru/terrorizm/terroristy-menyayut-hozyaina>  3.<https://midag.ru/2023/04/24/terroristy-menyayut-hozyaina/>  4.<https://t.me/krikknaroda/35031>  5.<https://t.me/dagizvestiya/12302>  6.<https://t.me/c/1847321340/337>  **2. Об этом нельзя молчать**  1. <https://mkala.mk.ru/social/2023/05/21/ob-etom-nelzya-molchat.html>  2.<https://t.me/krikknaroda/35779?comment=143363>  3.<https://t.me/dagizvestiya/12500>  4.<https://t.me/fikrinfo/275>  5.<https://midag.ru/2023/05/18/ob-etom-nelzya-molchat/>  **3.** **Лицом к молодежи**  1.<https://midag.ru/2023/06/15/liczom-k-molodezhi/>  2.<https://t.me/krikknaroda/37366>  3.<https://t.me/dagizvestiya/12958>  4.<https://t.me/fikrinfo/288>  5.<https://mkala.mk.ru/social/2023/07/04/licom-k-molodezhi.html>  **4. Борьба с фашизмом**  1. <https://midag.ru/2023/06/20/borba-s-fashizmom-svyatoj-dolg/>  2.<https://t.me/krikknaroda/37371>  3.<https://mkala.mk.ru/social/2023/07/04/borba-s-fashizmom-svyatoy-dolg.html>  4.<https://t.me/dagizvestiya/13080>  5.<https://t.me/fikrinfo/293>  **5. Быть начеку**  1.<https://mkala.mk.ru/social/2023/08/25/v-vek-terrorizma-dagestancy-dolzhny-byt-nacheku.html>  2. <https://t.me/krikknaroda/39578>  3. <https://t.me/fikrinfo/299>  4. <https://t.me/dagizvestiya/13568>  5. <https://midag.ru/2023/07/27/byt-nacheku/>  **6. Путь в никуда**  1.<https://mkala.mk.ru/social/2023/08/25/terrorizm-put-v-nikuda.html>  2. <https://t.me/dagizvestiya/13571>  3. <https://t.me/krikknaroda/39668>  4. <https://t.me/fikrinfo/302>  5. <https://midag.ru/2023/07/20/put-v-nikuda/>  **7. Боль и слезы матерей**   1. <https://mkala.mk.ru/social/2023/09/13/bol-i-slezy-materey.html> 2. <https://t.me/krikknaroda/40554> 3. <https://t.me/dagizvestiya/13840> 4. <https://t.me/BessovestniiDagestan/7776> 5. <https://t.me/sovestdagestana/30784> 6. <https://t.me/fikrinfo/314> <https://t.me/fikrinfo/316> 7. <https://vk.com/@muslimnews-bol-i-slezy-materei?ysclid=ln0ac7yi71919376488> 8. <https://midag.ru/2023/09/07/bol-i-slezy-materej/>   **8. Неверный шаг –погубленная жизнь**   1. <https://mkala.mk.ru/social/2023/09/26/nevernyy-shag-pogublennaya-zhizn.html> 2. <https://t.me/krikknaroda/40801> 3. <https://midag.ru/2023/09/21/nevernyj-shag-pogublennaya-zhizn/> 4. <https://t.me/dagizvestiya/13897> 5. <https://t.me/BessovestniiDagestan/7822> 6. <https://t.me/fikrinfo/318>   **9.Терроризм, соцсети и наказание**   1. <https://t.me/midagru/22237> 2. <https://t.me/dagestan_sledcom05/1543> 3. <https://t.me/krikknaroda/41801> 4. <https://t.me/fikrinfo/319>   **10. Боль Палестины**  Публикации также размещены в печатных изданиях:  Дагестанский еженедельник – Новое дело;  Муниципальные издания:  1. Махачкалинские известия;  2. Вести Хасавюртовского района;  3. Дружба - Хасавюрт:  4. Голос степи;  5. Бабаюртовские вести»;  6. Дербентские известия;  7. Дербентские новости;  8. Дружба – Ботлихский район;  9.Вестник Кизилюртовского района;  10.Буйнакские известия.  Соглашение с ГАУ РД РИА «Дагестан» № 3-и от 17.02.2023 г. на 400,0 тыс. руб.  27 марта 2023 года на площадку РИА «Дагестан» был приглашён ведущий контент- аналитик «Лаборатории Касперского», руководитель направления детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. В рамках пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан» эксперт уделил значительное внимание проблемам распространения противоправной деятельности в школьной среде. Видеозапись размещена по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=XlLuGFKon9o  Материалы, опубликованные на сайте РИА «Дагестан»:  1. В Дагестан возвращены более 350 детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке  <https://t.me/riadagestan/14905>  2.Двух уроженок Дагестана приговорили к срокам за попытку примкнуть к террористам  <https://t.me/riadagestan/15021>  3. Суд оштрафовал жителя Хасавюрта за несообщение о преступлении  <https://t.me/riadagestan/15181>  4.Бойцы КФл отразили условное нападение диверсантов на воинскую часть в Каспийске  <https://t.me/riadagestan/15023>  5.Финансирование террористической деятельности: преступление, подрывающее общество  <https://t.me/riadagestan/15911>  6.Своими глазами: «Никакого халифата в Сирии нет»  <https://t.me/riadagestan/15676>  7.Угроза терроризма: новые вызовы  <https://t.me/riadagestan/16338>  8.Как не стать невольным спонсором террористов  <https://t.me/riadagestan/17185>  9.«По одну сторону закон, по другую – родственник». Исповедь дагестанца, укрывавшего террориста  <https://t.me/riadagestan/17143>  10.Желание помочь младшему брату привело дагестанца за решетку  <https://t.me/riadagestan/17124>  11.Вербовка в террористы или как не оказаться по ту сторону закона  <https://t.me/riadagestan/17125>  12.«Трагедия в Буйнакске»: 24 года назад террористы взорвали жилой дом, где проживали семьи военных  <https://t.me/riadagestan/17079>  13.Правила поведения в интернете, чтобы за вами не пришли полицейские  <https://t.me/riadagestan/17574>  14.«Плохая шутка»: как бороться с телефонным терроризмом?  <https://t.me/riadagestan/17330>  15.Хиджаб – не угроза. Можно ли определить террориста по внешним признакам?  <https://t.me/riadagestan/17322>  16.«Колумбайнеры»: из обычных детей в беспощадных убийц  <https://t.me/riadagestan/17334>  17.«Экстремизм и терроризм»: эксперт рассказал, какие наказания грозят преступникам  <https://t.me/riadagestan/17379>  18.Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании торгового центра в Махачкале  <https://t.me/riadagestan/16979>  19.Анжелика Цахаева: «Чтобы ваш ребенок не стал заложником вербовки, расширяйте его мировоззрение»  <https://t.me/riadagestan/16342>  20.Влияние идеологии терроризма и экстремизма на молодежь обсудили на внеочередном заседании АТК в Дагестане  <https://t.me/riadagestan/15404>  21.«Мы не хотим бояться за наше завтра!»  <https://t.me/riadagestan/17574>  Во исполнение соглашения с ГАУ РД «РИА «Дагестан» № 3-и от 17.02.2023 г. на 700,0 тыс. руб. создано 10 роликов.  Контракт на размещение роликов заключен. Идет показ в Кинопоиске и в других интернет-кинотеатрах.  Соглашение с ГБУ РД «Редакция республиканского журнала «Женщина Дагестана» № 13-и от 21 марта 2023 г. на 400,0 тыс. руб. Редакцией заключен договор с АНО «Институт развития новых медиа».  100 публикаций размещено на сайте «Работаем,брат.РФ», телеграм-канале «Родина», на странице «Работаем, брат.РФ» в соцсети ВКонтакте.  Осуществлена модернизация сайта «Работаем, брат.РФ» | 14 | Февраль-ноябрь | Количество изготовленных видеороликов – 20  количество материалов в печатных и электронных СМИ – 10  количество материалов в сетевых изданиях, интернет-сайтах – 19  количество показов – 100  количество услуг – 4 | 20/20  100 %  10/10/  100 %  19/21/  111 %  более 100/100/  100 %  4/4/  100 % | 1 500,0/  1500,0/  1500,0  400,0/  400,0/  400,0  400,0/  400,0/  400,0  700,0/  700,0/  700,0  400,0/  400,0/  400,0 |
| 43 | Создание и распространение анимационных фильмов антитеррористической тематики.  **(Дагинформ)** | Соглашение № 10-и от 10.03.2023 г. с ГБУ РД «РГВК «Дагестан» на 1200,0 тыс. руб.  Подготовлены и размещены в социальных сетях фильмы о Руслане Курбанове, Исрафиле Магомедове, Энвере Набиеве, Эседулле Абачеве. |  | Февраль - ноябрь | Количество анимационных фильмов, ед. 4 | 4/4/  100 % | 1200,0/  1200,0/  1200,0 |
| 44 | Создание и распространение цикла короткометражных видеофильмов (сериала) с привлечением к участию и распространению дагестанских блогеров.  **(Дагинформ)** | Соглашение № 10-и от 10.03.2023 г. с ГБУ РД «РГВК «Дагестан» на 1300,0 тыс. руб.  Создан 12-серийный сериал короткометражных фильмов «12 заповедей» с привлечением известных дагестанских блогеров.   1. Не играй   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/24169>  <https://youtu.be/ACo0jvzthto>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-igray-12-zapovedey-/>   1. Не доверяй   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/24359>  <https://www.youtube.com/watch?v=2XYycst6xVU>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-doveryay-12-zapovedey/?sphrase_id=1224871>   1. Не паникуй   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/24890>  <https://youtu.be/IQpQLmf-KkI>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-panikuy-12-zapovedey-/>   1. Не укрывай   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25231>  <https://www.youtube.com/watch?v=MBOH6GRZeeM>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-ukryvay-12-zapovedey/>   1. Не распространяй   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25556>  <https://youtu.be/moDL7IzoE10>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-rasprostranyay-12-zapovedey>  /   1. Не помогай   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25576>  <https://youtu.be/3eSqFW_80cY>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-pomogay-12-zapovedey/>   1. Не репость   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25492>  <https://youtu.be/FcRx6suDTGU>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-repost-12-zapovedey/>   1. Не переводи   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25325>  <https://youtu.be/aEmnOpLFfws>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-perevodi-12-zapovedey/>   1. Не перевози   <https://t.me/RGVKDAGESTAN/25467>  <https://youtu.be/o4FqvgTcAPM>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-perevozi-12-zapovedey/>   1. Не проиграй   <https://youtu.be/1nQXJnDVMrk>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-proigray-12-zapovedey/>  11.Не сопротивляйся  <https://youtu.be/KRQbKjUm05I>  <https://rgvktv.ru/filmy/ne-soprotivlyaysya-12-zapovedey-/>  12.Не делай  <https://youtu.be/94zzJto2qO0?si=L2DB_maWNxRjwf_Y> |  | Февраль – ноябрь | Количество видеофильмов, ед. 12 | 12/12/  100 % | 1300,0/  1300,0/  1300,0 |
| 45 | Содействие в организации цикла передач на республиканских теле- и радиоканалах с участием представителей институтов гражданского общества и духовенства в целях профилактики идеологии терроризма в Республике Дагестан.  **(Миннац РД)** | Заключен контракт: №09 от 28.02.2023  Исполнитель мероприятия:  ООО "Форпост Юг Медиа"Цена контракта: 450000  Исполнитель подготовил для трансляции на телеканале РГВК «Дагестан» телеперадачи «Зри в корень» в формате ток-шоу – 5, в формате круглого стола - 6. На радиостанции «Страна Гор» вышли в эфир 4 передачи «Зри в корень». Также исполнитель подготовил и разместил в сети интернет три соцролика. |  | Январь – сентябрь | количество передач, ед.  12 | 12/15  125 % | 450,0/  450,0/  450,0 |
| 46 | Создание телевизионного/ художественного/ документального фильма, пропагандирующего неприятие идеологии терроризма (с дальнейшей трансляцией в образовательных организациях Республики Дагестан)  **(Минкультуры РД)** | Определен исполнитель мероприятия – ГБУ «Дагестанский колледж культуры и искусства им. Б. Мурадовой» (Приказ Минкультуры РД от 08.02.2023 г. № 38-од). Заключен контракт ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой» с РГВК «Дагестан».  Проведены съёмки в Луганской Народной Республике. Записаны две истории с женой военнослужащего Мавзудина Абдуллаева (работает поваром в воинской части) и Абидином Гаруновым (боец спецназа «Ахмат» из семьи офицеров, добровольцем ушёл на СВО, служит на территории ЛНР, отмечен нагрудным знаком «Ахмат-Спецназ»; Глава РД Сергей Меликов недавно вручил ему медаль имени Амет-Хана Султана; друзья и семья А. Гарунова собрали гуманитарный груз и доставали бойцам на передовой). Также проведены съёмки с участием руководителя Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана Джамбулата Магомедова о поездке в зону СВО.  21 сентября в студии РГВК Дагестан прошел предварительный просмотр фильма с участием Советника Главы РД, ответственного секретаря Экспертного совета при АТК в РД Гусейнова Ю.М, заместителя министра культуры РД Джаватхановой М.И. и других специалистов, в чьи должностные обязанности входит противодействие идеологии терроризму. Фильм был принят без замечаний.  Широкие показы документального фильма для студенческой молодежи прошли 13 октября в Кумыкском музыкально-драматическом театре и 27 ноября в Дагестанском колледже культуры и искусств. Охват зрителей составил 600 человек. |  | март-октябрь | количество фильмов, ед. 1 | 1/1/  100 % | 570,2/  570,2/  570,2 |
| 47 | Организация конкурса среди образовательных организаций на создание лучшего видеоролика, направленного на профилактику среди молодежи идеологии терроризма и привития идей патриотизма и взаимоуважения.  **(Минобрнауки РД)** | В целях исполнения пункта 47 государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» Минобрнауки РД утвержден приказ № 08-02-1-122/23 от 17.02.2023 «О проведении Республиканского конкурса среди образовательных организаций на создание лучшего видеоролика, направленного на профилактику среди молодежи идеологии терроризма и привитие идей патриотизма и взаимоуважения».  В соответствии с указанным приказом 10 апреля 2023 года на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития.  В рамках проведенного Конкурса дети, участвовавшие в создании видеоматериалов получили навыки по организации профилактической работе. Также дети, просмотревшие видеоматериалы выработали иммунитет к идеологии терроризма.  Всего для участия в Конкурсе поступило 56 видеороликов: 39 – из общеобразовательных организаций и 17 – из образовательных организаций среднего профессионального. |  | 10 апреля | количество созданных и размещенных в сети "Интернет" информационных материалов, ед.  50 | 50/56/  112 % | 250,0/  250,0/  250,0 |
| Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности по противодействию идеологии терроризма | | | | | | | |
| Научные и социологические исследования | | | | | | | |
| 48 | Проведение социологических исследований, направленных на изучение уровня доверия к информационным каналам, изучение общественного мнения в области противодействия идеологии терроризма.  **(Дагинформ)** | Договор № 1 от 17 февраля 2023 г. с ООО «Центр социологических исследований и социальных технологий» на 300,0 тыс. руб.  В феврале 2023 г. проведено социологическое исследование и расчет показателей «Оценка населением защищенности от террористических угроз на территории РД (городского округа или муниципального района)», «Оценка уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности РД (городского округа, муниципального района) или в ведении органов государственной власти РД (органов местного самоуправления городского округа, муниципального района)». Результаты исследования направлены в НАК.  В соответствии с договором № 1 от 17 февраля 2023 г. с ООО «Центр социологических исследований и социальных технологий» на 300,0 тыс. руб. проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения в области противодействия идеологии терроризма и уровня доверия к информационным каналам в Республике Дагестан в 2023 году. | 600 | Август - декабрь | размер выборки для обеспечения репрезентативности данных исследования (количество респондентов), чел. 600 | 600/600/  100 % | 300,0/  300,0/  300,0 |
| 49 | Проведение социологического исследования среди педагогов, родителей и обучающихся по проблемам противодействия идеологии терроризма в молодежной среде.  **(Минобрнауки РД)** | В соответствии с пунктом 49 Комплексной программы Министерством утвержден приказ № 08-2-1-190/23 от 17.02.2023.  По результатам исследования в целом и взрослые респонденты, и школьники старших классов положительно воспринимают государственную программу борьбы с идеологией терроризма. Возможность применения результатов на практике: данные исследования можно применять в работе воспитателей, педагогов психологов, социальных педагогов, всех педагогов-предметников и родителей.  Выборка включала 1000 респондентов.  Основные результаты: получены достоверные результаты психологической устойчивости, позволяющей изучить тенденции по восприятию учителями, старшеклассниками и родителями угроз распространения идеологии терроризма | 1000 | Март – май | количество респондентов, чел. 1000 | 1000/  1000/  100 % | 300,0/  300,0/  300,0 |
| Мероприятия, направленные на совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма (повышение квалификации, обмен опытом) | | | | | | | |
| 50. | Проведение обучающих мероприятий. Обмен опытом работы по противодействию терроризму.  **(Дагинформ)** | Соглашение с ГБУ РД «ИКЦ» № 5-и от 17.02.2023 г.  Обучающий семинар «Информационное противодействие терроризму» состоялся 22 марта 2023 г. в конференц-зале МФЦ по РД (Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а). В семинаре приняли участие 90 человек – журналисты республиканских и муниципальных СМИ, сотрудники АТК в РД, ответственные за информационное противодействие идеологии терроризма. На семинаре выступили:  - капитан полиции, сотрудник отдела информационного противодействия экстремизму ЦПЭ МВД по Дагестану Сабина Сункулиева;  - аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов;  - член экспертного совета при АТК Вефадер Меликов;  - директор РИА «Дагестан» Магомед Магомедов;  - руководитель Координационного центра ДГУ по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и экстремизма Магомед Магомедов;  - координатор Народного фронта в Дагестане Рагимат Адамова. | 20 | Февраль – октябрь | Численность журналистов, принявших участие в обучающих мероприятиях, чел. 20 | 20/51/  255 % | 300,0/  300,0/  300,0 |
| 51 | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов образовательных организаций, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма.  **(Минобрнауки РД)** | В соответствии с пунктом 51 Комплексной программы Министерством образования и науки Республики Дагестан утвержден приказ № 08-02-1-189/23 от 17.02.2023 г.  «О проведении курсов повышения квалификации педагогов образовательных организаций, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма». В соответствии с приказом Курсы проведены в ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования».  В качестве спикеров курса привлечены ведущие эксперты в области профилактики противодействия терроризму и экстремизму:  Амелина Я.А., Российский исламовед и политолог, специалист по современным проблемам Кавказа, а также деструктивному влиянию социальных сетей на молодежьи несовершеннолетних.  Малучиев Г.С., эксперт по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, член экспертного совета при Антитеррористической комиссии РД.  Судоргин О.А., доктор политических наук, профессор, эксперт по вопросам формирования государственной информационной политики и государственной политики в социальной сфере.  Магомедов М.Ю. руководитель Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия терроризму и профилактики экстремизма Дагестанского государственного университета.  В рамках работы Курсов экспертами до заместителей руководителя образовательных организаций и педагогических работников доведены компетенции и знания по организации и проведению в образовательных организациях мероприятий по профилактике идеологии терроризма.  На Курсах приняли участие 300 заместителей руководителя образовательных организаций и педагогических работников. | 300 | Март - май 2023 год | численность педагогов образовательных организаций, чел.  300 | 300/300/  100 % | 600/0,/  600,0/  600,0 |
| Проведение конференций, форумов в целях совершенствования деятельности и обмена опытом работы по противодействию идеологии терроризма | | | | | | | |
| 52 | Организация курса семинаров для специалистов по работе с молодежью и общественных организаций Республики Дагестан по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде.  **(Минмолодежи РД)** | Заключен контракт: № 19 от 10.04.23 г.  Исполнитель мероприятия: ООО «Персонал сервис».  Цена контракта: 800 000  С 17 по 19 мая 2023 г. на площадке базы отдыха «Калипсо» городского округа «город Махачкала» проведены семинары для специалистов по работе с молодежью муниципальных образований Республики Дагестан по курсу «Методики организации работы по профилактике терроризма в молодежной среде».  В качестве экспертов мероприятия выступили ведущие специалисты в сфере противодействия идеологии терроризма в молодежной среде:  Абдулаев Гаджи – заместитель начальника отдела информационного противодействия экстремизму ЦПЭ МВД по РД майор полиции;  Магомедов Магомед – руководитель Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия терроризма и профилактики экстремизма Дагестанского государственного университета;  Амиров Мухтар – руководитель АНО «Институт развития новых медиа»;  Шевкет Крумов – консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Министерства по делам молодежи Республики Дагестан;  Удотова Анастасия – аспират Пятигорского государственного университета по направлению «Политические науки».  Участниками курса семинаров выступили специалисты муниципальных органов по делам молодежи, вузов и общественных организаций, отвечающих за реализацию программ противодействия идеологии терроризма и государственной молодежной политики в Республике Дагестан в количестве 55 человек. | 55 | Май-ноябрь | количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере профилактики идеологии терроризма в молодежной среде, чел. – 55 | 55/55/  100 % | 800,0/  800,0/  800,0 |
| 53 | Проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам противодействия идеологии терроризма или информационного противодействия терроризму.  **(Дагинформ)** | Соглашение с ГБУ РД «РГВК «Дагестан» № 11-и от 10.03.2023 г.  5 октября проведена Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам информационного противодействия терроризму «Терроризм – путь к разрушению». Участниками семинара стали представители журналистского медиасообщества, а также муниципальных АТК. С приветственным словом к участникам конференции выступили заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД – начальник управления информационной политики и пресс-службы Главы РД Акавов Р.З., помощник Главы РД Тинтинов М.М., руководитель Дагинформа Джамалутдинов А.А. Спикерами конференции были:  - директор Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», член Общественной палаты Кемеровской области-Кузбасса, член Межконфессионального совета при губернаторе Кемеровской области-Кузбасса, член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Кемеровской области-Кузбасса, член Общественного совета ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу, кандидат исторических наук, доцент Шиллер В. В.;  - клинический психолог-психотерапевт, аспирант по направлению «Педагогическая психология, психодиагностика цифровых и образовательных сред», ведущий специалист центра противодействию терроризму и экстремизму КемГУ Леушина А.В.;  - российский эксперт в области конкурентной разведки, кандидат физико-математических наук, генеральный директор компании «Аваланч», специалист по связям с реальностью Масалович А.И.;  - руководитель сектора геополитики Института Царьград, генеральный директор «Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств», член военно-научного общества, главный редактор портала «Геополитика.Ру» Савин Л.В.;  - заведующий корпунктом Первого канала в Дагестане Гусейн Гусейнов и оператор первого канала Фарид Муслимов;  - Генеральный директор «РГВК-Дагестан» Гамзатова К.С.  Спикеры рассказали о способах диагностики и профилактики деструктивных настроений в молодежной среде, о психологических особенностях личности, склонных к проявлению деструктивного поведения, поделились опытом работы, тем, как построить системы информационного противоборства в интернете, рассказали о том, что такое социальный инжиниринг и сетевой экстремизм в условиях СВО. |  | Октябрь | сборник материалов конференции, ед.  1 | 1/1/  100 % | 1000,0/  1000,0/  1000,0 |
| 54 | Проведение форума по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде.  **(Минмолодежи РД)** | Заключен контракт: № 20 от 10.04.23 г.  Исполнитель мероприятия: ООО «Персонал сервис».  Цена контракта: 1 000 000.  Описание мероприятия:  С 6 по 10 ноября 2023 г. на территории Республики Дагестан на базе парка-отеля «Азимут» (адрес: г. Каспийск, ул. Халилова, 3) прошел Всероссийский форум по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи «Формула согласия». Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь совместно с Минмолодежи РД.  Мероприятие проходило как в очном, так и онлайн форматах.  За 4 дня форума в нем приняли участие 150 человек из разных регионов России – сотрудники учреждений, участвующие в работе по профилактике негативных социальных явлений среди детей и молодежи, а также представители профильных некоммерческих организаций.  В закрытии форума приняли участие министр по делам молодежи РД Камил Саидов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, главный советник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Игорь Кузнецов, представитель Аппарата НАК Виталий Лобода, представитель ГУПЭ МВД России Шамиль Черенков и начальник отдела методического и аналитического обеспечения молодежной политики Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Даниил Киримов.  В рамках работы форума были проведены пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, межнациональному и межконфессиональному согласию и информационной безопасности.  Кроме того, на площадке прошел конкурс «Росмолодежь.Гранты» в номинации #защищай. В результате конкурса были отобраны 4 рекомендованных участника:  Лавров Кирилл Романович – «Шоу «Ответы», 800 000 рублей;  Казиев Юсуф Блякаевич – «Профилактический проект «Время единых действий», 452 000 рублей;  Крумов Эфенди Фикретович – «Школа интерактивных каникул», 409 000 рублей;  Шустовских Елена Ярославна – Интерактивные игры «Россия – наш общий дом», 268 500 рублей. | 30 | август-ноябрь | количество специалистов из субъектов СКФО, привлеченных к работе по профилактике радикальных проявлений в молодежной среде, чел. 15 | 15/30/  200 % | 1000,0/  1000,0/  1000,0 |
| Разработка методических материалов | | | | | | | |
| 55 | Разработка и распространение методических материалов для совершенствования работы педагогических коллективов общеобразовательных организаций по противодействию идеологии терроризма (разработка на основе материалов социологического исследования) **(Минобрнауки РД)** | В соответствии с пунктом 55 Комплексной программы Министерством образования и науки Республики Дагестан утвержден приказ от 17.02.2023 № 08-02-1-191/23 «О разработке методических материалов для совершенствования работы педагогических коллективов общеобразовательных организаций по противодействию идеологии терроризма» в соответствии с которым методические материалы разработаны ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» и направлены для использования в работе в адрес руководителей образовательных организаций Республики Дагестан.  Проведение качественных тренинговых занятий по профилактике терроризма с учащимися образовательных организаций республики.  Разработан 1 методический материал. |  | Июнь | сборник методических материалов, ед.  1 | 1/1/  100 % | 200,0/  200,0/  200,0 |
| 56 | Издание, тиражирование различных материалов (методических рекомендаций, книг, брошюр научно-популярного, документального характера и др.), направленных на противодействие идеологии терроризма.  **(Дагинформ)** | Заключено соглашение с ГАУ РД «ИД «Дагестан» № 4-и от 17.02.2023 г.  Методические рекомендации по профилактике терроризму подготовлены Минмолодежи РД.  Тиражированы:  - методические рекомендации «Организация работы по профилактике терроризма в молодежной среде, в том числе в сети «Интернет»» (100 экз.). Тираж передан в Минмолодежи РД.  - Методические материалы для совершенствования работы педагогических коллективов общеобразовательных организаций по противодействию идеологии терроризма (500 экз.), подготовленные Минобрнауки РД. Тираж передан Минобрнауки РД.  Изданы памятки о правилах поведения при угрозе террористической опасности (100 буклетов). Буклеты переданы в МФЦ РД для распространения.  В печати монография «Современные угрозы и вызовы национальной безопасности на Северном Кавказе: социально-философский анализ», рекомендованная экспертным советом при АТК в РД. |  | В течение года | Количество разработанных и изданных материалов, ед.  2 | 2/2/  100 % | 600,0/  600,0/  600,0 |
| Организационно-технические мероприятия | | | | | | | |
| 57 | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для проведения мероприятий по мониторингу и аналитике.  **(Дагинформ)** | С начала года с применением системы мониторинга «Лавина Пульс» сформировано 61 еженедельных отчетов, 350 ежедневных обзоров. |  | До 31 марта, далее в течение года | Количество мониторинговых обзоров публикаций в СМИ, в сети «Интернет» и социальных сетях, отобранных в информационном поле РД по критерию значимости и возможного общественного резонанса/ количество информационно-аналитических отчетов по результатам мониторинга сети «Интернет», ед. – 350/50 | 350/350/  100 %  50/61/  122 % | 1800,0/  1800,0/  1800,0 |

Приложение №2

**Сведения о финансировании государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 31 декабря 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ОИВ** | План на 2023 г.  (постановление Правительство РД от 25 декабря 2020 г. N 284 (в редакции от 30.06.2022 [№ 211](consultantplus://offline/ref=7F8B830A90DC41F5D3EE35A0277246656A8B992F5288596605DB2286D528C0FF7CD8D451F4712D0EE1FA26E0C8F67BF6B51E7304C2DDEA4438457EP4BBN)))  **(тыс. руб.)** | **Финансирование**  **(тыс. руб.)** | **Освоено**  **(тыс. руб.)** | **Экономия**  **(тыс. руб.)** |
| 1. | Дагинформ | 11 100,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | - |
| 2. | Минтруд РД | - | - | - | - |
| 3. | Минмолодежи РД | 4 800,0 | 4435,5 | 4435,5 | - |
| 4. | Миннац РД | 7 650,0 | 7546,88 | 7546,88 | - |
| 5. | Минобрнауки РД | 2 400,0 | 2400,0 | 2400,0 | - |
| 6. | Минспорт РД | 300,0 | 300,0 | 299,97 | 0,03 |
| 7. | Минкультуры РД | 4 538,8 | 4538,8 | 4 538,8 | - |
|  | **ИТОГО:** | **30 788,8** | **30321,18** | **30321,15** |  |